| «СЕВКАЗЭНЕРГО» Акционерлік қоғамы |  | Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» |
| --- | --- | --- |

ПРЕСС-РЕЛИЗ

г. Петропавловск 								                  24 августа 2017 г.

Модернизация и реконструкция системы теплоснабжения г. Петропавловска в рамках подготовки ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» к отопительному сезону 2017-2018 гг.

Департаментом комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области совместно с ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» организован пресс-тур по объектам реконструкции и модернизации системы теплоснабжения г. Петропавловска для представителей государственных органов, общественности областного центра и СМИ.

Мероприятие организовано с целью информирования потребителей ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» об использовании затрат, заложенных в тарифной смете на регулируемую услугу, а также об исполнении инвестиционных программ и модернизации активов предприятия.

Всего к замене в рамках капитального и текущего ремонта на 2017 год запланировано 12,604 км тепловых сетей. Из них 4,55 км – магистральных сетей и 8,054 км – распределительных сетей. На 21 августа 2017 года произведена замена трубопровода общей протяжённостью 10,249 км, из них 2,776 км – магистральных сетей и 7,473 км – распределительных сетей. Процент выполнения годового плана составил 81,3%. Кроме того, ведётся восстановление тепловой изоляции оголённых участков трубопроводов. Всего планируется восстановить 4,114 км тепловой изоляции, на данный момент восстановлено 3,974 км (97% от годового плана).

Для того чтобы определить, какие участки трубопровода подлежат замене, сети подвергают  гидравлическим испытаниям на прочность и плотность трубопроводов. По выявленным повреждениям производятся ремонты. Благодаря такой подготовке в отопительном сезоне 2016-2017 гг. количество технологических нарушений снизилось на 14% (с 86 до 74).

Первым объектом пресс-тура стала тепловая магистраль №15, капитальный ремонт которой выполняется на тарифные средства. Работы общей протяжённостью 0,2 км трубопровода на тепломагистрали диаметром 600 мм ведутся от теплового пункта ТП 15-05 до теплового пункта ТП 15-12 по ул. Советской.

Вторым и третьим объектами пресс-тура стали участки  реконструкции тепломагистралей №1 и №5, реконструкция которых проводится за счёт средств займа ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития) и бюджетного субсидирования МИР РК:

- Участок реконструкции тепломагистрали №1 протяжённостью 2 870 п.м. трубопровода расположен по ул. Алтынсарина на участке от границы проектирования тепловой камеры ТК-1-10 до узла наземного УН-2-17а-с. Реконструкция ведётся с увеличением диаметра трубы с 2Ду*700мм на 2Ду1000мм и с реконструкцией узла наземного УН-2-17а-с. На выполнение работ заключён договор с АО «Трест Средазэнергомонтаж», г. Алматы. Реконструкция тепломагистрали улучшит парметры теплоснабжения потребителей микрорайона ДСР («Жас Оркен»), центральной части города и района города в границах улиц 314-й Стрелковой Дивизии, Алтынсарина, Крепостной, Пушкина и Ульянова.

- Участок реконструкции тепломагистрали №5 протяжённостью 2 958 п.м. трубопровода 2Ду500мм, 2Ду600мм расположен по ул. Мира на отрезке от тепловой камеры ТК-5-08 до тепловой камеры ТК-5-20. На выполнение работ заключён договор с ТОО «Строительное Управление Энергострой», г. Петропавловск. Реконструкция тепломагистрали позволит заменить устаревшее оборудование, увеличить его надёжность и экономичность для обеспечения устойчивого теплоснабжения г. Петропавловска. В перспективе проект предусматривает уменьшение количества производимых ремонтов и снижение показателей износа сетей теплоснабжения областного центра. Реализация проекта является частью программы «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках программы развития регионов до 2020 года».

Энергетики отметили, что привлечение предприятием государственных средств обусловлено высокой степенью износа оборудования ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», который составляет 66,92% от общей протяжённости сетей 233,503 км.

После окончания пресс-тура на базе ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» состоялся брифинг для представителей общественности и СМИ, в ходе которого руководство предприятия ответило на все интересующие участников вопросы.

Отдел по связям с общественностью

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

Тел.: +7(7152) 41-29-39,

е-mail: vopros_oso@sevkazenergo.kz