| «СЕВКАЗЭНЕРГО» Акционерлік қоғамы |  | Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» |
| --- | --- | --- |

ПРЕСС-РЕЛИЗ

г. Петропавловск 								                        5 августа 2016 г.

Модернизация и реконструкция системы теплоснабжения г. Петропавловска в рамках подготовки ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» к отопительному сезону 2016-2017 гг.

ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» при содействии РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области» организован пресс-тур по объектам реконструкции и модернизации системы теплоснабжения г. Петропавловска для представителей государственных органов, общественности и СМИ.

Мероприятие организовано с целью информирования потребителей ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» об использовании средств, получаемых предприятием от роста тарифов на регулируемые услуги, а также об исполнении инвестиционных программ и модернизации активов предприятия. С подробностями прохождения ремонтной кампании предприятия участников пресс-тура ознакомил генеральный директор ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» Игорь Рыбас.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» планирует вложить в развитие системы теплоснабжения г. Петропавловска 2,9 млрд тенге. Из них 346,320 млн тенге – в рамках инвестиционной программы (тарифной), 343,170 млн тенге  – на средства ремонтного фонда, 2,2 млрд тенге – в рамках займа ЕБРР (Европейского Банка Реконструкции и Развития) и бюджетного субсидирования Министерства национальной экономики РК.

Всего к замене в рамках капитального и текущего ремонтов на 2016 год запланировано 12,662 км, из них 4,519 км магистральных сетей и 8,143 км распределительных сетей.	 На 2 августа 2016 года  произведена замена трубопровода общей протяженностью 7,624 км, из них 2,429 км магистральных сетей и 5,195 км распределительных сетей. Процент выполнения годового плана составил 60,2%. Кроме того, ведется восстановление тепловой изоляции оголенных участков трубопроводов. Всего планируется восстановить 4,800 км тепловой изоляции, на данный момент восстановлено 4,104 км (85,5% годового плана). Также в 2016 году запланирован текущий ремонт зданий трех  тепловых пунктов.

Первым объектом пресс-тура стала тепломагистраль №15 по ул. Брусиловского-Тухачевского диаметром 500 мм от узла наземного УН 15-27с до узла наземного УН 15-21 общей протяженностью 0,7 км трубопровода, капитальный ремонт которой осуществляется за счет тарифных средств.

Для того чтобы определить, какие участки трубопровода подлежат замене, сети испытывают на максимальную температуру теплоносителя. Трубопроводы проверяются на прочность в условиях температурных деформаций. После температурных испытаний следуют гидравлические на прочность и плотность трубопроводов. По выявленным повреждениям производятся ремонты. Благодаря такой подготовке в отопительном сезоне 2015-2016 гг. количество технологических нарушений снизилось на 25% (с 302 до 226), а по сравнению с 2013-14 гг. – на 52% (с 474 до 226).

Вторым объектом пресс-тура стала насосная станция НС №20 по адресу ул. Васильева, 123. На данный момент здесь проводятся работы по реконструкции насосной станции с заменой трубопровода с увеличением диаметра 200-400 мм и установкой сетевых насосов большей производительностью 100-300 КВт для улучшения гидравлического и температурного режимов жилых домов в границах улиц Астана-Ауэзова-Заводская-Чайковского. Кроме того, реконструкция насосной станции позволит улучшить параметры горячего водоснабжения жилых домов по ул. Кеншинбаева, 2,4,8, ул. Токсан Би, 102 и ул. 314 Стрелковой Дивизии, 107, а также температурный режим КГП на ПХВ «Кардиологический центр» и КГП на ПХВ «Вторая городская поликлиника».

Стоит отметить, что привлечение предприятием дополнительных средств обусловлено высокой степенью износа оборудования ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», который составляет 71,81% от общей протяженности сетей 233,347 км. После окончания пресс-тура на базе ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» состоялся брифинг для представителей общественности и СМИ, на котором руководство предприятия ответило на все интересующие участников вопросы.

Отдел по связям с общественностью

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

Тел.: +7(7152) 41-29-39,

е-mail: vopros_oso@sevkazenergo.kz