| «СЕВКАЗЭНЕРГО» Акционерлік қоғамы |  | Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» |
| --- | --- | --- |

г. Петропавловск 								                              2 марта 2015 г.

Об исполнении инвестиционных обязательств ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»

ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» - энергопередающая организацией, основным видом деятельности которой является передача и распределение тепловой энергии, поддержание в технически исправном состоянии оборудования тепловых сетей, обеспечение устойчивого теплоснабжения города Петропавловска.

Предприятие осуществляет транспортировку тепловой энергии в адрес порядка 68 тысяч абонентов бытового сектора города и 2211 абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей.

Протяженность обслуживаемых предприятием тепловых сетей составляет 233,347 км:

- магистральных трубопроводов (Ду ≥ 300 мм) – 83,759 км;

- распределительных трубопроводов (Ду < 300 мм) – 149,588 км.

С  01.10.12 года по 30.09.14 года действует тариф в размере 1362,66 тенге за 1 Гкал (без НДС), утвержденный  приказом ДАРЕМ по СКО от 24.08.12 года №156-ОД и продлённый до 01.04.2015 года приказом  уполномоченного органа. На данный момент с 01.07.2014 года по 01.07.2015 года введен временный компенсирующий тариф на услугу по передаче и распределению тепловой энергии ТОО «ПТС» в размере 1362,44 тенге/Гкал (без НДС).

Основные технико-экономические показатели

| № пп | Наименование показателей | Ед.изм. | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество обслуживаемых потребителей | тыс.ед | 68 |
| 2 | Количество абонентов промышленных, бюджетных, коммерческих и прочих потребителей | абонент | 2211 |
| 3 | Протяженность обслуживаемых т/сетей | км | 233,347 |
| 4 | Количество сетевых районов | шт | 2 |
| 5 | Количество перекачивающих НС | ед | 52 |
| 6 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 280 |
| 7 | Объем передачи и распределения т/энергии | тыс.Гкал | 1333,5 |
| 8 | Нормативные технические потери т/энергии | % | 18,19 |
|  |  | тыс.Гкал | 349,9 |
| 9 | Сверхнормативные потери т/энергии | тыс.Гкал | 240,3 |
| 10 | Доход от основной деятельности | млн.тенге | 1816,9 |
| 11 | Затраты (себестоимость, расходы периода) | млн.тенге | 2509,4 |
| 12 | Фин. результат от основной деятельности (по предварительным данным) | млн.тенге | -692,4 |

По итогам 2014 года суммарные потери тепловой энергии составили 30,68 % или 590,2 тыс. Гкал от отпуска в сеть. На сегодняшний день уровень фактических потерь в тепловых сетях города находится на высоком уровне.

Основными причинами допущения предприятием фактических потерь тепловой энергии являются:

- высокий уровень износа тепловых сетей (72,86 %), а также предельный износ вспомогательного   оборудования, зданий и сооружений;

- затопление подземных теплопроводов;

- нахождение тепловых сетей на балансе потребителей (частный сектор, «бесхозные», тепловые сети на балансе Акимата в целом порядка 70 км), потери тепловой энергии по которым не оплачиваются (не попадают под учет);

- отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей. В настоящее время  без приборов учета  находится 1676 объектов индивидуального жилья и объектов кондоминиума, а также 1056 объектов юридических лиц. Всего 2732 из 4540 объектов (60 % от всех объектов теплоснабжения).

Для снижения потерь тепловой энергии предприятием разработан план мероприятий по снижению уровня сверхнормативных потерь и их ликвидации в дальнейшем, а также план по снижению нормативных потерь. Данный план предусматривает:

- инвентаризацию всех  объектов  потребителей  по факту  договорных нагрузок;

- восстановление изоляции на тепловых сетях;

- замену участков сетей с применением  ППУ-трубопроводов в местах высокого уровня грунтовых вод;

- восстановление системы попутных дренажей для снижения уровня грунтовых вод;

- решение на законодательном уровне проблемы учета затрат сетей, участвующих в общей системе  теплоснабжения г. Петропавловск и не находящихся на балансе ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» (бесхозные сети, сети ГУ «ЖКХ», сети потребителей), по которым  предприятие  несет   тепловые  потери, а также рассмотрение и решения вопроса о передаче названных выше сетей ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» для учета их потерь в тарифе.

Также для снижения потерь тепловой энергии в 2014 году предприятием выполнены следующие мероприятия:

- применение новых технологий в области теплоэнергетического оборудования и теплоизоляционных материалов при реконструкции тепловых сетей и оборудования (реконструкция теплотрасс с применением предизолированных трубопроводов, реконструкция изоляции с применением теплоизоляционных материалов из пенополиуретана, модернизация тепловых пунктов);

- совершенствование процессов учета тепловой энергии (управление режимами отпуска тепловой энергии, регулярный контроль плотности водоподогревателей, обследование объектов потребителей на предмет хищений тепловой энергии, снижение неоплачиваемых потерь тепловой энергии на «бесхозных» тепловых сетях).

Выполнение описанных мероприятий позволило подключить в 2014 году дополнительные 3,97 Гкал/час мощности по городу, в том числе в центральной части города – 2,38 Гкал/час.

В течение 2014 года предприятием выполнен плановый ремонт магистральных и распределительных сетей  с заменой труб  общей  протяжённостью  14,4 км при плане 10,7 км (134,6 %), в том числе произведена замена 3,2 км магистральных сетей и 11,2 км распределительных сетей. Произведён ремонт и восстановление повреждённой тепловой изоляции и оголённых участков трубопроводов с использованием стекловатных плит общей протяжённостью 7,9 км при плане 3,4 км (232,4 %).

Ремонт осуществлён на следующих тепломагистралях города:

-	№ 1 от ТЭЦ-2 по ул. Жабаева - К. Либкнехта - Алтынсарина до завода им. Кирова, 2Ду 1000 мм – 8 м , 2Ду 800 мм – 6 м, 2Ду 700 мм – 96 м, 2Ду 600 мм – 190 м;

-	№ 2 от ТЭЦ-2 по ул. Жабаева - пр.Чкалова – Новая - НС-4 - Университетская - Осипенко до ветлаборатории, 2Ду 800 мм – 208 м, 2Ду 700 мм – 24 м, 2Ду 500 мм – 98 м;

-	№ 5 Северная врезка по ул. Жабаева - Я.Гашека – Мира – НС-3 - Семашко, 2Ду 500 мм – 664м, 2Ду 300 мм – 38 м;

-	№ 6 от ул. Дзержинского по Алматинской - Ружейникова до привокзального района, 2Ду 500 мм – 176м, 2Ду 200 мм – 285м;

-	№ 9 по ул. Брусиловского от Осипенко до Театральной, 2Ду 400 мм – 219 м;

-	№ 15 от ТП-405 до НС-3 до ТП1512 по ул. Жукова - Советская, от ул. Советская по ул. Крепостной-Интернациональной до ул. Ульянова., 2Ду 700 мм - 96 м, 2Ду 600 мм – 341м и др.

Произведена замена запорной арматуры – 344 шт., выполнен ремонт тепловых камер – 12 шт., произведена замена сальниковых компенсаторов – 3 шт., проведён капитальный ремонт насосного и электросилового оборудования на 5 магистральных насосных станциях и ЦТРП, выполнены испытания  электродвигателей и насосов. Выполнен ремонт насосного оборудования на абонентских насосных станциях на 100 % от запланированного объёма. Выполнены работы по восстановлению 5371 м2 асфальтного покрытия тротуаров и дорог.

Всего по капитальному и текущему ремонту исполнение составило 419,7 млн. тенге.

Планом Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на октябрь 2012 года – сентябрь 2014 года» предусмотрено 400 млн. тенге. Финансирование мероприятий Инвестиционных программ ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» произведено за счет амортизационных отчислений предприятия. За отчетный период (2014 год) выполнены мероприятия: реконструкция и техническое перевооружение -180,4 млн. тенге, новая техника-15,4 млн. тенге.

Работа с потребителями

Ежегодно с целью качественного предоставления тепловой энергии потребителям на основе данных обследования и испытаний разрабатывается тепловой режим системы теплоснабжения, определяются фактические расходы тепла и воды по сети при расчетных условиях, после чего производится разработка оптимального гидравлического режима сети, а также режимов работы магистральных и абонентских   насосных станций. Для обеспечения отпуска тепла в соответствии с договорной нагрузкой в ТОО «ПТС» разработан температурный график качественно-количественного регулирования на отопительный сезон 2014-2015 гг., в котором максимальный часовой расход теплоносителя составляет 14000 т/ч. Разработанный гидравлический режим стабилизируется с помощью постоянных сопротивлений (сопла элеваторов и дроссельные диафрагмы), которые рассчитываются группой наладки для каждого потребительского ИТП (индивидуального  теплового пункта).

До начала каждого отопительного сезона на абонентских теплопотребляющих установках проводятся подготовительные мероприятия согласно выданным ТОО «ПТС» техническим требованиям, после чего представителями энергопередающей организации производится техническая приемка, при которой определяется возможность допуска оборудования к эксплуатации. Это позволяет повысить надёжность работы абонентских систем теплопотребления в осенне-зимний период и ведет к улучшению качества предоставляемых услуг.

Для работы с потребителями на предприятии используется программа «Обращения потребителей», позволяющая отслеживать все заявки на некачественное предоставление тепловой энергии и своевременно принимать меры. Данная программа введена в работу согласно Приказу №175 от 10.05.11 года «Обработка обращений потребителей на низкое качество услуг». В 2014 году на низкое качество теплоснабжения поступило 325 заявлений, по каждому из которых проведены наладочные мероприятия.

В 2012 году была разработана программа «Устранение дефектов оборудования по жалобам потребителей», которая позволяет отследить и проконтролировать своевременное реагирование на все поступающие жалобы, а так же исполнение письменных обязательств, данных в ответных письмах потребителям.

В 2014году в соответствие с «Инструкцией по присоединению нового потребителя к системе теплоснабжения» подготовлено и выдано 184 технических условия присоединяемой мощностью 23,5 Гкал/час, в том числе на подключение 90 индивидуальных жилых домов – 1,6 Гкал/час, 5 многоэтажных жилых домов – 1,5 Гкал/час, объектов торговли и сервисного обслуживания – 8,0 Гкал/час, производственных предприятий – 6,0 Гкал/час.

За 2014 год были присоединены к централизованному теплоснабжению 2 многоэтажных жилых дома, 54 индивидуальных жилых дома и другие объекты. Всего подключено 90 объектов дополнительной присоединенной мощностью 3,97 Гкал/час.

Исполнение тарифной сметы

Анализ исполнения утвержденной тарифной сметы на услуги проводится согласно антимонопольному законодательству. Все затраты, предусмотренные в тарифной смете, утвержденной на среднесрочный период с 01.10.2012 года по 30.09.2014 года для оказания услуги по передаче и распределению тепловой энергии, выполнены предприятием в течение указанного периода.

По итогам работы предприятия за 2014 год фактические затраты на услуги по передаче и распределению тепловой энергии составили 1 910,5 млн. тенге при плане 1 451,3 млн. тенге, освоение затрат против утвержденных в тарифе составило 459,2 млн. тенге. Постатейное исполнение тарифной сметы выглядит следующим образом:

- статья «Ремонты» выполнена в размере 420 млн. тенге или на 116 %. Выполнен плановый ремонт магистральных и разводящих сетей с заменой труб общей протяжённостью 14,4 км;

- статья «Сырье и материалы» выполнена в размере 12,2 млн. тенге. Фактический расход ТМЦ осуществлялся с учетом производственной необходимости и действующих цен 2014 года;

- статья «Энергия» выполнена в размере 214,3 млн. тенге или на 113,8 %. Перерасход по данной статье сложился за счет того, что планом на среднесрочный период была предусмотрена стоимость 1кВт/час в размере 8,798 тенге, фактически же действовал тариф в размере 11,74 тенге, стоимость 1кВт/час  и  стоимость 1Гкал была предусмотрена в размере 2738,56 тенге (без НДС), фактически действовал тариф в размере 3691,67 тенге (без НДС), а с 01.07.2014 года введен компенсирующий тариф 3680,25 тенге (без НДС);

- статья «Затраты на возмещение потерь тепловой энергии» выполнена на 566,5 млн. тенге или на 142,3 %, с 01.10.14 года по 30.09.16 года уровень нормативных  технических потерь утвержден в размере 19,5 %;

- статья «Оплата труда персонала» выполнена на 189,3 млн. тенге или на 104,9 %. Для предприятия по-прежнему актуальной остаётся проблема текучести кадров и низкого уровня заработной платы. В действующей тарифной смете среднемесячная заработная плата в среднем на одного работника с 01.10.2012 года утверждена в размере 39 023 тенге, фактически за 2014 год уровень средней заработной платы составил 60 908 тенге. Перерасход средств в размере 9,0 млн. тенге осуществлен в связи с производственной необходимостью в пределах допустимого уровня, предусмотренного антимонопольным законодательством. Согласно данным Агентства статистики Республики Казахстан среднемесячная заработная плата по отрасли электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование  за январь-декабрь составила 84407 тенге.

- статья «Налоги» выполнена в размере 86,1 млн. тенге или на 121,4 % согласно фактически начисленным налоговым платежам за 2014 год;

- статья «Амортизация основных средств» выполнена в размере 271,4 млн. тенге или на 153,8 % согласно фактически начисленному размеру амортизационных отчислений по действующим ОС и ввода ОС в 2014 году;

- статьи «Услуги сторонних организаций» и «Прочие затраты» выполнены в размере 99,6 млн. тенге или на 132,2 % согласно производственной необходимости в услугах сторонних организаций и заключенным договорам. Фактическая себестоимость транспортировки 1 Гкал тепловой энергии составила 1432,68 тенге при плане 1094,09 тенге, что выше плана на 338,59 тенге или на 30,9 %.

Планы развития предприятия на 2015 год

На основании вышедшего закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования инвестиционного климата» от 12.06.2014 года № 209-VЗРК, в котором внесены поправки касательно перехода субъектов на долгосрочный период тарифообразования, предприятию ТОО «ПТС» было отказано в утверждении тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче и распределению тепловой энергии на среднесрочный период с 01.10.2014 года по 30.09.2016 года, а так же в утверждении Инвестиционной программы.  В связи с этим в 2015 году ТОО «ПТС» планирует подавать заявку на повышение тарифа на долгосрочный период с 01.10.2015 года по 30.09.2020 года.

ТОО «ПТС» разработан план капитальных вложений на 2015 год на сумму 273,946 млн. тенге, за счёт которых планируется выполнить следующие виды работ:

1.Реконструкция теплотрасс с применением предизолированных трубопроводов:

- приобретение материалов  для реконструкции ТМ №1 2Ду600 мм по ул. Алтынсарина от НС№4 до УН-1-19;

- выполнение  проектных  работ по реконструкции ТМ №5 2Ду500 по ул. Я.Гашека-ул. Мира на участке от ТК-5-03 до ТК-5-20, по ул. Хименко на участке от ТК-5-13 до ТК-5-52;

- выполнить  проектные работы  модернизации ТМ №1 по ул. Алтынсарина на участке от границы проектирования ТК-1-10 до УН-2-17а-с увеличением диаметра с 2Ду 700 мм на 2Ду1000 мм, с реконструкцией УН-2-17а-с;

2. Приобретение  новой техники  для оснащения рабочих мест.

Планируемый объем вложений на капитальный ремонт на 2015 год составляет 343,2 млн. тенге или 12,6 км т/трасс. В рамках займа в 2015 году планируются закуп материалов для строительства ТМ №1 на сумму 210,5 млн. тенге (без НДС).

Стоит   отметить,  что в зимний период 2014-2015 года ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» производит устранение технологических нарушений на всей протяженности сетей теплоснабжения города Петропавловска, включая сети, состоящие на балансе ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» и частных потребителей, а также на бесхозные теплотрассы, то есть фактически выполняет роль аварийной бригады. При этом возмещение затрат по ремонтным работам ТОО «ПТС» не получает.

На сегодняшний день средний износ оборудования тепловых сетей составляет 72,86 %, тогда как в рамках Инвестиционной программы и займа ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) средств достаточно лишь для  поддержания текущего состояния сетей. В связи с этим для уменьшения  изношенности сетей необходимо содействие со стороны государства.

Отдел по связям с общественностью

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

Тел.: +7(7152) 41-29-39,

е-mail: vopros_oso@sevkazenergo.kz