## ПРОГРАММА

подключения систем отопления потребителей города Петропавловска в отопительном сезоне 2016-2017гг.

Цель: Последовательное подключение систем теплоснабжения с целью равномерного набора нагрузки и качественного теплоснабжения жилых домов.

Порядок последовательности подключения:

| № п/п | Перечень подключаемых объектов | Присоединенная договорная нагрузка, при пересчете на tн.в.+2°С, Гкал/час°С | Необходимый прирост расхода теплоносителя tн.в.+2°С, т/час | День подключения от начала отопительного сезона. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д/сады, лечебные учреждения, учебные заведения | 27,3 | 1092 | 1-2 |
| 2 | 19 м-район, | 6,5 | 260 | 2 |
| 3 | 20 м-район, пос. «Борки» | 5 | 200 | 3 |
| 4 | Пос. «Бензострой» (новый + старый), привокзальный р-н, пос. «Рабочий» | 9,8 | 392 | 4 |
| 5 | Район города в границах ул.Шухова - Мусрепова – Набережная - Жамбыла | 7,7 | 308 | 5 |
| 6 | В границах ул. Мусрепова — Мира — пр.Жабаева - Алматинская | 11,1 | 444 | 6 |
| 7 | Район Театральная - С.Муканова - Мира – Абая + НС «Динамо» | 15,5 | 620 | 7 |
| 8 | От НС №4 до ТМ №6 (ул.Алматинская), ТМ №2 (ул.Абая) (южная часть города) | 36,1 | 1444 | 8 |
| 9 | От НС №4 по Алтынсарина -Амангельды в сторону ДСР | 30,4 | 1216 | 9 |
| 10 | Жилые дома 9 и более этажей не имеющие регуляторов давления на обратном трубопроводе «до себя» | 9,3 | 372 | 14 |

Примечание:

1. Дата  начала отопительного сезона утверждается  постановлением городского акимата.

2. Согласно МСН 4.02-02-2004 пп.7.4 начало и окончание отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха принимаются +10°С.

- ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» производит подключение потребителей, по мере поступления заявок от ТОО «Севказэнергосбыт» с учетом расположения по районам города.

4. Приоритет по подключению тепловой энергии потребителям при  наличии акта (паспорта) готовности к отопительному периоду 2016-17гг.

2016-2017жж. жылыту маусымындағы Петропавл қаласының тұтынушыларын жылумен қамтамасыз ету жүйелерін қосу

БАҒДАРЛАМАСЫ

Мақсат: жылумен қамтамасыз ету жүйелерін жүктеуін біркелкі көтеру мақсатында дәйекті қосу және тұрғын үйлерді жылумен сапалы қамтамасыз ету.

Қосу  дәйектілігі:

| № р/б | Қосылатын нысаналар тізбесі | Қосылған келісілген жүктеу, tн.в.+2°С қайта есептелгенде, Гкал/сағ °С | Жылутасымалдағыш шығынының керек өсуі tн.в.+2°С, т/сағ | Жылыту маусымы басталғаннан қосу мерзімі күні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б/бақшалары, емдеу мекемелері, оқу орындары | 27,3 | 1092 | 1-2 |
| 2 | 19 ш-аудан | 6,5 | 260 | 2 |
| 3 | 20 ш-аудан, «Борки» кен. | 5 | 200 | 3 |
| 4 | «Бензострой» кен. (жаңасы + ескісі), сапаржай а-ны, Жұмыс кенті | 9,8 | 392 | 4 |
| 5 | Қаланың БЖ, Шухов — Мүсірепов — Набережная — Жамбыл аясындағы аумақтар | 7,7 | 308 | 5 |
| 6 | Мүсірепов— Мир — Жабаев ө/ж — Алматы шектерінде | 11,1 | 444 | 6 |
| 7 | Театральная — С.Мұқанов — Мир — Абай + «Динамо» СС аумағы | 15,5 | 620 | 7 |
| 8 | №4СС бастап Алматы — Абай к. дейінгі ЖМ№6 , ЖМ№2 (Абай к.) (қаланың оңтүстік жағы) | 36,1 | 1444 | 8 |
| 9 | №4 СС бастап Алтынсарин — Амангелді ДСР қарай | 30,4 | 1216 | 9 |
| 10 | Кері құбыр желісіндегі «өзіне дейін» қысым реттегіштері жоқ 9 және одан көп қабатты тұрғын үйлер | 9,3 | 372 | 14 |

Ескерту:

1. Жылыту  маусымының басталу күні қалалық әкімдік қаулысымен бекітіледі.

2.  МСН 4.02-02-2004 7.4 т. сәйкес Жылыту маусымының басталуы мен  аяқталу сыртқы ауа ортатәуліктік температурасындағы +10°С қабылданады.

3.  «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС тұтынушыларын , қала аудандары бойынша орналасуын есепке алып, ажыратады.

4.  2016-17жж. жылыту маусымына даяр болу актінің (төлқұжатының) болғанда тұтынушыларға жылу энергиясын   қосу басымдылығы беріледі.