## 2024 год
Приложение к отчету об исполнении инвестиционной программы
Приложение 21
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма
Отчет
об исполнении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2021-2025 годы (с учетом внесенных изменений)» за 2024 год
(передача и распределение тепловой энергии)
Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 30 декабря 2024 года №170-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 30 декабря 2024 года №166-ОД "О внесении изменений в совместный приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 02 июля 2020 года №43-ОД и руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области от 23 июня 2020 года №57 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса" ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2021-2025 годы в сфере передача и распределение тепловой энергии"
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе ** | [25 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Откл | Причины отклонения | Собственные средства |  | оборотные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Износ производственных основных средств (магистральных сетей теплоснабжения), % |  | Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки), % |  | Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки), % |  | Длительность обработки заявки потребителя (средняя), часов |  | Длительность устранения аварий (на насосных станциях и тепловых пунктах) к году, предшествующему году подачи заявки, % |  | Затраты на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги |  | Длительность устранения аварий (на насосных станциях и тепловых пунктах), часов |  | Снижение износа производственных средств (насосных станций) |  | Дополнительный полезный отпуск тепловой энергии
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт 2023 года | факт 2024 года | факт 2023 года | факт 2024 года | план | факт | факт 2023 года | факт 2024 года | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Мероприятия инвестиционной программы 2024 года | [11 empty] | 861619 | 0 | 36294.994 | 0 | Протяженность сетей - 229,26 км; распределение т/энергии - 1 365 973 Гкал; ремонт трубопроводов - 4,381 км | Протяженность сетей - 229,26 км; распределение т/энергии - 1 386 589 Гкал; ремонт трубопроводов -6,753 км | 77.54 | 79.22 | 25,26 % в т.ч. нормативные потери 18,3 %, сверхнормативные 6,96 % | 25,20 % в т.ч. нормативные потери 18,3 %, сверхнормативные 6,90% | 46 | 43 | 86.29 | 82.64 | 165.2 | 187 | 46.2 | 117.7 | 13.2 | 13.2 | 31.86 | 31.17 | 198 | 217 | 106 | 104 | 66.96 | 66.96 | 58.64 | 58.64 | Рост затрат электроэнергии на единицу услуги с 191 тенге/Гкал до 217 тенге/Гкал связан с ростом потребления электроэнергии на производственные нужды на 400 671 кВт/ч (с 14 993 181 кВт/ч до 15 393 852 кВт7ч) в результате изменения гидравлического режима работы сетевых насосов на насосных станциях, установкой дополнительных электродвигателей на НС-детская областная больница и НС-5. Кроме того, рост затрат на электроэнергию связан с ростом тарифа в 2024 году с 24,23 тенге за кВт/ч до 25,88 тенге за кВт/ч при плане 22,23 тенге за кВт/ч. Не достижение целевых показателей по снижению аварийности (план 165,2%, факт 187%) и длительности устранения аварий (план 46,2%, факт 117,7%) связано с проведением в 2024 году гидравлических испытаний, что способствовало росту количества технологических нарушений. Рост длительности устранения технологических нарушений связан с неукомплектованностью персоналом по причине низкой заработной платы. | За 2024 год по сравнению с 2023 годом повышено качество и надежность предоставляемых услуг по следующим критериям: 1. Выдано 291 ед. технических условий на вновь вводимые объекты на 41,3 Гкал/ч; 2. Подключено к теплоснабжению 147 объектов новых потребителей с общей нагрузкой 19,803 Гкал/ч; 3. Сокращен износ насосных станций на 10% с 76,96% до 66,96% (за счет выполнения капитального ремонта насосной станции №1); 4. Достигнут запланированный показатель по общим потерям в сетях. При плане 25,26% фактическое значение составило 25,20%; 5. Достигнут запланированный показатель по износу магистральных сетей теплоснабжения. Фактическое значение составило 82,74%, что соответствует уровню 2023 года; 6. Достигнут запланированный показатель по длительности устранения аварий на насосных станциях и тепловых пунктах. При плане 106 часов фактическое значение составило 104 часа (за счет применения дизель-генераторной установки, приобретенной в 2022 году); 7. Сокращена средняя длительность обработки заявки потребителя с 14,2 часа до 13,2 часа (за счет применения компьютерной техники приобретенной в период: 2022-2023 годы).
| Передача и распределение тепловой энергии г. Петропавловск | Реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов | п.м. | 0.985 | 0.985 |  |  | 816563 | 813268.394
1. |  | Реконструкция ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г. в г.Петропавловске, СКО | км. | 0.3 | 0.3 |  |  | 271711 | 271711 | 0
1.1. |  | Строительно-монтажные работы тепломагистрали ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г. в г.Петропавловске, СКО | км. | 0.3 | 0.3 |  |  | 267836 | 267836 | 0
1.2. |  | Авторский надзор за реконструкция тепломагистрали ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г. в г.Петропавловске, СКО | услуга | 1 | 1 |  |  | 2705 | 2705 | 0
1.3. |  | Технический надзор за реконструкция тепломагистрали ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г. в г.Петропавловске, СКО | услуга | 1 | 1 |  |  | 1170 | 1170 | 0
2. |  | Реконструкция ТМ№6 2Ду400-2Ду500мм по ул.Ружейникова от УН-6-10 до ТК-6-14 в г.Петропавловске, СКО | км. | 0.685 | 0.685 |  |  | 438427 | 431241 | -7186
2.1. |  | Прохождение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта "Реконструкция тепломагистрали №6 2Ду400-2Ду500мм по ул. Ружейникова от УН-6-10 до ТК-6-14 в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области". Корректировка. | услуга | 1 | 1 |  |  | 1000 | 1000 | 0
2.2. |  | Строительно-монтажные работы тепломагистрали №6 2Ду400-2Ду500мм по ул.Ружейникова от УН-6-10 до ТК-6-14 в г.Петропавловске, СКО | км. | 0.685 | 0.685 |  |  | 422385 | 422385 | 0
2.3. |  | Авторский надзор за реконструкция тепломагистрали №6 2Ду400-2Ду500мм по ул.Ружейникова от УН-6-10 до ТК-6-14 в г.Петропавловске, СКО | услуга | 1 | 1 |  |  | 3856 | 3856 | 0
2.4. |  | Технический надзор за реконструкция тепломагистрали №6 2Ду400-2Ду500мм по ул.Ружейникова от УН-6-10 до ТК-6-14 в г.Петропавловске, СКО | услуга | 1 | 1 |  |  | 11186 | 4000 | -7186 | Сложилась экономия по итогам конкурсных процедур в сумме 7 186 тыс. тенге.
3. |  | Капитальный ремонт насосной станции №1 | работа | 2 | 2 |  |  | 106425 | 106425 | 0
3.1. |  | Капитальный ремонт элементов и конструкций здания НС-1 | работа | 1 | 1 |  |  | 96880 | 96880 | 0
3.1.1. |  | Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту элементов и конструкций здания НС-1 | работа | 1 | 1 |  |  | 94940 | 94940 | 0
3.1.2. |  | Авторский надзор по капитальному ремонту элементов и конструкций здания НС-1 | услуга | 1 | 1 |  |  | 760 | 760 | 0
3.1.3. |  | Технический надзор по капитальному ремонту элементов и конструкций здания НС-1 | услуга | 1 | 1 |  |  | 1180 | 1180 | 0
3.2. |  | Капитальный ремонт фундаментов сетевых насосов и схем подключения сетевых насосов здания НС-1 | работа | 1 | 1 |  |  | 9545 | 9545 | 0
Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам | [7 empty] | 0 | 3891.394 | 3891.394
4. | Передача и распределение тепловой энергии г. Петропавловск | Лицензия на программное обеспечение Kaspersky | шт. | 0 | 140 |  |  | 0 | 989.8 | 989.8 | Продление лицензии Kaspersky необходимо для защиты компьютерной техники предприятия.
5. |  | Кресло офисное | шт. | 0 | 4 |  |  | 0 | 189.8 | 189.8 | Приобретено взамен вышедшей из строя имеющейся мебели.
6. |  | Стол письменный | шт. | 0 | 2 |  |  | 0 | 76.607 | 76.607 | Приобретено взамен вышедшей из строя имеющейся мебели.
7. |  | Подставка под системный блок | шт. | 0 | 2 |  |  | 0 | 6.429 | 6.429 | Приобретено взамен вышедшей из строя имеющейся мебели.
8. |  | Тумба для оргтехники | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 53.482 | 53.482 | Приобретено взамен вышедшей из строя имеющейся мебели.
9. |  | Диван двухместный | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 282.946 | 282.946 | Приобретено взамен вышедшей из строя имеющейся мебели.
10. |  | Кресло офисное | шт. | 0 | 2 |  |  | 0 | 65.893 | 65.893 | Приобретено взамен вышедшей из строя имеющейся мебели.
11. |  | Набор столов для руководителя | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 214.286 | 214.286 | Приобретено взамен вышедшей из строя имеющейся мебели.
12. |  | Монитор 42.5" Dell UltraSharp U4323QE, Silver-Black | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 551 | 551 | Приобретено взамен устаревшего и вышедшего из строя оборудования.
13. |  | Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7, | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 537.125 | 537.125 | Приобретено для замены вышедшей из строя имеющейся техники.
14. |  | МФУ Canon i-Sensys MF-463dw | шт. | 0 | 2 |  |  | 0 | 444.126 | 444.126 | Приобретено взамен устаревшего и вышедшего из строя оборудования.
15. |  | Шлагбаум с телескопической стрелой | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 368.9 | 368.9 | Приобретено взамен устаревшего и вышедшего из строя оборудования.
16. |  | Бензопила | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 111 | 111 | Приобретено для замены вышедшей из строя имеющейся техники.
Мероприятия инвестиционной программы 2023 года, перенесенные на 2024 год по причинам не зависящим от субъекта | [7 empty] | 87168 | 84645.6 | -2522.4
1. | Передача и распределение тепловой энергии г. Петропавловск | Капитальный ремонт насосной станции №1
1.1. |  | Капитальный ремонт элементов и конструкций здания НС-1 | работа | 1 | 1 |  |  | 38060 | 38060 | 0
1.2. |  | Капитальный ремонт фундаментов сетевых насосов и схем подключения сетевых насосов здания НС-1 | работа | 1 | 1 |  |  | 1755 | 1755 | 0
1.3. |  | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту элементов и конструкций здания | работа | 1 | 1 |  |  | 8000 | 6400 | -1600 | Выполнено в 2023 году. Отражено в отчете об исполнении инвестиционной программы за 2023г. Сложилась экономия по итогам конкурсных процедур в сумме 2 522 тыс. тенге.
1.4. |  | Прохождение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта по капитальному ремонту элементов и конструкций здания | услуга | 1 | 1 |  |  | 1245 | 623 | -622
1.5. |  | Разработка проектно-сметной документации на устройство фундаментов под сетевые насосы с подключением | работа | 1 | 1 |  |  | 2000 | 1800 | -200
1.6. |  | Прохождение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта на устройство фундаментов под сетевые насосы с подключением | услуга | 1 | 1 |  |  | 400 | 300 | -100
1.7. |  | Монтаж высоковольтного оборудования | работа | 1 | 1 |  |  | 35708 | 35707.6 | -0.4
|  | Всего за 2024 год | [5 empty] | 903731 | 897913.994 | -5817.006 |  | 861619 | 0 | 36294.994 | 0
Примечание:
* Отчет о прибылях и убытках ТОО "ПТС" за 2024 год по форме согласно приказу Министра финансов РК от 28.06.2017 г. №404. Приложение на 2 листах.
** Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе. Приложение на 1 листе.
*** Приложения: подтверждающие документы по реализации инвестиционной программы(копии сответствующих договоров, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счет- фактуры, внутренние накладные)
И.о. генерального директора | [20 empty] | В.В. Холоша