## Исполнение мероп-ий за 1 полуг
Приложение к отчету об исполнении инвестиционной программы
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Информация
об исполнении утвержденной Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2021-2025 годы (с учетом внесенных изменений)» за 1 полугодие 2025 года
(передача и распределение тепловой энергии )
ТОО "Петропавловские Тепловые Сети", передача и распределение тепловой энергии, совместный Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 30 декабря 2024 года № 170-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 30 декабря 2024 года №166 "О внесении изменений в совместный приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 02 июля 2020 года №43-ОД и руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области от 23 июня 2020 года №57 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса "ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2021-2025 годы в сфере передача и распределение тепловой энергии"
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе ** | [19 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Откл | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа основных средств (магистральных сетей теплоснабжения), % |  | Снижение износа производственных средств (насосных станций),% |  | Снижение нормативных потерь, % |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение длительности устранения аварий, % |  | Длительность устранения аварий (на насосных станциях и тепловых пунктах) к году, предшествующему году подачи заявки, % |  | Длительность обработки заявки потребителя, часы |  | Дополнительный полезный отпуск тепловой энергии, % |  | Сокращение затрат на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт за 1 полугодие 2024 года | факт за 1 полугодие 2025 года | факт за 1 полугодие 2024 года | факт за 1 полугодие 2025 года | факт за 1 полугодие 2024 года | факт за 1 полугодие 2025 года | план на 1 полугодие | факт на 1 полугодие | факт за 1 полугодие 2024 года | факт за 1 полугодие 2025 года | факт за 1 полугодие 2024 года | факт за 1 полугодие 2025 года | факт за 1 полугодие 2024 года | факт за 1 полугодие 2025 года | факт за 1 полугодие 2024 года | факт за 1 полугодие 2025 года | факт за 1 полугодие 2024 года | факт за 1 полугодие 2025 года | факт за 1 полугодие 2024 года | факт за 1 полугодие 2025 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 37 | 38
1. | Передача и распределение тепловой энергии г. Петропавловск | Реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов | п.м. | 1.11 | 0.217 |  |  | 908973 | 136115 | -772858 |  | 136115 |  |  |  | Протяженность сетей - 229,26 км; распределение т/энергии - 565 831 Гкал; ремонт трубопроводов -2,408км | Протяженность сетей - 210,36 км; распределение т/энергии - 766 317, Гкал; ремонт трубопроводов -2,387км | 82.64 | 82.64 | 66.96 | 66.96 | 18.3 | 15.54 | 187 | 78.2 | 117.7 | 83.5 | 31.2 | 31.86 | 13.2 | 13.2 | 58.64 | 56.57 | 217 | 193 | Проводить сравнительный анализ по достижению показателей эффективности, надежности и качества можно только после выполнения мероприятий, запланированных к реализации, т.е. по окончанию года. | Исполнение мероприятий позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение и горячее водаснабжение потребителей, снизить аварийность и длительность устранение аварий на магистральных тепловых сетях.
1.1. |  | "Реконструкция ТМ №6 2Ду400-2Ду500мм по ул. Ружейникова от УН-6-10-с до ТК-6-14 в г. Петропавловске, СКО" | п.м. | 0.472 | 0.217 |  |  | 409377 | 136115 | -273262
1.1.1. |  | Строительно-монтажные работы тепломагистрали №6 2Ду400-2Ду500мм по ул.Ружейникова от УН-6-10-c до ТК-6-14-с в г.ПетропавловскеСКО | п.м. | 0.472 | 0.217 |  |  | 404653 | 136115 | -268538 | В 2025 году продолжены работы по проекту «Реконструкция ТМ №6 2Ду400-2Ду500мм по ул. Ружейникова от УН-6-10-с до ТК-6-14 в г. Петропавловске, СКО». Период реализации проекта 2024-2026 гг. В 2025 году планируется заменить 0,890 км трубопровода. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
1.1.2. |  | Авторский надзор за реконструкцией тепломагистрали №6 2Ду400-2Ду500мм по ул.Ружейникова от УН-6-10-c до ТК-6-14-c в г.Петропавловске, СКО | услуга | 1 | 0 |  |  | 644 | 0 | -644
1.1.3. |  | Технический надзор за реконструкцией тепломагистрали №6 2Ду400-2Ду500мм по ул.Ружейникова от УН-6-10-c до ТК-6-14-c в г.Петропавловске, СКО | услуга | 1 | 0 |  |  | 4080 | 0 | -4080
|  | "Реконструкция ТМ №6 2Ду500мм по ул. К.Кеншинбаева,ул.Кошукова от ТК-6-14 до ТК-6-21 в г. Петропавловске, СКО" | п.м. | 0.626 | 0 |  |  | 499596 | 0 | -499596
|  | Строительно-монтажные работы тепломагистрали №6 2Ду500мм по ул. К.Кеншинбаева, ул.Кошукова от ТК-6-14 до ТК-6-21 в г.ПетропавловскеСКО | п.м. | 0.626 | 0 |  |  | 475271 | 0 | -475271 | Исполнение не планируется. Средства направлены на более приоритетные мероприятия. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
|  | Авторский надзор за реконструкцией тепломагистрали №6 2Ду500мм по ул. К.Кеншинбаева, ул.Кошукова от ТК-6-14 до ТК-6-21 в г.Петропавловске, СКО | услуга | 1 | 0 |  |  | 6248.5 | 0 | -6248.5
|  | Технический надзор за реконструкцией тепломагистрали №6 2Ду500мм по ул. К.Кеншинбаева, ул.Кошукова от ТК-6-14 до ТК-6-21 в г.Петропавловске, СКО | услуга | 1 | 0 |  |  | 18076.5 | 0 | -18076.5
2. |  | Реконструкция тепломагистрали №9 2Ду400мм от УН-9-01 до ТК-9-08 в г.Петропавловске, СКО | работа | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Для наполнения инвестиционной программы на следующий 5-ти летний период, в 2025г запланирована разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы проекта. Выполнение строительно-монтажных работ планируется в период 2026-2027 годы. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.1. |  | Разработка РП "Реконструкция тепломагистрали №9 2Ду400мм от УН-9-01 до ТК-9-08 в г.Петропавловске, СКО" | работа | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2. |  | Экспертиза РП "Реконструкция тепломагистрали №9 2Ду400мм от УН-9-01 до ТК-9-08 в г.Петропавловске, СКО" | работа | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. |  | Строительство тепломагистрали №3 от ТП-3-12а до ТП-3-15с с увеличением диаметра 2Ду800-700мм в г.Петропавловске, СКО | работа | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1. |  | Разработка РП "Строительство тепломагистрали №3 от ТП-3-12а до ТП-3-15с с увеличением диаметра 2Ду800-700мм в г.Петропавловске, СКО" | работа | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Для участи в Национальном проекте «Модернизация энергетического и коммунального секторов», в 2025г запланирована разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы проекта. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
3.2. |  | Экспертиза РП "Строительство тепломагистрали №3 от ТП-3-12а до ТП-3-15с с увеличением диаметра 2Ду800-700мм в г.Петропавловске, СКО" | работа | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. |  | Строительство тепломагистрали №8 2Ду600мм от ТК-8-09 до УН-8-19б в г.Петропавловске, СКО | работа | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1. |  | Разработка РП "Строительство тепломагистрали №8 2Ду600мм от ТК-8-09 до УН-8-19б в г.Петропавловске, СКО" | работа | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Для участи в Национальном проекте «Модернизация энергетического и коммунального секторов», в 2025г запланирована разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы проекта. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
4.2. |  | Экспертиза РП "Строительство тепломагистрали №8 2Ду600мм от ТК-8-09 до УН-8-19б в г.Петропавловске, СКО" | работа | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Всего за 1 полугодие 2025г. | [5 empty] | 908973 | 136115 | -772858
Примечание:
* Отчет о прибылях и убытках ТОО "ПТС" за 2022 год по форме согласно приказу Министра финансов РК от 28.06.2017 г. №404. Приложение на 2 листах.
** Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе. Приложение на 1 листе.
** Уровень нормативных технических потерь тепловой энергии на период с 01.01.2021 г.по 31.12.2025 г. утвержден в размере - 18,50% согласно приказа РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО" от 15.12.2020 г. №114-ОД "О внесении изменений в приказ руководителя Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 24 ноября 2020 года №93-ОД "Об утверждении тарифов и тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче и распределению тепловой энергии ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года".
*** Приложения: подтверждающие документы по реализации инвестиционной программы(копии сответствующих договоров, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счет- фактуры, внутренние накладные)
Генеральный директор | [24 empty] | А.В. Калиничев
|  | И.о. генерального директора | [22 empty] | Холоша В.В.