## ТЭЦ
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы
"Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования на 2014 год"
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
(наименование субъекта естественной монополии)
Услуга по производству тепловой энергии
(вид деятельности)
Приказ №143-ОД от 30.10. 2014г." О внесении изменений и дополнений в совместный приказ руководителя Департамента Агенства РК по регулированию естественных монополий по СКО от 11.03.2014г №35-ОД и первого вице-министра индустрии и новых технологий РК от 20.05.2014г №95-ОД "Об утверждении Инвестиционной программы АО "СЕВКАЗЭНЕРГО на 2014 г"
кем утверждена программа (проект), (дата, номер приказа)
№ п/п | информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг(товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование регулируемых услуг (товаров,работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги врамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | Причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей ,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы ( проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь,%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы ( проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Аммортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Услуга по производству тепловой энергии для города и СКО | Мероприятия в т.ч. |  |  |  | 2014 год | * | 610950: в т.ч. | 615166: в т.ч. | 4216: в т.ч. |  | 591154 | 24012 |  |  | Выработка электроэнергии, млн.кВтч, +4,98% |  | Средний износ по КА и ТА, %, -2,78% |  | - | - | Количество технологических нарушений (аварий, отказов I, II степени), шт.
[16 empty] | 2603.05 | 2732.681 | 69.83 | 67.05
[16 empty] | Отпуск электроэнергии с шин, млн.кВтч, +5,28% |  | Износ по котлоагрегатам, %, -4,18%
[16 empty] | 2268.995 | 2388.874 | 70.28 | 66.1 |  |  | 27 | 1
[16 empty] | Расход элекроэнергии на с/н, %, -0,25% |  | Износ по турбоагрегатам, %, -1,45%
[16 empty] | 12.83 | 12.58 | 69.12 | 68.67
Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал, +8,66%
[16 empty] | 1790.544 | 1945.543
Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, г/кВтч, -7,08%
[16 empty] | 447.87 | 416.15
Удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии, кг/Гкал, -2,59%
[16 empty] | 203.26 | 197.99
Расход элекроэнергии на ХН и ПТН, млн.кВтч, -23,22%
[16 empty] | 9.429 | 7.24
Расход теплоэнергии на ХН и ПТН, тыс.Гкал, -10,03%
[16 empty] | 24.28 | 21.844
|  | 1.Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2 | шт | ПСВ-500-3-23 - 2шт | ПСВ-500-3-23 - 2шт |  |  | 224468 | 225538 | 1070 | Дополнительный объем по монтажу бойлерных установок ОБ-1,ОБ-2 ТГ№3 согласно техобоснования №35,актов дефектации №23,№24
|  | 2.Замена кубов Воздухоподогревателей (ВЗП) котлоагрегата №3 (ст. верхний ярус) | шт | Секции средние-4шт,крайние-4шт | Секции средние-4шт,крайние-4шт |  |  | 32974.1 | 32974 | -0.1
3. Модернизация поверхностей нагрева котлоагрегатов №3,4,10,11
|  | 3.1. Замена В/Э 1(тыл);2 (100%)ступеней ст.КА-3: | тн | труба д=32*4ст20-43,4тн | труба д=32*4ст20-43,4тн |  |  | 29181 | 29043 | -138 | снижение стоимости работ(СМР)
|  | 3.2. Замена заднего экрана от отм 13,5м до ВК ст. КА-3 | тн | труба д=60*5ст20-20,0тн | труба д=60*5ст20-20,0тн |  |  | 14887 | 15404 | 517 | Увеличение объема работ по факту выполнения, согласно акта дефектации №9
|  | 3.3. Замена заднего экрана от отм 12,5м до ВК ст. КА-4 | тн | труба д=60*5ст20-21,0тн | труба д=60*5ст20-18,3тн |  |  | 18474 | 18545 | 71 | Удорожание от закупа стоимости оборудования (ТМЦ), снижение стоимости работ (СМР)
|  | 3.4. Замена В/Э 1ступени (100%) ст.КА-4: | тн | труба д=32*4ст20-40,4тн | труба д=32*4ст20-40,4тн |  |  | 29970 | 28041 | -1929 | Экономия от закупа стоимости оборудования (ТМЦ), снижение стоимости работ (СМР)
|  | 3.5.Замена заднего экрана от НК до отм 16м., крайние блоки от отм.16м до ВК ст. КА №10 | тн | труба д=60*5ст20-20,8тн | труба д=60*5ст20-20,8тн |  |  | 19501 | 19500 | -1
|  | 3.6. Замена потолка над топкой 100% ст. КА№10 |  | труба д=38*4ст20-3,9тн | труба д=38*4ст20-3,9тн |  |  | 7198 | 7198 | 0
|  | 3.7. Замена заднего экрана от НК до ВК ст. КА№11 | тн | труба д=60*5ст20-28,0тн | труба д=60*5ст20-28,0тн |  |  | 23499 | 22970 | -529 | Уменьшение объема работ по факту выполнения,т.к. оборудование в удовлетворительном состоянии,согласно акта дефектации №3
|  | 4.Замена насоса КсВ (2шт ) | шт | насос -2шт;клапан регулирующий -4шт | насос -2шт;клапан регулирующий -4шт |  |  | 31798 | 31797 | -1
|  | 5.Замена насосного агрегата 12НДС (2шт) | шт | насос -2шт | насос -2шт |  |  | 3796 | 3796 | 0 | Приобретена марка 1Д 1250-63 в связи с перемаркировкой на заводе-изготовителе, технические параметры не изменены.
|  | 6.Замена насосного агрегата Д320/50 (3шт) | шт | насос -3шт | насос -3шт |  |  | 2284 | 2284 | 0 | Приобретена марка 1Д 315-50 в связи с перемаркировкой на заводе-изготовителе, технические параметры не изменены.
|  | 7.Замена опорной изоляции 220 кВ | шт | изолятор ИОС-110/400(600)-120шт | изолятор ИОС-110/400(600)-120шт |  |  | 8394 | 8394 | 0
|  | 8. Замена электродвигателей 6кВН: | [7 empty] | 0
|  | 8.1.Замена эл/двигателя ДА304-450Х-4,630 кВт 1500 об/мин СН1 | шт | эл/двигатель-1шт | эл/двигатель-1шт |  |  | 3851 | 3006 | -845 | Экономия от закупа стоимости оборудования в связи с изменением курса национальной валюты по отношению к рублю.(ТМЦ)
|  | 8.2.Замена эл/двигателя АДЧР355 М4 (315/1500/380) (3шт) | шт | эл/двигатель-3шт | эл/двигатель-3шт |  |  | 8266.5 | 7048 | -1218.5 | Экономия от закупа стоимости оборудования в связис изменением курса национальной валюты по отношению к рублю.(ТМЦ)
|  | 8.3.Замена эл/двигателя 5АИ 180М8 15/750 IМ 1001 ВПУ ТГ2, ТГ3 (2шт) | шт | эл/двигатель-2шт | эл/двигатель-2шт |  |  | 542 | 542 | 0
|  | 8.4.Замена эл/двигателя ДА304-450-8МУ1 500 кВт750 об/мин КА №4 | шт | эл/двигатель-1шт | эл/двигатель-1шт |  |  | 4733 | 3687 | -1046 | Экономия от закупа стоимости оборудования в связис изменением курса национальной валюты по отношению к рублю.(ТМЦ)
|  | 8.5.Замена эл/двигателя ДА304-450-УК-8 МУ1, 400 кВт750 об/мин КА №10 | шт | эл/двигатель-1шт | эл/двигатель-1шт |  |  | 4391 | 3423 | -968 | Экономия от закупа стоимости оборудования в связис изменением курса национальной валюты по отношению к рублю.(ТМЦ)
|  | 8.6.Замена эл/двигателя 2АДО-400/250-6000-6/8У1 400/250 кВт 1000/750 об/мин КА№9 |  | эл/двигатель-1шт | эл/двигатель-1шт |  |  | 17467 | 9809 | -7658 | Экономия от закупа стоимости оборудования в связис изменением курса национальной валюты по отношению к рублю.(ТМЦ)
|  | 9.Шаровые барабанные мельницы ШБМ-4 "А.Б" ст.КА№4 |  | Редуктор ЦО-750 -2шт | Редуктор ЦО-750 -2шт |  |  | 13931 | 13931 | 0
|  | 10.Дымососы ДС 10"А", ДС9"А" | шт | Колесо рабочее -2шт;ступица-2шт;вал-2шт;воронкавсасывающая -4шт; улитка-2шт | Колесо рабочее -2шт;ступица-2шт;вал-2шт;воронкавсасывающая -4шт; улитка-2шт |  |  | 11077 | 11528 | 451 | Удорожание от закупа стоимости оборудования (ТМЦ), удорожание от стоимости работ (СМР).
|  | 11.Замена тепловой изоляции на экологически чистую |  | Сталь оцинк b=0,5мм-12тн;штукатурка "Вермизол"-145м3; маты минераловатные прошивные-34,5м3 | Сталь оцинк b=0,5мм-12тн;штукатурка "Вермизол"-145м3; маты минераловатные прошивные-44,2м3 |  |  | 21822 | 26862 | 5040 | Удорожание от стоимости работ (СМР).В связи с недостаточностью собственного персонала, с целью недопущения неисполнения инвестпрограммы, привлечена подрядная организация для производства монтажа.
|  | 12.Замена участка трубопровода хозяйственных нужд д=530мм | тн | труба д=530*10 ст20 -104тн | труба д=530*10 ст20 -104тн |  |  | 32787 | 32640 | -147 | Экономия от закупа стоимости оборудования (ТМЦ)
|  | 13.Замена стрелочных переводов | компл | Стрелочный переводР-65 -2 компл; брус стрелочный -2 комл | Стрелочный переводР-65 -2 компл; брус стрелочный -2 комл |  |  | 15637 | 15633 | -4
|  | 14.Компьютерная техника, прочее оборудование | шт | компьютеры-34шт; принтер -25шт; программа 1С-13шт; программа WINSVRCAL2012-154шт; прогрмма АВС -3шт; программа "Компас -3DV15" -1шт, прочее оборудование | компьютеры-34шт; принтер -25шт; программа 1С-13шт; программа WINSVRCAL2012-154шт; прогрмма АВС -3шт; программа "Компас -3DV15" -1шт, прочее оборудование |  |  | 12986 | 23072 | 10086 | Расходы списаны согласно факта прибретения, увеличение количества в связи с производственной необходимостью.
|  | 15.ПИР и пуско-наладочные работы: | [7 empty] | 0
|  | 15.1.Контроль металла (продление срока службы) | услуга | 1 | 1 |  |  | 15307 | 15307 | 0
|  | 15.2. Авторский надзор за строительством объекта "Рекострукция схемы выдачи тепловой мощности" | услуга | 1 | 1 |  |  | 0 | 573 | 573 | Дополнительный объем: согласно требований СНиП РК1.03-00-2011 и статьи 34-1 РК от 16.07.2011г№242-II для ввода в эксплуатацию объекта необходимо привлечение авторского надзора.
|  | 15.3.Техническая экспертиза бойлерной установки ПСВ 500 | услуга | 1 | 1 |  |  | 0 | 893 | 893 | Дополнительный объем: т.к бойлера являются сосудами работающми под давлением и являются опасными, поэтому подлежат экспертизе промбезопасности на основании закона по гражданской защите от 11.04.2014г №188-V ЗРК стаья 73 пункт 2. Экспертное заключение №22 от 22.12. 2014г.
|  | 15.4.Технический надзор за строительством объекта "Рекострукция схемы выдачи тепловой мощности" | услуга | 1 | 1 |  |  | 1728 | 1728 | 0
* - данная информация размещается на Интернет-ресурсе уполномоченого органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках.
** - отчет оприбылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министерства финансов РК от 20 августа 2010 года №422 " Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организации публичного интереса (кроме финансовых организаций) на стр._______.
*** - с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы ( копии договоров, контрактов)
|  | Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" | [16 empty] | Л.В.Ларичев

## РЭК
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 193
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2014 год АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" (Совместный приказ ДАРЕМ по СКО от 31.07.2012 г. № 133-ОД и МИНТ РК от 06.08.2012 г. № 263-ОД , с внесёнными изменениями и дополнениями приказом № 141-ОД от 29.10.2014 г. ДАРЕМ и УЭиЖКХ СКО)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | план | факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта), % (-) снижение, (+) рост. |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта), % (-) снижение, (+) рост
[12 empty] | амортизация | прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт 2013 г. | факт 2014 г. | факт 2013 г. | факт 2014 г. | план | факт | факт 2013 г. | факт 2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
I | Услуги по передаче и распределению электрической энергии, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск | Инвестиционная программа Акционерного общества "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" на 2014 год, в том числе по мероприятиям: | [5 empty] | 1050050 | 1053075 | 3025 | [5 empty] | Объем передачи и распределения электроэнергии, тыс.кВтч, + 3,7% |  | Снижение износа,- 1,3 % |  | Снижение потерь, - 3,27 %, |  | Снижение аварийности, - 14,3%
1 |  | Строительство, реконструкция, в т.ч. |  |  |  | 2014 год |  | 527640 | 531115.834 | 3475.834 |  | 439926.559 | 613148 |  |  | 1181554.405 | 1224730.614 | 73.8 | 72.5 | 13.44 | 10.17 | 216 | 185
1.1. |  | Реконструкция РП № 11 (с реконструкцией здания) | РП | 1 | 1 |  |  | 47580 | 47585.014 | 5.014 | Удорожание стоимости оборудования у поставщика.
1.2. |  | Замена и строительство КЛ-10 кВ | км | 10 | 10 |  |  | 118610 | 118608.998 | -1.002 | В результате проработки рынка, стоимость услуг на выполнение подрядчиком проектно-изыскательских работ и изготовление проектно-сметной документации ниже, чем предусмотрено проектом.
1.3. |  | Замена и строительство КЛ-0,4 кВ | км | 5 | 6.12 |  |  | 32250 | 32253.521 | 3.521 | При разработке технического задания протяженность линий принята в расчет, согласно бухгалтерского учета ОС, фактически при выполнении работ и прокладке кабеля возникла необходимость увеличения протяженности линий на 1,12 км по причине обхода участков, препятствующих прокладке кабеля.
1.4. |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ (с реконструкцией зданий) | ТП | 5 | 5 |  |  | 34000 | 34452.966 | 452.966 | Увеличение подрядчиком затрат на CМР.
1.5. |  | Реконструкция электрооборудования ТП 10/0,4 кВ | ТП | 5 | 5 |  |  | 22200 | 22396.853 | 196.853 | Увеличение подрядчиком затрат на CМР.
1.6. |  | Реконструкция ВЛ-10кВ в г.Петропавловске | км | 3 | 3 |  |  | 18100 | 18100.162 | 0.162
1.7. |  | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС "Литейная" | ПС | 1 | 1 |  |  | 20000 | 18187.974 | -1812.026 | Экономия в результате приобретения оборудования и ТМЦ у росийских поставщиков по ценам ниже, чем запланировано.
1.8. |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Теплосети" | ПС | 1 | 1 |  |  | 105000 | 107333.934 | 2333.934 | Увеличение затрат в связи с проведением дополнительно необходимых работ по ремонту кабельных каналов, отсыпка площадки в связи с заболоченной местностью, что не было предусмотрено планом работ.
1.9. |  | Замена аккумуляторной батареи | шт | 1 | 1 |  |  | 6500 | 7236.226 | 736.226 | При замене аккумуляторной батареи, возникла необходимость в проведении внепланового ремонта помещения аккумуляторной (течь кровли), и подготовка металлоконструкций для аккумуляторной батареи.
1.10. |  | Капитальный ремонт трансформаторов (с заменой вводов) | шт | 2 | 2 |  |  | 51000 | 53320.459 | 2320.459 | Увеличение подрядчиком стоимости автотранспортных услуг.
1.11. |  | Замена фарфоровой изоляции на ВЛ-110 кВ | шт | 7000 | 7022 |  |  | 17400 | 16843.888 | -556.112 | Для соблюдения предельно допустимого расстояния и габаритов в целях регулирования провиса (ВЛ в эксплуатац 40 лет.) при пересечении ВЛ с ж/д и автодорогами возникла необходимость в установке дополнительно 22 шт. натяжных стеклянных изоляторов.Экономия в результате приобретения ТМЦ у поставщика по ценам ниже, чем запланировано.
1.12. |  | Реконструкция зданий РЭС, РПБ | шт | 3 | 2 |  |  | 55000 | 54795.839 | -204.161 | Невыполнена реконструкция здания 1 РПБ, в связи с нехваткой денежных средств (в полном объеме).
2 |  | Мероприятия по энергосбережению, в т.ч. | [5 empty] | 337680 | 337403.108 | -276.892
2.1. |  | Внедрение АСКУЭ | ниж.ур. точ.учёта | 1500 | 3762 |  |  | 231430 | 211778.021 | -19651.979 | Увеличение объёмов работ на 2262 точ.учёта, в результате приобретения оборудования у российских поставщиков по ценам ниже запланированых. (без посредников, удешевление курса российского рубля).
2.2. |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в городе (с заменой голого провода на провод марки СИП) | км | 10 | 10.95 |  |  | 30000 | 29423.161 | -576.839 | Увеличение объёмов на 0,95 км по причине обхода частных территорий. В результате проработки рынка, стоимость услуг на выполнение подрядчиком проектно-изыскательских работ ниже, чем предусмотрено проектом.
2.3. |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в области (с заменой голого провода на провод марки СИП) | км | 10 | 10.16 |  |  | 30000 | 49680.393 | 19680.393 | Увеличение объёмов на 0,16 км по причине обхода частных территорий. Увеличение подрядчиком затрат на строительно-монтажные работы.
2.4. |  | Вынос приборов учёта на границу балансовой принадлежности | млн.тенге |  |  |  |  | 24550 | 24752 | 202 | Удорожание стоимости ТМЦ у поставщика
2.5. |  | Мероприятия по восстановлению и реконструкции технического учёта | млн.тенге |  |  |  |  | 21700 | 21769.533 | 69.533 | Удорожание стоимости ТМЦ у поставщика
3 |  | Модернизация | [5 empty] | 30720 | 30718 | -2
3.1. |  | Реконструкция ВЧ-связи | млн.тенге |  |  |  |  | 30720 | 30718 | -2 | Экономия в результате приобретения оборудования у российских поставщиков.
4 |  | Замена электрооборудования, в т.ч. | [5 empty] | 154010 | 153837.918 | -172.082
4.1. |  | Приобретение трансформатора 10 МВА, 16 МВА | шт | 2 | 2 |  |  | 102000 | 101445.897 | -554.103 | Экономия в результате приобретения оборудования у поставщика по ценам ниже, чем запланировано.
4.2. |  | Приобретение КТПН-400 кВА | шт | 3 | 3 |  |  | 9600 | 10080.874 | 480.874 | Планом было предусмотрено только приобретение КТПН -400 кВА. В результате экономии от закупа трансформаторов 10 МВА и 16 МВА. предприятие изыскало возможность для монтажа КТПН.
4.3. |  | Приобретение КТПН-250 кВА | шт | 2 | 2 |  |  | 6410 | 6410.16 | 0.16
4.4. |  | Приобретение высоковольтных вводов 110 кВ с RIP изоляцией | шт | 12 | 15 |  |  | 30000 | 30006 | 6 | В связи с удешевлением оборудования, у российских поставщиков (удешевление курса российского рубля) предприятием было принято решение приобрести дополнительно 3 шт. высоковольтных вводов 110 кВ с RIP изоляцией.
4.5. |  | Приобретение оргтехники | млн.тенге |  |  |  |  | 6000 | 5894.987 | -105.013 | Экономия от закупа по цене ниже, чем запланировано.
* - данная информация размещается на Интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках;
* Отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 "Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)" на 2 л.
*** - с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс) общим количеством 4 513 л.
*Примечание: Источниками финансирования инвестиционной программы являются амортизационные отчисления в размере 439 927 тыс.тенге, прибыль предприятия за отчетный год в размере 336 400 тыс.тенге и собственные оборотные средства в размере 276 748 тыс.тенге.
| Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" | [20 empty] | Рейзлин А.А.

## Сбыт
Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 30 декабря 2014 года № 193
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2014 год
ТОО "Севказэнергосбыт", снабжение тепловой энергией, ИП на период с 01.10.2013г. по 31.10.2014г. утверждена Совместным приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по СКО № 61-ОД от 30.05.2014г. и Министерством регионального развития РК № 285 НК от 17.07.2014г.
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль****
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Снабжение тепловой энергии, г. Петропавловск. Снабжение электрической энергией, СКО | Приобретение компьютеров | штук | 14 | 14 | с 01.10.2013 по 30.09.2014 |  | 3143 | 3143 | 0 |  | 10869 | 19094.7596 | - | - | 1. Увеличение объемов продаж: - по тепловой энергии на 5,7% 2013г. - 1261,7 тыс Гкал. 2014г. - 1333,3 тыс Гкал. 2. Увеличение объемов продаж по электрической энергии на 2,1% 2013г. - 794110 тыс.кВт 2014г. - 810986 тыс.кВт |  | 1.По сост на 31.12.2013г. - 40,2% 2. По сост на 31.12.2014г. - 40,1% |  | - | - | - | - | Увеличение объемов продаж в связи с ранним началом отопительного периода
2 |  | Приобретение лицензий | [5 empty] | 5971 | 5974 | 3
3 |  | Приобретение принтеров | штук | 14 | 14 |  |  | 901 | 900.9 | -0.1
4 |  | Приобретение высокоскоростных принтеров | штук | 3 | 3 |  |  | 569 | 569.331 | 0.331
5 |  | Приобретение маршрутизатора | штук | - | - |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Приобретение МФУ | штук | 10 | 10 |  |  | 1153 | 1152.68 | -0.32
7 |  | Прочие приобретения | [6 empty] | 18223.8486 | 18223.8486 | В связи с производственной необходимостью, помимо мероприятий предусмотренных ИП, были произведены дополнительные капитальные вложения.
Итого: |  | 9 мес. 2014 года | [5 empty] | 11737 | 29963.7596 | 18226.7596 |  | 10869 | 19094.7596 | - | -
1 |  | Приобретение компьютеров | штук | 14 |  | с 01.10.2014 по 30.09.2015 |  | 0 | 0 | 0 | Приобреетния запланированы на 2-3 квартал 2015 года | 3920 | 677.5938 | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2 |  | Приобретение лицензий | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | Приобретение принтеров | штук | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Приобретение высокоскоростных принтеров | штук | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Приобретение комутаторов сетевых | штук | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Приобретение МФУ | штук | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Приобретение сканеров | штук | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Прочие приобретения | [5 empty] | 0 | 4597.5938 | 4597.5938 | В связи с производственной необходимостью, помимо мероприятий предусмотренных ИП, были произведены дополнительные капитальные вложения.
Итого: |  | 4 квартал 2014 года | [5 empty] | 0 | 4597.5938 | 4597.5938 |  | 3920 | 677.5938 | - | -
Всего: |  | 2014 год | [5 empty] | 11737 | 34561.3534 | 22824.3534 |  | 14789 | 19772.3534 | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
* - данная информация размещается на Интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках;
** - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» - приложение на странице ____
*** - с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
**** По итогам 2014 года предпиятием получен убыток, финансирование инвестиционной программы осуществлялось за счет оборотных средств предприятия
|  | Генеральный директор | [15 empty] | М.К. Сагандыков
Note on J14: Иманкулов Марат Умирсеркович: Приобретено - сентябрь 2014 Договор № 90 от 04-08-2014 Поставщик - ТОО "Ensoft"
Note on J15: Иманкулов Марат Умирсеркович: Приобретено - сентябрь 2014 Договор № 89 от 04-08-2014 Поставщик - ТОО "Ensoft"
Note on J16: Иманкулов Марат Умирсеркович: Приобретено - сентябрь 2014 Договор № 90 от 04-08-2014 Поставщик - ТОО "Ensoft"
Note on J17: Иманкулов Марат Умирсеркович: Приобретено - февраль 2014 Поставщик - ТОО "Ensoft" Договор № 7 от 16-01-2014
Note on J19: Иманкулов Марат Умирсеркович: Приобретено - май 2014 Поставщик - ТОО "Ensoft" Договор № 59 от 01-04-2014
Note on J20: Иманкулов Марат Умирсеркович: 1522,2 - кондиционеры 127,950- доска почета 70,089-шредер 33,9-факс 16 098,216-административное здание (реконструкция) 371,494 лицензии
Note on J29: Иманкулов Марат Умирсеркович: 138,2- кондер 723,214- ПО 2700,6618 оплатили 1С УПП в декабре 1189,535- незавершенка

## ПТС
Информация
об исполнении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на октябрь 2013 – сентябрь 2014 года»
ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за 2014 год
(передача и распределение тепловой энергии )
Утверждена приказом от 05.12.2014г № 28-ОД о корректировке инвестиционной программы, утвержденной совместным Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по СКО от 07.02.2012г №12-ОД и Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 21.02.2012г №60. на среднесрочный период октябрь 2012- сентябрь 2014 года
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта)** |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Откл | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)*** |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт 2013 года | факт 2014 года | факт на 01.01.2014 года | факт на 01.01.2015 года | план | факт | факт 2013 года | факт 2014 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
I | Передача и распределение тепловой энергии г.Петропавловск | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  | с 01.10.2013г по 30.09.2014г |  | 180453 | 180360 | -93 |  | 195709 | 0 | - | - | Протяженность сетей - 231,526 км; Распределение т/ энергии - 1 261 825 Гкал; Ремонт трубопроводов - 7,774 км. | Протяженность сетей - 233,347 км; Распределение т/ энергии - 1 333 500 Гкал; Ремонт трубопроводов- 14,429 км. | 72.56 | 72.86 | 17,5/ 19,5 | 18.19 | 453 | 341 | Предельный процент износа - это следствие недостаточности выполнения объемов ремонтов и реконструкции трубопроводов. Нормативный срок службы трубопровода — 25 лет. Ежегодный нормативный износ составляет — 4%. Порядка 20 км. т/сетей по условиям эксплуатации находятся в местах затопления грунтовыми водами, достигающими в период паводков 0,65 м от уровня грунта, что сокращает срок службы т/провода 5-10 лет, из-за наружной коррозии. Для поддержания износа на том же уровне необходима замена 20 км. т/сетей, для снижения износа — 25 км. Для этого необходимо 1,2 -1,5 млрд.тенге.
1.1. |  | Реконструкция теплотрасс с применением предизолированных трубопроводов | [5 empty] | 175455 | 175423 | -32 |  |  |  | - | -
1.1.1. |  | Реконструкция ТМ по ул.Алтынсарина от ТК-1-20 до ТК-8-16 (ТМ №1) и ТК-8-16 до ТК-8-17а (ТМ №8), с увеличением диаметра с 2Ду400мм на 2Ду500мм. | п.м. | 1028 | 1028 |  |  | 175042 | 175010 | -32 | Уменьшение стоимости реконструкции после дополнительной проработки рынка и заключения договора на выполнение услуг. |  |  | - | -
1.1.2. |  | Авторский надзор | [5 empty] | 413 | 413 | 0 |  |  |  | - | -
1.2. |  | Замена устаревшего электрооборудования на новые модификации | [5 empty] | 4998 | 4937 | -61 |  |  |  | - | -
1.2.1. |  | Устройство автоматического включения резервного питания РС80-АВР | шт. | 4 | 4 |  |  | 409 | 348 | -61 | Изменение стоимости ТМЦ после дополнительной проработки рынка и заключения договоров на поставку материалов. |  |  | - | -
1.2.2. |  | Устройство защиты напряжения РС83-В1 | шт. | 4 | 4 |  |  | 760 | 760 | 0 |  |  |  | - | -
1.2.3. |  | Выключатель вакуумный BB/TEL | шт. | 2 | 2 |  |  | 2055 | 2055 | 0 |  |  |  | - | -
1.2.4. |  | Камера КСО | шт. | 2 | 2 |  |  | 953 | 953 | 0 |  |  |  | - | -
1.2.5. |  | Двигатель электрический 5А160 S2 (15 кВт, 3000 об/мин) | шт. | 3 | 3 |  |  | 225 | 225 | 0 |  |  |  | - | -
1.2.6. |  | Двигатель электрический 5А160 М2 (18,5 кВт, 3000 об/мин) | шт. | 3 | 3 |  |  | 254 | 254 | 0 |  |  |  | - | -
1.2.7. | Передача и распределение тепловой энергии г.Петропавловск | Двигатель электрический 5А180 S2 (22 кВт, 3000 об/мин) | шт. | 2 | 2 | с 01.10.2013г по 30.09.2014г |  | 221 | 221 | 0 |  | 195709 | 0 | - | - | Протяженность сетей - 231,526 км; Распределение т/ энергии - 1 261 825 Гкал; Ремонт трубопроводов - 7,774 км. | Протяженность сетей - 233,347 км; Распределение т/ энергии - 1 333 500 Гкал; Ремонт трубопроводов - 14,429 км. | 72.56 | 72.86 | 17,5/ 19,5 | 18.19 | 453 | 341
1.2.8. |  | Двигатель электрический 5А180 М2 (30 кВт, 3000 об/мин) | шт. | 1 | 1 |  |  | 121 | 121 | 0 |  |  |  | - | -
II |  | Новая техника | [5 empty] | 15326 | 15349 | 23 |  |  |  | - | -
2.1. |  | Оснащение рабочих мест | [5 empty] | 3775 | 3775 | 0 |  |  |  | - | -
2.1.1. |  | МФУ, формат A4 | шт. | 9 | 9 |  |  | 1037 | 1037 | 0 |  |  |  | - | -
2.1.2. |  | Принтер цветной | шт. | 1 | 1 |  |  | 45 | 45 | 0 |  |  |  | - | -
2.1.3. |  | Компьютер | шт. | 12 | 12 |  |  | 2693 | 2693 | 0 |  |  |  | - | -
2.2. |  | Установка охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения | [5 empty] | 3438 | 3438 | 0 |  |  |  | - | -
2.3. |  | Модернизация тепловых пунктов | [5 empty] | 8113 | 8136 | 23 |  |  |  | - | -
2.3.1. |  | ТП №3 | [5 empty] | 8113 | 8136 | 23 | Изменение стоимости ТМЦ после дополнительной проработки рынка и заключения договоров на поставку материалов. |  |  | - | -
|  | Итого за 9 мес (янв-сент) 2014 года | [5 empty] | 195779 | 195709 | -70
I | Передача и распределение тепловой энергии г.Петропавловск | Возврат кредита ЕБРР |  | - | - | План капитальных вложений |  | - | 0 | 0 |  | 91 | 0 | - | - | [8 empty] | Предельный процент износа - это следствие недостаточности выполнения объемов ремонтов и реконструкции трубопроводов. Нормативный срок службы трубопровода — 25 лет. Ежегодный нормативный износ составляет — 4%. Порядка 20 км. т/сетей по условиям эксплуатации находятся в местах затопления грунтовыми водами, достигающими в период паводков 0,65 м от уровня грунта, что сокращает срок службы т/провода 5-10 лет, из-за наружной коррозии. Для поддержания износа на том же уровне необходима замена 20 км. т/сетей, для снижения износа — 25 км. Для этого необходимо 1,2 -1,5 млрд.тенге.
II |  | Реконструкция и техническое перевооружение |  | - | - |  |  | - | 0 | 0 |  |  |  | - | -
2.1. |  | Реконструкция теплотрасс с применением предизолированных трубопроводов | п.м. | - | - |  |  | - | 0 | 0 |  |  |  | - | -
2.1.1. |  | Материалы для реконструкции тепломагистрали №1 2Ду600мм по ул. Алтынсарина от НС№4 до УН-1-19 |  | - | - |  |  | - | 0 | 0 |  |  |  | - | -
2.1.2. |  | Проектные работы реконструкции ТМ№5 2Ду500мм по улице Я.Гашека - улице Мира на участке от ТК-5-03 до ТК-5-20, по улице Хименко на участке от ТК-5-13 до ТК-5-52 |  | - | - |  |  | - | 0 | 0 |  |  |  | - | -
2.1.3. |  | Проектные работы модернизации ТМ№1 по улице Алтынсарина на участке от границы проектирования ТК-1-10 до УН-2-17а-с с увеличением диаметра с 2Ду700мм на 2Ду1000мм, с реконструкцией УН-2-17а-с | шт. | - | - |  |  | - | 0 | 0 |  |  |  | - | -
III |  | Новая техника | шт. | - | - |  |  | - | 91 | 91 |  |  |  | - | -
3.1. |  | Оснащение рабочих мест | шт. | - | - |  |  | - | 0 | 0 |  |  |  | - | -
3.1.1. |  | МФУ | шт. | - | - |  |  | - | 0 | 0 |  |  |  | - | -
3.1.2. |  | Компьютер | шт. | - | - |  |  | - | 0 | 0 |  |  |  | - | -
3.2. |  | Модернизация тепловых пунктов |  | - | - |  |  | - | 91 | 91 |  |  |  | - | -
3.2.1. |  | ТП №3 |  | - | - |  |  | - | 91 | 91 | Мероприятия, выполненные предприятием в 4 кв 2014 года, были предусмотрены планом капитальных вложений на 2015 год. |  |  | - | -
|  | Итого за 4 квартал 2014 года | [5 empty] | 0 | 91 | 91
|  | Всего за 2014 год | [5 empty] | 195779 | 195800 | 21
Примечание:
* отчет о прибылях и убытках ТОО "ПТС" за 2014 год по форме согласно приказу Министра финансов РК от 20.08.2010г №422. Приложение на 1 листе на стр.__________
** в 2014 году на предприятии действовали следующие Инвестиционные программы: 1. "Инвестиционная программа «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на октябрь 2012 – сентябрь 2014 года» на сумму 400 000 тыс.тенге, в т.ч 9 мес 2014г на сумму 195 779 тыс. тенге. 2. План капитальных вложений на 2015год на сумму 273 946 тыс.тенге, в т.ч 4 кв 2014г на сумму 0 тыс. тенге.
***Приказом Департамента агентства РК по регулированию естественных монополий по СКО № 27-ОД от 20 марта 2012 года утверждены нормативные технические потери на период с 1 октября 2012 года по 30 сентября 2014 года в размере 304,873 тыс. Гкал (17,5 %) при отпуске тепловой энергии в сеть 1744,7 тыс. Гкал. Приказом ГУ Департамент агентства РК по регулированию естественных монополий по СКО № 33-ОД от 28 февраля 2014 года утверждены нормативные технические потери на период с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2016 года в размере 310,144 тыс. Гкал (19,5 %) при плановом отпуске тепловой энергии в сеть 1590,482 тыс. Гкал.
И.о. генерального директора | [11 empty] | А.М. Захарьян