## 1 квартал 2019 (факт- 2 с)
Показатели эффективности, надежности и качества | факт года (квартал), предшествующего отчетному периоду | план (год ) | факт текущего года (квартал) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1. Уменьшение объемов продаж: - по электрической энергии на 2,3% ; - по тепловой энергии на 6,4% | 1. Объем продаж: -2019г - 804 713 тыс.кВтчас по электрической энерги -2019г. -1376,7 тыс.Гкал по тепловой энергии | 1. Увеличение объемов продаж: - по электрической энергии на 2,8%, 2. Увеличение объемов продаж: - по тепловой энергии на 1,6% | Проводимая инвестиционная программа позволит снизить износ основных средств, а так же обеспечить стабильную и надёжную работу предприятия, улучшить внутреннюю работу: по хранению накопившейся информации о потребителях, печати счетов-извещений, сокращению времени на обслуживание одного клиента, обслуживанию большего количества абонентов и снижению уровня дебиторской задолженности. | Основной причиной увеличения объёмов реализации по электрической энергии является, подключение новых объектов в том числе ТОО "Кызылжар су". Увеличение объемов тепловой энергии является температурный фактор. Достижения эффективности планируемой инвестиционной программой возможен только по итогу года и срока реализации.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | - | 63.8 | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -
*По итогам 1 квартала текущего года показатели являются не информативными, так как учитываются по факту календарного года.

## 1 квартал 2019 (факт -1 с )
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ(проектов) субъекта естественной
монополии,их корректировки,а также
проведения анализа информации об их
исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 1 квартал 2019 года
ТОО "Севказэнергосбыт", снабжение тепловой энергией, ИП на период с 01.01.2016г. по 31.12.2020г. утверждена приказом РГУ " Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики по СКО от 09.11.2015г. № 128-ОД
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Оборудование для печати и фальцовки счетов с автоматическим упаковыванием в конверты | штук | 1 | 0 | 15489 | 0 | 15489 | 0 | -15489 | приобретение запланировано на второе полугодие | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Лицензии | тыс.тенге |  |  | 4112 | 0 | 4112 | 0 | -4112 | приобретение запланировано на второе полугодие | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Принтер НP GF270A Laser Jet Pro400 M401 a(А4) 1200 dpi.33ppm.128 | штук | 10 | 0 | 875 | 0 | 875 | 0 | -875 | приобретение запланировано на второе полугодие | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | МФУCanon Image Runner 1133A c USB | штук | 10 | 0 | 1324 | 0 | 1324 | 0 | -1324 | приобретение запланировано на второе полугодие | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Приобретение детекторов валют | штук | 8 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | -200 | приобретение запланировано на второе полугодие | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Прочие приобретения | сумм. |  |  |  | 25.98 |  | 25.98 |  | В связи с производственной необходимостью, помимо мероприятий предусмотренных ИП, были произведены дополнительные капитальные вложения.
| Итого: |  |  |  | 22000 | 25.98 | 22000 | 25.98 | -22000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0