| «СЕВКАЗЭНЕРГО» Акционерлік қоғамы |  | Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» |
| --- | --- | --- |

г. Петропавловск 								                     18 июля 2023 г.

Информация к слушаниям по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы

в сфере передачи электрической энергии

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"

за 1-е полугодие 2023 года

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» является энергопередающей организацией, предметом деятельности которой является передача электроэнергии по электрическим сетям.

Предприятие обслуживает электрические сети напряжением 0,4 кВ-220 кВ протяженностью 13,068 тыс. км, зона обслуживания – 44,746 тыс. км2. Передача электроэнергии осуществляется в адрес потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области: Аккайынского, Есильского, Мамлютского, М. Жумабаева, Жамбылского, Кызылжарского, Тимирязевского и Шал акына. Количество присоединенных потребителей составляет 164 153, из которых 93 376 – по городу Петропавловску.

В 1 полугодии 2023 года предприятие оказывало регулируемую услугу в размере 5,08 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказу РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 22.12.2022 г. №73-ОД.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2023 года

На 2023 год в рамках инвестиционной программы АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» запланировано освоить 2 249, 09 млн. тенге, в том числе по перенесённым мероприятиям с 2022 года 525,582 млн.тенге. Финансирование мероприятий инвестиционной программы осуществляется полностью за счет собственных средств предприятия - амортизационных отчислений и прибыли.

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» в 1-ом полугодии 2023 г. согласно утвержденных нормативно-правовых актов Республики Казахстан проведены конкурсные процедуры по выбору Поставщиков работ, услуг и ТМЦ, заключены договора на поставку оборудования и выполнения работ.

Физическое выполнение мероприятий инвестиционной программы запланировано к реализации на 2 полугодие 2023 года, в том числе:

Реконструкция ОРУ -35 кВ на ПС 110/35/10 кВ с. Покровка Есильского района СКО.

В первом полугодии 2023 г. проведены закупочные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции оборудования на ПС 110/35/10 кВ с. Покровка. На данный момент подрядчиком проводится закупка необходимого оборудования. К выполнению работ приступят в 3 квартале 2023 г.

Реконструкция ОРУ -35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Литейная Мамлютского района СКО.

В первом полугодии проведены закупочные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции оборудования на ПС 110/35/10 кВ «Литейная». На данный момент подрядчиком проводится закупка необходимого оборудования. К выполнению работ приступят в 3 квартале 2023 г.

Вынос участка ВЛ 110 кВ «Николаевка-Троицкая» протяженностью 3 км, участка ВЛ -35 кВ "Троицкая-Кызыласкер" протяженностью 19 км, ВЛ-35 кВ "Опытная-Рублёвка" протяженностью 13,4 км из заболоченной местности.

В первом полугодии 2023 г. проведены закупочные процедуры на осуществление авторского и и технического надзора за реализацией проектов, и на выполнение работ по выносу ВЛ 35-110 кВ. Конкурсы не состоялись, подрядчики не определены, в конкурсную документацию внесены изменения и проводятся повторные закупки.

Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ в с. Тепличное Кызылжарского района протяженностью 5,4 км, с. Смирново Аккайынского района протяженностью 10,2 км, г. Булаево, района М. Жумабаева протяженностью 4,36 км на следующих объектах:

- ВЛ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ 400 кВА №1-1 "Тепличное" с. Тепличное;

- ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ 250 кВА №14-10 "РЭУ-2"с.Смирново;

- ВЛ-0,4 кВ от КТПН 10/0,4 кВ 160 кВА №5-6 "ул. Папанина" с. Смирново;

- ВЛ-0,4 кВ от КТПН 10/0,4 кВ 200 кВА №14-14 "ул. Элеваторная" с. Смирново

- ВЛ 0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ №3-2 «ул. Ново-Лесная» в г. Булаево.

В первом полугодии 2023 г. пройдена комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации и получены положительные заключения. Проведены закупочные процедуры и заключены договора на поставку материалов, осуществление авторского и технического надзора за реализацией данного проекта и выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4 кВ.

Работы запланированы на 2-ое полугодие 2023 года.

Заключены договора и ведутся работы по  разработке проектно-сметной документации на реконструкцию ПС 220/110/35/10 кВ «Тимирязево», ПС 220/110/10 кВ «Сибирь», ПС 220/35/10 кВ «Смирново», ПС 220/110/35/10 кВ «Киялы», выполнение работ которых запланировано на период 2024-2025 гг.

По согласованию с РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО" (совместный приказ №21-ОД и №18-ОД от 01.03.23 г.) по причинам, не зависящим от субъекта, срок исполнения следующих мероприятий был перенесен на 2023 год:

Реконструкция кабельных линий в г. Петропавловске

В первом полугодии проведены закупочные процедуры и заключены договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции КЛ, а также на осуществление авторского и технического надзора за реализацией данного проекта.

В настоящее время к работам по реконструкции КЛ подрядчик приступил, завершение работ запланировано на второе полугодие 2023 г.

Реконструкция воздушных линий 10 кВ в г. Петропавловске.

В первом полугодии проведены закупочные процедуры и заключены договора на осуществление авторского и технического надзора за реализацией данного проекта, а также на строительно монтажные работы по реконструкции ВЛ 10 кВ.

Подрядчик к работам приступил с июля 2023 г., завершение работ во втором полугодии 2023 года.

Ремонт зданий ТП 10/0,4 кВ в г. Петропавловске.

В первом полугодии проведены закупочные процедуры и заключены договора на осуществление авторского и технического надзора за реализацией данного проекта, а также на строительно-монтажные работы по реконструкции зданий ТП.

Подрядчик к работам приступил с июля 2023 г., завершение работ во втором полугодии 2023 года.

Ремонт и восстановление металлических ограждений КТП 10/0,4 кВ

В первом полугодии так же проведены закупочные процедуры и заключен договор на строительно-монтажные работы по ремонту и восстановлению металлических ограждений КТП 10/0,4 кВ в городе Петропавловск и 8 районов СКО.

Подрядчик к работам приступил с июля 2023 г., завершение работ во втором полугодии 2023 года.

Приобретён спецавторанспорт (масловоз) в количестве 1 ед, для осуществления функции закачки/выкачки трансформаторного масла из силового оборудования подстанций.

Информация о выполненных ремонтах за 1-е полугодие 2023 года

В первом полугодии 2023 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» приступила к выполнению плановых ремонтных работ электрических сетей и электрооборудования 0,4-110 кВ, находящихся на балансе предприятия.

За первое полугодие проведен ремонт 198,86 км ВЛ 35-220 кВ (план на первое полугодие – 298,03 км, 67,7 % выполнения); 55,225  км ВЛ 0,4-10 кВ (план на первое полугодие – 133,082 км, 41% выполнения); 759,3 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 140 муфты и заделки (план 951 м кабельных линий 0,4-10 кВ и 197 муфт и заделок, 75,5 % выполнения);  ведутся плановые ремонтные работы на одной ПС 110 кВ и одной ПС 35  кВ, завершение работ по которым запланировано в 3-м квартале 2023 г., что составляет 34 % от выполнения плана. Проведен ремонт 12 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (план за первое полугодие – 24 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 52 % выполнения).

Всего по ремонту электрических сетей и оборудования исполнение в денежном выражении составило 93 959,67 тыс. тенге при годовом плане 378 996,9 тыс. тенге или 25%.

Отклонение связано с переносом выполнения ремонтных работ на 3-4 квартал 2023 года, в связи с нехваткой ремонтного персонала и текучести квалифицированных кадров и-за низкого уровня заработной платы. Отток кадров повлёк за собой увеличение постоянной нагрузки на имеющийся персонал, снижению оперативности в устранении аварийных ситуаций и отставанию от план-графика ремонта электрооборудования.

Информация об объёмах предоставленных регулируемых услуг

По итогам работы акционерного общества за 1-е полугодие 2023 года объем услуг по передаче электрической энергии составил 641,861 млн. кВт.ч., что на 10,892 млн. кВт.ч. (или на 1,7 %) меньше, чем утверждено в тарифной смете. Причиной послужило уменьшение фактических объемов транспортировки потребителями от объемов, заявленных в договорах намерения при утверждении тарифа.

В сравнении с 1-м полугодием 2022 года объем транспортировки электроэнергии увеличился на 0,321 млн. кВт.ч. (или на 0,05 %). Увеличение объемов передачи электрической энергии за счет потребителей ТОО «Севказэнергосбыт», ТОО «ЭнергоИмпекс», ТОО «КокшетауЭнерго».

Услуги по передаче электроэнергии в отчетном полугодии оказаны в полном объеме согласно потребности пользователей электроэнергии.

Одной из важнейших задач Компании является постоянное улучшение качества обслуживания потребителей.

Обратной связи с потребителями уделяется особое внимание, в частности:

- функционирует Центр обслуживания потребителей по принципу одного окна, где производится принятие и выдача документации потребителям, а также есть возможность получить консультацию квалифицированных специалистов;

- ведется личный прием у генерального директора и его заместителей;

- функционирует «Электронная канцелярия АО «СКРЭК», где потребители могут найти всю необходимую информацию по всем услугам, которые оказывает Компания и оставить электронную заявку на необходимую услугу. Здесь же можно открыть карту мощностей и самостоятельно изучить наличие доступных мощностей на подстанциях г. Петропавловск и СКО.

- на базе АО круглосуточно функционируют диспетчерские службы как по городу Петропавловск, так и по 8 районам СКО.

- функционирует единый Call-центр № телефона 500-666 для обращения по телефону и получения оперативной информации.

В 2022 году осуществлена работа по обустройству и адаптированию зданий Компании для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения..

В мае 2023г. успешно пройден второй надзорный аудит ISO 9001 Системы менеджмента качества, ISO 14001 Системы экологического менеджмента, ISO 45001 Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда с целью подтверждения действия текущих сертификатов соответствия международным стандартам.

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия по итогам 1-го полугодия 2023 года

Основные финансово-экономические показатели деятельности

Доход от передачи электрической энергии за 1-е полугодие 2023 года составил 3260,7 млн тенге. Затраты предприятия по регулируемой деятельности с учётом особого порядка формирования затрат составили 3109,1 млн тенге, в том числе: производственная себестоимость – 2 796,5 млн тенге, административные расходы – 192,1 млн тенге, финансовые расходы – 120,5 тыс.тенге. Прибыль по тарифной смете от основной деятельности с учетом особого порядка по предварительным итогам (до закрытия периода «июнь») составила 151,6 млн тенге.

Все данные за 1-е полугодие 2023 года являются предварительными в связи с тем, что на момент формирования отчета не закрыт период «июнь».

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Предусмот- рено в утвержденной тарифной смете на 2023 г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2023 г.) | Откл. в % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего , в т.ч. | тыс. тенге | 5 963 921,90 | 2 796 490,2 | -53 |  |
| 1 | Материальные затраты, всего, в том числе: | тыс. тенге | 1 449 727,7 | 667 941,9 | -54 |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 105 800,9 | 50 433,7 | -52 | Списание материалов по мере возникновения производственной необходимости. |
| 1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 14 685,9 | 11 708,3 | -20 | Списание ГСМ по мере возникновения производственной необходимости. |
| 1.3 | Стоимость нормативных технических потерь эл.энергии | тыс. тенге | 1 329 240,9 | 605 799,9 | -54 | Фактические затраты согласно заключенным договорам и действующим тарифам. |
|  | Электроэнергия на потери в натуральном выражении | тыс. кВтч | 108 395,4 | 46 447,9 | -57 |  |
|  | тариф | тенге/кВтч | 12,26 | 13,04 | 6 |  |
| 2 | Покупка услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки | тыс. тенге | 143 783,8 | 66 240,7 | -54 | Фактические затраты согласно заключенного договора. |
| 3 | Услуги по балансировке нормативно-технических потерь электроэнергии | тыс. тенге | 9 163,0 | 4 468,1 | -51 | Затраты в соответствии с объемом потерь электроэнергии и действующим тарифом. |
|  | в натуральном выражении | тыс. кВтч | 93 500,4 | 43 805,1 | -53 |  |
|  | тариф | тенге/кВтч | 0,098 | 0,102 | 4 |  |
| 4 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | тыс. тенге | 2 174 929,8 | 986 197,3 | -55 |  |
| 4.1 | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 1 952 132,4 | 884 432,8 | -55 | Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала |
| 4.2 | социальный налог и обязательное социальное страхование | тыс. тенге | 163 198,3 | 75 619,0 | -54 | Начисление соответственно заработной плате |
| 4.3 | обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) | тыс. тенге | 58 564,0 | 25 667,8 | -56 | Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года |
| 4.4 | обязательные пенсионные профессиональные взносы (ОППВ) | тыс. тенге | 1 035,2 | 477,7 | -54 | Фактические начисления согласно требованиям законодательства ОППВ, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд. |
| 5 | Амортизация | тыс. тенге | 905 350,0 | 449 727,6 | -50 | Амортизационные начисления по методу равномерного списания стоимости основных средств в течение сроков полезной службы. (Используется прямолинейный метод в соответствии в МСФО) |
| 6 | Ремонт, всего, в том числе: | тыс. тенге | 378 996,9 | 93 959,7 | -75 | Завершение работ и проведение затрат во втором полугодии. |
| 6.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тыс. тенге | 378 996,9 | 93 959,7 | -75 |  |
| 7 | Налоги | тыс. тенге | 168 401,7 | 64 843,1 | -61 | Начисления согласно Налоговому Законодательству РК. |
| 8 | Прочие затраты | тыс. тенге | 733 569,1 | 463 111,8 | -37 |  |
| 8.1 | Услуги связи | тыс. тенге | 3 340,0 | 2 366,8 | -29 | Предприятие использует большее количество абонентских номеров в районных подразделениях (РЭС) и г. Петропавловске, чем предусмотрено в тарифной смете. |
| 8.2 | Услуги интернет | тыс. тенге | 11 935,1 | 6 565,8 | -45 | Затраты согласно производственной необходимости |
| 8.3 | Услуги по поверке приборов средств измерений | тыс. тенге | 6 366,7 | 1 376,3 | -78 | Затраты запланированы во втором полугодии. |
| 8.4 | Вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев | тыс. тенге | 1 487,4 | 1 101,2 | -26 | Согласно фактически образовавшимся отходам |
| 8.5 | Услуги по дератизации | тыс. тенге | 405,8 | 168,4 | -59 | Затраты на основании заключенного договора. |
| 8.6 | Энергия на хозяйственные нужды | тыс. тенге | 103 066,2 | 64 982,1 | -37 | Затраты согласно фактическим показаниям приборов учета электрической и тепловой энергии и действующим тарифам. |
| 8.7 | Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | тыс. тенге | 13 609,7 | 7 903,5 | -42 | Затраты согласно заключенному договору |
| 8.8 | Страхование транспорта | тыс. тенге | 971,4 | 741,9 | -24 | Затраты согласно заключенному договору |
| 8.9 | Услуги пожарной охраны и сигнализации | тыс. тенге | 2 039,7 | 484,9 | -76 | Затраты запланированы во втором полугодии. |
| 8.10 | Услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта | тыс. тенге | 115,2 | 45,0 | -61 | Затраты запланированы во втором полугодии. |
| 8.11 | Услуги по утилизации токсичных отходов | тыс. тенге | 238,1 | 118,7 | -50 | Вывоз отходов производится по мере накопления. |
| 8.12 | Услуги гидрометцентра | тыс. тенге | 183,2 | 0,0 | -100 | Согласно письма Филиал РГП на ПХВ «Казгидромет» № 33-01-09/672 от 31.08.2021 г., на 2022 год услуга является бесплатной. Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа |
| 8.13 | Услуги водоснабжения и канализации | тыс. тенге | 2 026,9 | 1 512,7 | -25 | Затраты согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги. |
| 8.14 | Услуги специального автотранспорта | тыс. тенге | 482 038,2 | 325 312,4 | -33 | Затраты на основании заключенного договора согласно производственной необходимости. |
| 8.15 | Услуги ТОО "Кокшетау Энерго" по транспортировке электроэнергии | тыс. тенге | 217,5 | 59,8 | -73 | Услуги предоставляются по мере возникновения производственной необходимости в период проведения ремонтной кампании (при выводе оборудования в ремонт). |
| 8.16 | Услуги охранных предприятий | тыс. тенге | 18 670,1 | 12 687,8 | -32 | Затраты на основании заключенного договора. |
| 8.17 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 19 561,3 | 16 847,0 | -14 | Согласно производственной необходимости |
| 8.18 | Подготовка кадров | тыс. тенге | 4 941,0 | 2 175,4 | -56 | Затраты по обучению пройдут во втором полугодии 2023 г |
| 8.19 | Расходы на охрану труда | тыс. тенге | 44 405,4 | 12 251,2 | -72 | Затраты запланированы во втором полугодии. |
| 8.20 | Канцелярские расходы | тыс. тенге | 2 429,3 | 3 183,1 | 31 | Превышение затрат в связи с производственной необходимостью, предприятие закупает канцелярские товары по ценам выше, чем предусмотрено в тарифной смете. |
| 8.21 | Техническая документация | тыс. тенге | 918,8 | 0,0 | -100 | Затраты ожидаются во втором полугодии. |
| 8.22 | Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности ГПМ | тыс. тенге | 345,2 | 468,0 | 36 | Увеличение затрат на 122,8 тыс. тенге (или 36 %) за счет увеличения стоимости услуг. |
| 8.23 | Работы по технической экспертизе инвестиционной программы | тыс. тенге | 1 352,9 | 326,5 | -76 | Затраты на основании заключенного договора согласно производственной необходимости |
| 8.24 | Экспертное обследование технического состояния электроустановок и теплоустановок АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" для получения паспорта готовности предприятия к работе в осенне-зимних условиях | тыс. тенге | 789,6 | 0,0 | -100 | Затраты ожидаются во втором полугодии. |
| 8.25 | Проведение периодического технического освидетельствования энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" | тыс. тенге | 2 371,0 | 0,0 | -100 | Затраты ожидаются во втором полугодии. |
| 8.26 | Техническая поддержка и обслуживание Автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта энергоресурсов | тыс. тенге | 9 743,5 | 511,0 | -95 | Затраты ожидаются во втором полугодии. |
| 8.27 | Почтовые расходы | тыс. тенге | 0,0 | 133,0 | - | В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с особым порядком. |
| 8.28 | Полиграфические услуги | тыс. тенге | 0,0 | 1 789,5 | - | Полиграфические услуги (переносные плакаты, знаки безопасности и т.п.) применяются в соответствии с действующими в РК Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок. |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 534 266,7 | 312 606,9 | -41 |  |
| 9 | Общие и административные расходы, всего, в том числе: | тыс. тенге | 302 255,2 | 192 143,0 | -36 |  |
| 9.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 202 389,0 | 103 181,4 | -49 | Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала |
| 9.2 | Социальный налог и обязательное социальное страхование | тыс. тенге | 17 304,3 | 8 822,0 | -49 | Начисление соответственно заработной плате |
| 9.3 | Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) | тыс. тенге | 3 643,0 | 2 791,7 | -23 | Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года |
| 9.4 | Налоги | тыс. тенге | 6 353,0 | 3 196,5 | -50 | Начисления согласно Налоговому Законодательству РК. |
| 9.5 | Амортизация | тыс. тенге | 18 705,0 | 14 483,0 | -23 | Амортизационные начисления по методу равномерного списания стоимости основных средств в течение сроков полезной службы. (Используется прямолинейный метод в соответствии в МСФО) |
| 9.6 | Прочие расходы | тыс. тенге | 53 860,9 | 59 668,4 | 11 |  |
| 9.6.1 | Командировочные | тыс. тенге | 868,2 | 185,1 | -79 | Согласно производственной необходимости |
| 9.6.2 | Энергия на хозяйственные нужды | тыс. тенге | 4 682,3 | 2 778,6 | -41 | Затраты согласно фактическим показаниям приборов учета электрической и тепловой энергии и действующим тарифам. |
| 9.6.3 | Подготовка кадров | тыс. тенге | 64,0 | 117,4 | 83 | Затраты по обучению пройдут во втором полугодии 2023 г |
| 9.6.4 | Содержание технических средств управления (комп. техника) | тыс. тенге | 1 940,5 | 1 749,4 | -10 | Затраты согласно производственной необходимости на основании заключенных договоров. |
| 9.6.5 | Канцелярские расходы | тыс. тенге | 2 449,2 | 2 046,8 | -16 | Затраты согласно с производственной необходимости. |
| 9.6.6 | Почтовые расходы | тыс. тенге | 370,6 | 76,5 | -79 | Затраты согласно производственной необходимости на основании заключенного договора. |
| 9.6.7 | Техническая документация | тыс. тенге | 64,9 | 14,3 | -78 | Затраты запланированы во втором полугодии. |
| 9.6.8 | Услуги связи | тыс. тенге | 193,6 | 373,6 | 93 | Превышение затрат в связи с производственной необходимостью, предприятие использует большее количество абонентских номеров в районных подразделениях (РЭС) и г. Петропавловске, чем предусмотрено в тарифной смете. |
| 9.6.9 | Услуги банка | тыс. тенге | 12 006,5 | 4 315,3 | -64 | Затраты согласно производственной необходимости по фактически произведенным платежам. |
| 9.6.10 | Услуги пожарной охраны и сигнализации | тыс. тенге | 64,4 | 0,0 | -100 | Затраты ожидаются во втором полугодии. |
| 9.6.11 | Услуги нотариальные и таможенные | тыс. тенге | 50,9 | 0,0 | -100 | В связи с отсутствием потребности в нотариальных услугах в 1-ом полугодии 2023 г. Затраты ожидаются во 2-м полугодии. |
| 9.6.12 | Услуги интернет | тыс. тенге | 291,6 | 87,2 | -70 | Затраты согласно производственной необходимости |
| 9.6.13 | Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера | тыс. тенге | 1 101,3 | 775,5 | -30 | Затраты согласно производственной необходимости в соответствии со ст. 25. Публичность процесса государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий ЗАКОНА РК ОТ 27.12.2018 № 204-VI «О ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЯХ» |
| 9.6.14 | Вывоз мусора | тыс. тенге | 81,7 | 58,3 | -29 | Согласно фактически образовавшимся отходам |
| 9.6.15 | Услуги по дератизации | тыс. тенге | 15,8 | 8,2 | -48 | Затраты на основании заключенного договора. |
| 9.6.16 | Услуги водоснабжения и канализации | тыс. тенге | 250,1 | 197,2 | -21 | Затраты согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги. |
| 9.6.17 | Услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли | тыс. тенге | 21 129,9 | 6 112,0 | -71 | Недоосвоение затрат в связи с длительной процедурой закупки услуг, затраты пройдут во 2 полугодии 2023 г. |
| 9.6.18 | Обязательное экологическое страхование | тыс. тенге | 1 316,6 | 756,6 | -43 | Фактические затраты в соответствии с заключенным договором. |
| 9.6.19 | Услуги экологии | тыс. тенге | 811,2 | 0,0 | -100 | Договор не заключен в связи с изменениями Экологического Кодекса РК от 02.01.2021 года №400 - IV: операторы объектов І и II категорий обязаны осуществлять ПЭК. В соответствии со статьей 182. АО «СК РЭК» относится к объектам III категории, поэтому услуга не требуется. |
| 9.6.20 | Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | тыс. тенге | 780,3 | 736,9 | -6 | Затраты согласно заключенному договору, страховому тарифу, установленному законодательством РК и страховой суммы (годового ФОТа, равного фактическому начислению без учета переменной заработной платы и надбавок). |
| 9.6.21 | Расходы на охрану труда | тыс. тенге | 268,0 | 17,0 | -94 | Затраты запланированы во втором полугодии. |
| 9.6.22 | Услуги охранных предприятий | тыс. тенге | 32,4 | 0,0 | -100 | Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа |
| 9.6.23 | Содержание зданий | тыс. тенге | 5 027,0 | 2 837,3 | -44 | Затраты согласно производственной необходимости |
| 9.6.24 | Услуги стороннего автотранспорта | тыс. тенге | 0,0 | 35 890,6 | - | В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с особым порядком. |
| 9.6.25 | Затраты на периодическую печать | тыс. тенге | 0,0 | 534,7 | - | Увеличение затрат на 534,7 тыс.тенге согласно производственной необходимости и корректного отнесения затрат. |
| 10 | Расходы на выплату вознаграждений по Банку VTB | тыс. тенге | 232 011,5 | 120 463,9 | -48 | Затраты согласно графику погашения. |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 6 498 188,6 | 3 109 097 | -52 |  |
| IV | Доход (СП*РБЗА) | тыс. тенге | 799 449,0 | 151 557,6 | -81 |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБЗА) | тыс. тенге | 8 578 035,1 | 8 780 726,8 | 2 |  |
|  | Сумма дохода, полученная в результате увеличения фактического объема по передаче электрической энергии, относительно объема предусмотренного в ТС на 2021 год, за вычетом условно-переменных расходов | тыс. тенге | 64 238,4 | 32 188,6 | -50 |  |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 7 233 399,2 | 3 260 654,7 | -55 |  |
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс. кВтч | 1 292 062,3 | 641 861,2 | -50 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 7,74 | 6,71 | -13 |  |
|  |  | тыс. кВтч | 108 395,4 | 46 447,9 | -57 |  |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 5,60 | 5,08 | -9 | В 1-м полугодии 2023 г. утвержден тариф в размере 5,08 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказу РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 22.12.2022 г. №73-ОД. |

Планы развития предприятия

Теперь кратко о планах развития предприятия на 2-ое полугодие 2023 г., акционерным обществом запланировано выполнение следующих мероприятий в рамках утвержденной инвестиционной программы.

- Реконструкция ОРУ -35 кВ на ПС 110/35/10 кВ с. Покровка Есильского района СКО;

- Реконструкция ОРУ -35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Литейная Мамлютского района СКО;

- Приобретение блока ОРУ-110 кВ для замены на подстанциях области;

- Замена силового трансформатора 6,3 МВА ПС 35/10 кВ "Рабочий посёлок" на 10 МВА;

- Вынос ВЛ 110 кВ "Николаевка-Троицкая";

- Вынос ВЛ -35 кВ "Троицкая-Кызыласкер";

- Вынос ВЛ-35 кВ "Опытная-Рублёвка";

- Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ в СКО;

- Разработка проектно-сметной документации;

- Замена входных не утеплённых дверей, установка уплотнителей и штор на ворота;

- Утепление крыши (чердачного перекрытия) зданий;

Мероприятия инвестиционной программы 2022 года, перенесенные на 2023 год по причинам, не зависящим от субъекта.

- Реконструкция кабельных линий в г. Петропавловске;

- Реконструкция воздушных линий 10 кВ в г. Петропавловске;

- Реконструкция зданий ТП 10/0,4 кВ в г. Петропавловск;

- Ремонт кровель зданий ТП 10/0,4 кВ в г. Петропавловск;

- Ремонт и восстановление металлических ограждений КТП 10/0,4 кВ.

- Модернизация комплекса технических средств для механизации и автоматизации управленческих и инженерно-технических работ.

На второе полугодие предприятием запланировано выполнить ремонты:

- 759,87 км воздушных линий 35-220 кВ;

- 147,978 км воздушных линий 0,4-10 кВ;

- 971,7 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 275 муфт и заделок;

- Завершить плановые ремонтные работы на 2 ПС 35-110 кВ, выполнить капитальный ремонт ещё 4 ПС 35-110 кВ;

- 39 шт. ТП, РП и КТП 10/0,4 кВ 10/0,4 кВ, а также выполнить ремонт зданий и сооружений в городе и по области.

Форма 1

Отчет об исполнении утверждённой инвестиционной программы на 2023 год по итогам полугодия 2023 года.

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"

Вид деятельности: передача электроэнергии

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  |  | Сумма инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | Отчет о прибылях и убытках* | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | собственные средства** |  | Заемные средства | Бюджетные средства |  | Улучшение производственных показателей по объёмам передачи электроэнергии, тыс. кВтч/ % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы***** |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль** |  |  |  | Факт 1 полугодия 2022 г. | Факт 1 полугодия 2023 г. | Факт прошлого года | Факт текущего года**** | Факт 1 полугодия 2022 г. | Факт 1 полугодия 2023 г. | Факт 1 полугодия 2022 г. | Факт 1 полугодия 2023 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  |
|  | Инвестиционная программа Акционерного общества "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" 2023 года с учетом перенесенного мероприятия 2022 года, в том числе |  |  |  |  | 2023 год |  | 2 249 086 | 101 818 | -1 673 786 |  | 924 055 | 1 325 031 | - | - |  | 641 540 тыс.кВтч | 641 861 тыс.кВтч | 78,34% | 79,06% | 5,98% | 6,71% | 650 | 905 |  |  |  |  |
|  | Утвержденная Инвестиционная программа Акционерного общества "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" на 2023 год |  |  |  |  | 2023 год |  | 1 723 504 | 49 718 | -1 673 786 |  | 924 055 | 799 449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция, в том числе |  |  |  |  | 2023 год |  | 1 509 183 | 0 | -1 509 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Реконструкция ОРУ -35 кВ на ПС 110/35/10 кВ с.Покровка Есильского района СКО | шт | 3,00 |  |  |  | 86 791 |  | -86 791 | В первом полугодии 2023 г. проведены закупочные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ (СМР). Работы запланированы на 2-ое полугодие 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Реконструкция ОРУ -35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Литейная Мамлютского района СКО | шт | 4,0 |  |  |  | 125 160 |  | -125 160 | В первом полугодии 2023 г. проведены закупочные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ (СМР). Работы запланированы на 2-ое полугодие 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Приобретение блока ОРУ-110 кВ для замены на подстанциях области | шт | 5 |  |  |  | 373 242 |  | -373 242 | В первом полугодии проведены конкурсы по закупу материалов, поставка оборудования и выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 2-ое полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Замена силового трансформатора 6,3 МВА ПС 35/10 кВ "Рабочий посёлок" на 10 МВА | шт | 1 |  |  |  | 132 485 |  | -132 485 | В первом полугодии 2023 г. проведены закупочные процедуры на разработку проектно-сметной документации и поставку силового трансформатора. Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 2-ое полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Вынос ВЛ 110 кВ "Николаевка-Троицкая" | км | 3 |  |  |  | 91 310 |  | -91 310 | В первом полугодии 2023 года пройдена комплексная вневедомственная экспертиза ПСД и получено положительное заключение. Ведётся процедура закупки работ по выносу ВЛ 110 кВ "Николаевка-Троицкая", выполнение работ запланировано на 2-е полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Вынос ВЛ -35 кВ "Троицкая-Кызыласкер" | км | 19,00 |  |  |  | 89 000 |  | -89 000 | В первом полугодии 2023 года пройдена комплексная вневедомственная экспертиза ПСД и получено положительное заключение. Ведётся процедура закупки работ по выносу ВЛ 110 кВ "Николаевка-Троицкая", выполнение работ запланировано на 2-е полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Вынос ВЛ-35 кВ "Опытная-Рублёвка" | км | 13,4 |  |  |  | 199 594 |  | -199 594 | В первом полугодии 2023 года пройдена комплексная вневедомственная экспертиза ПСД и получено положительное заключение. Ведётся процедура закупки работ по выносу ВЛ 35 кВ "Опытная-Рублёвка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ в СКО | км | 19,96 |  |  |  | 325 895 |  | -325 895 | В первом полугодии проведены конкурсы по закупу материалов, ведётся поставка на склад. Проведение работ запланировано на 2-ое полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Разработка проектно-сметной документации | тыс.тенге |  |  |  |  | 85 706 |  | -85 706 | В первом полугодии 2023 г. проведены закупочные процедуры и определение Поставщиков. Ведётся разработка ПСД, выполнение работ которых запланировано на 2024 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности, в том числе: |  | тыс.тенге |  |  | 2023 год |  | 17 014 | 0 | -17 014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Замена входных не утеплённых дверей, установка уплотнителей и штор на ворота. | тыс.тенге |  |  |  |  | 13 208 |  | -13 208 | Ведётся процедура закупки работ по замене входных не утеплённых дверей, установка уплотнителей и штор на ворота. Проведение работ запланировано на 2-ое полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Утепление крыши (чердачного перекрытия) зданий | тыс.тенге |  |  |  |  | 3 806 |  | -3 806 | В первом полугодии проведены конкурсы по закупу материалов. К работам приступили, завершение работ запланировано на 2-ое полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Погашение основного долга |  | тыс.тенге |  |  | 2023 год |  | 95 247 | 47 196 | -48 051 | Погашение основного долга осуществляется согласно графика платежей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение основных средств |  | тыс.тенге |  |  | 2023 год |  | 102 060 | 2 522 | -99 538 | В первом полугодии проведены конкурсы по закупу основных средств. Поставка оборудования осуществляется согласно заключенных договоров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия инвестиционной программы 2022 года, перенесенные на 2023 год по причинам, не зависящим от субъекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО перенесенные на 2023 год |  |  |  |  |  |  | 525 582 | 52 100 |  |  | - | 525 582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция, в том числе |  |  |  |  | 2023 год |  | 286 853 | 0 | -286 853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Реконструкция кабельных линий в г. Петропавловске | км | 10,9 |  |  |  | 215 608 |  | -215 608 | В первом полугодии 2023 г. проведены закупочные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ (СМР). Заключен договор с подрядчиком. К работам приступили, завершение работ запланировано во втором полугодии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Реконструкция воздушных линий 10 кВ в г. Петропавловске | км | 10,2 |  |  |  | 71 245 |  | -71 245 | В первом полугодии 2023 г. проведены закупочные процедуры на выполнение СМР и определение Подрядчиков. Выполнение работ запланировано на 2-ое полугодие 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция и ремонт производственных зданий и сооружений, в том числе: |  | тыс.тенге |  |  | 2023 год |  | 124 676 | 0 | -124 676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Реконструкция зданий ТП 10/0,4 кВ в г. Петропавловск | ТП | 3 |  |  |  | 27 165 |  | -27 165 | В первом полугодии 2023 г. проведены закупочные процедуры на выполнение СМР и определение Подрядчиков. Выполнение работ запланировано на 2-ое полугодие 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Ремонт кровель зданий ТП 10/0,4 кВ в г. Петропавловск | ТП | 21 |  |  |  | 32 860 |  | -32 860 | В первом полугодии 2023 г. проведены закупочные процедуры на выполнение СМР и определение Подрядчиков. Выполнение работ запланировано на 2-ое полугодие 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Ремонт и восстановление металлических ограждений КТП 10/0,4 кВ | компл. | 198 |  |  |  | 64 651 |  | -64 651 | В первом полугодии 2023 г. проведены закупочные процедуры на выполнение СМР. Заключен договор с подрядчиком. К работам приступили, завершение работ запланировано на второе полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация, в том числе: |  | тыс.тенге |  |  | 2023 год |  | 61 913 | 0 | -61 913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Модернизация комплекса технических средств для механизации и автоматизации управленческих и инженерно-технических работ | тыс.тенге |  |  |  |  | 61 913 |  | -61 913 | В первом полугодии проведены конкурсы по закупу материалов, поставка запланирована на второе полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение основных средств, в том числе: |  | тыс.тенге |  |  | 2023 год |  | 52 140 | 52 100 | -40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Приобретение спецавтотранспорта | шт | 1 | 1 |  |  | 52 140 | 52 100 | -40 | В первом полугодии проведены конкурсы по закупу спецавтотранспорта, поставка осуществлена. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15384);

**- источниками финансирования инвестиционной программы за 2023 год являются амортизационные отчисления и прибыль, за 2022 год собственные оборотные средства предприятия;

*** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

*** -  информация с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс), будет предоставлена по итогам года;

****-ожидаемый показатель по итогам текущего года;

*****- за 1 полугодие 2022-2023 года в АО "СКРЭК" аварий и отказов I степени не зафиксировано. Данные указаны по количеству отказов II степени с учётом неудовлетворительного технического состояния и недостатками эксплуатации, в том числе воздействия посторонних лиц и организаций, а также воздействия стихийных явлений.

Форма 3

Информация

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам полугодия 2023 года

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания",

Вид деятельности: передача электроэнергии

регулируемая услуга: передача электроэнергии

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на 2023 год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Объем передачи электроэнергии: факт 1 полугодия 2022 г.: 641 540 тыс.кВтч | Объем передачи электроэнергии: план 2023 г.: 1 292 062,3 тыс. кВтч | Объем передачи электроэнергии: факт 1 полугодия 2023г.: 641 861 тыс.кВтч | - | - |
| 2 | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | 78,34 %** | снижение износа на 1,53 % | 79,06 %** | - | - |
| 3 | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | факт 1 полугодия 2022 г. 5,98% | снижение потерь на 0,04 % | факт 1 полугодия 2023 года: 6,71 % | - | - |
| 4 | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы* | факт 1 полугодия 2022 г: 650 шт. | Снижение аварийности на 9,16 % | факт 1 полугодия 2023 г.: 905 шт. | - | - |

Примечание:

*Оценку соблюдения показателей качества и надежности возможно определить по завершению мероприятий инвестиционной программы и итогам календарного года.

** данные по износу указаны с учётом всех основных фондов (активов) в т.ч. ЛЭП, ПС, здания и сооружения.

форма 4

Информация

о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам полугодия 2023 года

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания",

Вид деятельности: передача электроэнергии

регулируемая услуга: передача электроэнергии

| № п/п | Показатель эффективности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на 2023 год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | 78,34%** | снижение износа на 1,53 % | 79,06%** | - | - |
| 2 | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | факт 1 полугодия 2022 г. 5,98% | снижение потерь на 0,04 % | факт 1 полугодия 2023 года: 6,71 % | - | - |
| 3 | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы* | факт 1 полугодия 2022 г: 650 шт. | Снижение аварийности на 9,16 % | факт 1 полугодия 2023 г.: 905 шт. | - | - |

Примечание:

* Оценку достижения показателей эффективности возможно определить по завершению мероприятий инвестиционной программы и итогам календарного года.

** данные по износу указаны с учётом всех основных фондов (активов) в т.ч. ЛЭП, ПС, здания и сооружения.