| «СЕВКАЗЭНЕРГО» Акционерлік қоғамы |  | Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» |
| --- | --- | --- |

г. Петропавловск 								                     19 июля 2021 г.

Информация к слушаниям по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы

в сфере передачи электрической энергии

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"

за 1-е полугодие 2021 года

|  | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» является энергопередающей организацией, предметом деятельности которой является передача электроэнергии по электрическим сетям. Предприятие обслуживает электрические сети напряжением 0,4кВ-110 кВ протяженностью 13,11 тыс. км, зона обслуживания – 44,74 тыс. км2. Передача электроэнергии осуществляется в адрес потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области: Аккайынского, Есильского, Мамлютского, М. Жумабаева, Жамбылского, Кызылжарского, Тимирязевского и Шал акына. Количество присоединенных потребителей составляет 163 626, из которых 92 452 – по городу Петропавловску. В 1 полугодии 2021 года предприятие оказывало регулируемую услугу в размере 4,47 тенге за 1 кВтч без учета НДС с 01.01.2021 г. по 30.04.2021 г. согласно приказу РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 24.11.2020г. №95-ОД, с 01.05.2021 г. по 30.06.2021 г. действовал тариф в размере 4,55 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказу РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 22.04.2021 г. №21-ОД. Информация об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2021 года На 2021 год в рамках инвестиционной программы АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» запланировано освоить 1 523,894 млн. тенге. Финансирование мероприятий инвестиционной программы осуществляется полностью за счет собственных средств предприятия - амортизационных отчислений и прибыли. АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» в 1-ом полугодии 2021 г. согласно утвержденных нормативно-правовых актов Республики Казахстан проведены тендерные и конкурсные процедуры по выбору Поставщиков работ, услуг и ТМЦ, заключены договора на поставку оборудования. Физическое выполнение большинства мероприятий инвестиционной программы запланировано на 2 полугодие 2021 года, в том числе: - Реконструкция ПС 35/10 кВ «Рабочий поселок» в г. Петропавловске (с заменой КРУН-10 с МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ в блочно-модульном здании). В рамках инвестиционной программы 2020 года пройдена экспертиза проектно-сметной документации, но по причинам независящим от АО согласно приказу №11-ОД от 17.02.2021г. РГУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области" и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО", согласованного с Руководителем Управления Энергетики и жилищно-коммунально хозяйства акимата Северо-Казахстанской области 22.02.2021г. срок исполнения данного мероприятия продлен до 31.12.2021г. В первом полугодии 2021 года согласно проведенным тендерным процедурам определена подрядная организация и заключены договора для выполнения строительно-монтажных работ, на осуществление авторского и технического надзора за реализацией данного проекта. Работы по реконструкции ПС ведутся, и будут завершены в третьем квартале 2021 года. 2. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в г. Булаево района имени Магжана Жумабаева протяженностью 10,1 км, на следующих объектах: - КТПГ 10/0,4 кВ "ул. Чапаева" №8-6 г. Булаево; - КТПН 400 кВА "Больница" № 8-1 г. Булаево, в границах улиц: ул. Мира - ул.1ая Западная - ул.2ая Западная - ул. 3я Западная - ул. Зеленая – ул. Новая – ул. Жабаева – ул. Ленинградская – ул. Пятилетка – ул. Комсомольская – ул. им.Тахира Мусаева. В первом полугодии 2021 года проведены тендерные процедуры по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ, а также по поставке материалов для выполнения работ. Работы запланированы на 2-ое полугодие 2021 года. 3. Реконструкция ЗРУ 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Озерная» Кызылжарского района СКО. В первом полугодии 2021 года пройдена комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации и получено положительное заключение. Также проведены тендерные процедуры по поставке оборудования РУ-10 кВ. Строительно-монтажные работы запланированы на 2-ое полугодие 2021 года. 4. Замена силового трансформатора 16 МВА ПС 110/10 кВ №3 на 25 МВА В первом полугодии 2021 г., выполнено техническое обследование фундамента для установки силовых трансформаторов и разработана проектно-сметная документация. Проведены закупочные процедуры и заключены договора на поставку силовых трансформаторов. Проведение работ запланировано на 2-ое полугодие. - Продолжается строительство ВЛ 110 кВ «Новомихайловка-Литейная» начатое в 2019 году, завершение работ планируется по окончании 2 – го полугодия. Информация о выполненных ремонтах за 1-е полугодие 2021 года В первом полугодии 2021 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» приступила к выполнению плановых ремонтных работ электрических сетей и электрооборудования 0,4-110 кВ, находящихся на балансе предприятия. За первое полугодие проведен ремонт 139,8 км ВЛ 35-110 кВ (план на первое полугодие – 232,62 км, 60 % выполнения); 33,16 км ВЛ 0,4-10 кВ (план на первое полугодие – 212,51 км, 16 % выполнения); 444 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 121 муфты и заделки (план 951 м кабельных линий 0,4-10 кВ и 197 муфт и заделок, 54 % выполнения); ведутся плановые ремонтные работы на 2-х ПС 110 кВ и 1 ПС 35 кВ, завершение работ по которым запланировано в 3-м квартале 2021 г., что составляет 50 % от выполнения плана. Проведен ремонт 32 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (план за первое полугодие – 40 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 80 % выполнения). Всего по ремонту электрических сетей и оборудования исполнение составило 61 314,2 тыс. тенге при полугодовом плане 70 736,5 тыс. тенге или 87%. Отклонение связано с переносом выполнения ремонтных работ на 3-4 квартал 2021 года, в связи с нехваткой ремонтного персонала и текучести квалифицированных кадров за счёт низкого уровня заработной платы. Отток кадров повлёк за собой увеличение постоянной нагрузки на имеющийся персонал, снижению оперативности в устранении аварийных ситуаций и отставанию от план-графика ремонта электрооборудования. Информация об объёмах предоставленных регулируемых услуг По итогам работы акционерного общества за 1-е полугодие 2021 года объем услуг по передаче электрической энергии составил 651,952 млн кВт·ч, что на 8,459 млн кВт·ч (или на 1,4 %) больше, чем утверждено в тарифной смете. Причиной послужило увеличение фактических объемов транспортировки потребителями от объемов, заявленных в договорах намерения при утверждении тарифа. В сравнении с 1-м полугодием 2020 года объем транспортировки электроэнергии увеличился на 62,882 млн. кВт·ч (или на 9,6 %). Услуги по передаче электроэнергии в отчетном полугодии оказаны в полном объеме согласно потребности пользователей электроэнергии. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг В целях улучшения качества работы с потребителями, а также для сокращения сроков рассмотрения обращений потребителей функционирует «Центр по обслуживанию потребителей», специалисты которого проводят консультационную и разъяснительную работу. С целью выявления потребностей и ожиданий со стороны населения, Компания на постоянной основе поддерживает обратную связь с потребителями: - в Центре обслуживания потребителей размещена Книга отзывов и предложений; - на ежегодной основе проводится анкетирование потребителей; - на сайте Компании функционирует рубрика «Обратная связь», где потребитель может оставить свой вопрос / предложение - функционирует «Электронная канцелярия АО «СКРЭК», которая позволяет потребителю подать обращение в электронном формате. В АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» функционирует личный кабинет потребителя, с помощью которого можно получить технические условия на присоединение к электрическим сетям АО, для этого Заявителю необходимо зайти на официальный сайт АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» www.sevkazenergo.kz и перейти в раздел «Получить технические условия РЭК онлайн», либо перейти по прямой ссылке: http://portalsevkaz.energy.kz/. Запущен и функционирует онлайн-ресурс деятельности АО «Северо-Казахстанская РЭК» на корпоративном сайте Компании, посредством которого потребители могут найти необходимую информацию по всем услугам, оказываемым АО «СК РЭК», при необходимости подать электронное обращение, а также ознакомиться с информацией по ключевым аспектам деятельности Компании. Для обеспечения удобства и экономии времени потребителей АО «Северо-Казахстанская РЭК» предлагает потребителям электрической энергии воспользоваться услугой — заменой прибора учёта «под ключ». Для этого потребителю достаточно один раз прийти в Центр обслуживания потребителей и подать заявку на установку прибора учёта. В связи с предложениями потребителей в Центре обслуживания потребителей установлен POS-терминал для приёма оплаты услуг платёжными картами. Основные финансово-экономические показатели деятельности Доход от передачи электрической энергии за 1-е полугодие 2021 года составил 2 929,8 млн тенге. Затраты предприятия по регулируемой деятельности составили 2 646,5 млн тенге, в том числе: производственная себестоимость – 2 334,9 млн тенге, административные расходы – 189,1 млн тенге, финансовые расходы - 122,5 тыс.тенге. Прибыль от основной деятельности до налогообложения по предварительным итогам (до закрытия периода «июнь») получена в размере 283,3 млн тенге, Все данные за 1-е полугодие 2021 года являются предварительными в связи с тем, что на момент формирования отчета не закрыт период «июнь». Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по электрической энергии с учетом корректировки (данные предоставлены предварительные до закрытия периода «июнь») № п/п; Наименование показателей; Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 г.; Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2021 г.); Отклоне-ние в %; Причины отклонения. 1; 2; 4; 5; 6; 7. I; Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего , в т.ч.; 4 978 614,0; 2 321 971,4; -53. 1; Материальные затраты, всего, в том числе:; 1 127 156,5; 459 286,4; -59. 1.1; Сырье и материалы; 97 818,8; 49 788,1; -49; Списание материалов по мере возникновения производственной необходимости.. 1.2; Горюче-смазочные материалы; 13 578,0; 5 961,6; -56; Списание ГСМ по мере возникновения производственной необходимости.. 1.3; Стоимость нормативных технических потерь эл.энергии; 1 015 759,7; 403 536,7; -60; Фактические затраты согласно заключенным договорам и действующим тарифам.. Электроэнергия на потери в натурал выраж; 107 705,1; 45 511,7; -58. тариф; 9,43; 8,38/10,09; -. 2; Покупка услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки; 132 936,2; 64 114,0; -52; Фактические затраты согласно заключенного договора.. 3; Услуги по балансировке нормативно-технических потерь электроэнергии; 9 094,2; 3 264,9; -64; Затраты в соответствии с объемом потерь электроэнергии и действующим тарифом.. в натуральном выражении; 92 798,1; 37 963,5; -59. тариф; 0,098; 0,086; -12. 4; Расходы на оплату труда, всего, в том числе:; 1 527 575,5; 794 182,9; -48. 4.1; заработная плата производственного персонала; 1 383 632,6; 719 506,1; -48; Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала. 4.2; социальный налог и обязательное социальное страхование; 118 300,6; 60 150,7; -49; Начисление соответственно заработной плате. 4.3; обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС); 24 905,4; 14 218,0; -43; Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года. 4.4; обязательные пенсионные профессиональные взносы (ОППВ); 736,9; 308,0; -58; Фактические начисления согласно требованиям законодательства ОППВ, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд.. 5; Амортизация; 974 466,7; 452 738,3; -54; Амортизационные начисления по методу равномерного списания стоимости основных средств в течение сроков полезной службы. (Используется прямолинейный метод в соответствии в МСФО). 6; Ремонт, всего, в том числе:; 350 403,9; 61 314,2; -83; Завершение работ и проведение затрат во втором полугодии.. 6.1; Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств; 350 403,9; 61 314,2; -83. 7; Налоги; 155 696,9; 81 132,0; -48; Начисления согласно Налоговому Законодательству РК.. 8; Прочие затраты; 701 284,2; 405 938,8; -42. 8.1; Услуги связи; 3 088,0; 2 330,1; -25; Затраты согласно производственной необходимости. 8.2; Услуги интернет; 11 034,7; 4 627,5; -58; Затраты согласно производственной необходимости. 8.3; Услуги по поверке приборов средств измерений; 5 886,4; 25,2; -100; Недоосвоение затрат в связи с поздним заключением договора. Затраты ожидаются во втором полугодии.. 8.4; Вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев; 1 375,1; 919,5; -33; Согласно фактически образовавшимся отходам. 8.5; Услуги по дератизации; 375,2; 151,3; -60; Затраты на основании заключенного договора.. 8.6; Энергия на хозяйственные нужды; 116 575,3; 89 113,6; -24; Затраты согласно фактическим показаниям приборов учета электрической и тепловой энергии и действующим тарифам.. 8.7; Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; 12 582,9; 6 956,7; -45; Затраты согласно заключенному договору. 8.8; Страхование транспорта; 898,1; 494,7; -45; Затраты согласно заключенному договору. 8.9; Услуги пожарной охраны и сигнализации; 1 885,8; 0,0; -100; Затраты ожидаются во втором полугодии.. 8.10; Услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта; 106,5; 0,0; -100; Затраты ожидаются во втором полугодии.. 8.11; Услуги по утилизации токсичных отходов; 220,2; 26,2; -88; Вывоз отходов производится по мере накопления.. 8.12; Услуги гидрометцентра; 169,4; 78,7; -54; Затраты на основании фактических запросов справок по метеоусловиям, согласно заключенных договоров. Запрос справок по метеоусловиям осуществляется по мере необходимости.. 8.13; Услуги водоснабжения и канализации; 1 874,0; 2 061,7; 10; Превышение затрат согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги.. 8.14; Услуги специального автотранспорта; 445 671,4; 272 405,5; -39; Затраты на основаниии заключенного договора согласно производственной необходимости.. 8.15; Услуги ТОО "Кокшетау Энерго" по транспортировке электроэнергии; 185,9; 28,3; -85; Услуги предоставляются по мере возникновения производственной необходимости в период проведения ремонтной кампании (при выводе оборудования в ремонт).. 8.16; Услуги охранных предприятий; 17 261,6; 14 164,8; -18; Затраты на основаниии заключенного договора.. 8.17; Командировочные расходы; 18 085,5; 6 408,9; -65; Согласно производственной необходимости. 8.18; Подготовка кадров; 4 568,2; 848,7; -81; Затраты по обучению пройдут во 2 п/е 2021 г. 8.19; Расходы на охрану труда; 41 055,3; 3 878,4; -91; Недоосвоение затрат за счет отставания от сроков поставки специальной одежды, обуви, защитных средств и мероприятий по охране труда на центральный склад АО. Поставка ожидается во втором полугодии.. 8.20; Канцелярские расходы; 2 246,0; 283,8; -87; Недоосвоение затрат в связи с тем, что поставка будет произведена во втором полугодии 2021г.. 8.21; Техническая документация; 849,5; 5,7; -; Фактическое списание остатков закупа 2020г., поставка будет произведена во втором полугодии 2021г.. 8.22; Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности ГПМ; 319,2; 240,0; -25; Экономия затрат на 79,2 тыс. тенге (или 25 %) за счет уменьшения стоимости услуг согласно заключенного договора. 8.23; Работы по технической экспертизе инвестиционной программы; 1 250,8; 800,0; -36; Экономия затрат на 450,8 тыс. тенге (или 36 %) за счет уменьшения стоимости услуг согласно заключенного договора. 8.24; Экспертное обследование технического состояния электроустановок и теплоустановок АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" для получения паспорта готовности предприятия к работе в осенне-зимних условиях; 730,0; 0,0; -; Затраты ожидаются во втором полугодии.. 8.25; Проведение периодического технического освидетельствования энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"; 2 192,1; 0,0; -; Затраты ожидаются во втором полугодии.. 8.26; Техническое диагностирование резервуаров для хранения трансформаторного масла; 1 788,8; 0,0; -; Затраты ожидаются во втором полугодии.. 8.27; Техническая поддержка и обслуживание Автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта энергоресурсов; 9 008,4; 0,0; -; Затраты ожидаются во втором полугодии.. 8.28; Почтовые расходы; 0,0; 89,4; -; В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета.. II; Расходы периода, всего; 506 446,4; 290 189,4; -43. 9; Общие и административные расходы, всего, в том числе:; 291 938,7; 167 684,3; -43. 9.1; Заработная плата административного персонала; 187 120,0; 97 427,4; -48; Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала. 9.2; Социальный налог и обязательное социальное страхование; 15 998,8; 8 144,9; -49; Начисление соответственно заработной плате. 9.3; Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС); 3 368,2; 1 819,0; -46; Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года. 9.4; Налоги; 6 906,7; 3 432,2; -50; Начисления согласно Налоговому Законодательству РК.. 9.5; Амортизация; 28 545,9; 17 214,4; -40; Амортизационные начисления по методу равномерного списания стоимости основных средств в течение сроков полезной службы. (Используется прямолинейный метод в соответствии в МСФО). 9.6; Прочие расходы; 49 999,2; 39 646,4; -21. 9.6.1; Командировочные; 827,2; 410,3; -50; Согласно производственной необходимости. 9.6.2; Энергия на хозяйственные нужды; 4 507,3; 3 339,8; -26; Затраты согласно фактическим показаниям приборов учета электрической и тепловой энергии и действующим тарифам.. 9.6.3; Подготовка кадров; 59,2; 35,7; -40; Затраты по обучению пройдут во 2 п/е 2021 г. 9.6.4; Содержание технических средств управления (комп.техника); 1 794,1; 141,0; -; Фактическое списание остатков закупа 2020г., поставка будет произведена во втором полугодии 2021г.. 9.6.5; Канцелярские расходы; 2 264,4; 212,3; -91; Недоосвоение затрат в связи с тем, что поставка будет произведена во втором полугодии 2021г.. 9.6.6; Почтовые расходы; 342,6; 77,0; -78; Затраты согласно производственной необходимости на основании заключенного договора.. 9.6.7; Техническая документация; 60,0; 10,7; -; Фактическое списание остатков закупа 2020г., поставка будет произведена во втором полугодии 2021г.. 9.6.8; Услуги связи; 179,0; 325,6; 82; Превышение затрат в связи с производственной необходимостью, предприятие использует большее количество абонентских номеров в районных подразделениях (РЭС) и г. Петропавловске, чем предусмотрено в тарифной смете.. 9.6.9; Услуги банка; 11 100,7; 2 676,3; -76; Затраты согласно производственной необходимости по фактически произведенным платежам.. 9.6.10; Услуги пожарной охраны и сигнализации; 58,4; 0,0; -; Затраты ожидаются во втором полугодии.. 9.6.11; Услуги нотариальные и таможенные; 47,1; 0,0; -100; В связи с отсутствием потребности в нотариальных услугах в 1-ом полугодии 2021г. Затраты ожидаются во 2-м полугодии.. 9.6.12; Услуги интернет; 269,6; 152,8; -43; Затраты согласно производственной необходимости. 9.6.13; Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера; 1 018,2; 587,2; -42; Затраты согласно производственной необходимости в соответствии со ст. 25. Публичность процесса государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий ЗАКОНА РК ОТ 27.12.2018 № 204-VI «О ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЯХ». 9.6.14; Вывоз мусора; 75,5; 34,7; -54; Согласно фактически образовавшимся отходам. 9.6.15; Услуги по дератизации; 14,6; 3,3; -78; Затраты на основании заключенного договора.. 9.6.16; Услуги водоснабжения и канализации; 231,2; 349,5; 51; Превышение затрат на 118,3 тыс.тенге (или на 51 % от плана) согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги.. 9.6.17; Услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли; 19 535,8; 53,7; -100; Недоосвоение затрат в связи с длительной процедурой закупки услуг, затраты пройдут во 2 полугодии 2021 г.. 9.6.18; Обязательное экологическое страхование; 1 217,2; 686,2; -44; Фактические затраты в соответствии с заключенным договором.. 9.6.19; Услуги экологии; 750,0; 0,0; -; Затраты ожидаются во втором полугодии.. 9.6.20; Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; 721,4; 898,9; 25; Превышение затрат на 177,5 тыс. тенге (или 25 %) за счет увеличения стоимости услуг согласно заключенному договору. 9.6.21; Расходы на охрану труда; 247,8; 67,4; -73; Недоосвоение затрат за счет отставания от сроков поставки специальной одежды, обуви, защитных средств и мероприятий по охране труда на центральный склад АО. Поставка ожидается во втором полугодии.. 9.6.22; Услуги охранных предприятий; 30,0; 0,0; -100; Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа. 9.6.23; Содержание зданий; 4 647,7; 1 408,7; -70; Затраты согласно производственной необходимости. 9.6.24; Услуги стороннего автотранспорта; 0,0; 28 175,3; -; В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерскому учету.. 10; Расходы на выплату вознаграждений по Банку VTB; 214 507,7; 122 505,1; -43; Затраты согласно графику погашения.. III; Всего затрат на предоставление услуг; 5 485 060; 2 612 161; -52. IV; Доход (СП*РБЗА); 313 884,5; 317 658,6; 1. V; Регулируемая база задействованных активов (РБЗА); 10 251 475,5; 10 930 769,0; 7. VI; Всего доходов; 5 798 944,9; 2 929 819,4; -49. VII; Объем оказываемых услуг (товаров, работ); 1 273 129,2; 651 951,8; -49. VIII; Нормативные технические потери; 7,80; 6,53; -16. 107 705,1; 45 511,7; -58. IX; Тариф (без НДС); 4,47/4,55; 4,47/4,55; -; С 01.01.2021 г. по 30.04.2021 г. действовал тариф в размере 4,47 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказу РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 24.11.2020г. №95-ОД; с 01.05.2021 г. по 30.06.2021 г. действовал тариф в размере 4,55 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказу РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 22.04.2021 г. №21-ОД.. Согласно отчету по исполнению статей затрат тарифной сметы за 1 полугодие 2021 года себестоимость услуг сложилась в размере 2 322,0 млн тенге. Расходы периода в тарифной смете за 1-е полугодие 2021 года составили 290,2 млн тенге (в том числе финансовые расходы 122,5 тыс.тенге). Затраты будут освоены до конца года. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Планы развития предприятия

Теперь кратко о планах развития предприятия на 2-ое полугодие 2021 г., акционерным обществом запланировано выполнение следующих мероприятий в рамках утвержденной инвестиционной программы.

- реконструкция ПС 35/10 кВ «Рабочий поселок» в г. Петропавловске ( с заменой КРУН-10 с МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ в блочно-модульном здании);

- продолжение строительства ВЛ 110 кВ «Новомихайловка-Литейная»;

- реконструкция ВЛ-0,4 кВ в районе Магжана Жумабаева г.Булаево;

- реконструкция ЗРУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ «Озерная» Кызылжарского района;

- замена силовых трансформаторов 16 МВА ПС 110/10 кВ №3 на 25 МВА в количестве 2х штук;

- разработка проектно-сметной документации на объекты реконструкции 2022-2025 годов.

На второе полугодие предприятием запланировано отремонтировать следующие объекты:

- 457,59 км воздушных линий 35-110 кВ;

- 143,703 км воздушных линий 0,4-10 кВ;

- 1287 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 271 муфт и заделок;

- Завершить плановые ремонтные работы на 3 ПС 35-110 кВ, выполнить капитальный ремонт ещё 8 ПС 35-110 кВ;

- 52 шт. ТП, РП и КТП 10/0,4 кВ 10/0,4 кВ, а также выполнить ремонт зданий и сооружений в городе и по области.

Во втором полугодии на ремонт электрооборудования запланировано израсходовать 289 089,7 тыс. тенге.

Планово-экономический отдел АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» Тел.: +7(7152) 41-28-24.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021 год по итогам полугодия 2021 года АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания", Вид деятельности: передача электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о при-былях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг |
|  | Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт 1 полугодия 2020 г. | Факт 1 полугодия 2021 г. | Факт прошлого года | Факт текущего года*** | План 1 полугодия 2020 г. | Факт 1 полугодия 2021 г. |  | Факт 1 полугодия 2020 г. |  | Факт 1 полугодия 2021 г.**** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 |  | 24 | 25 | 26 |
|  | Всего |  |  |  |  | 2021 год |  | 1 523 894 | 0 | -1 523 894 |  | 1 003 013 | 520 881 | - | - | 589 069 тыс.кВтч | 651 952 тыс.кВтч | 76,64% | 81,00% | 6,42 % | 6,53 % |  | 83 |  | 400 |  |  |
|  |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Рабочий поселок" в г. Петропавловске (с заменой КРУН-10 с МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ в блочно-модульном здании) |  |  |  |  |  | 206 997 | 0 | -206 997 | Срок исполнения мероприятия продлён до 31.12.2021 года согласно приказа РГУ "ДКРеМ по СКО" и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО" 11-ОД от 17.02.2021г. В первом полугодии 2021 года заключены договора на выполнение СМР, осуществление авторского и технического надзора за реализацией данного проекта. Работы по монтажу оборудования РУ-10 кВ ведутся и будут завершены в третьем квартале 2021 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция, в том числе: |  |  |  |  |  | 964 959 | 0 | -964 959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Передача электрической энергии | Реконструкция ЗРУ 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Озерная" Кызылжарского района СКО | ПС | 1 | 0 | 2021 год |  | 269 989 | 0 | -269 989 | В первом полугодии 2021 года пройдена комплексная вневедомственная экспертиза ПСД и получено положительное заключение. Также проведены тендерные процедуры по поставке оборудования РУ-10 кВ. Строительно-монтажные работы запланированы на 2-ое полугодие 2021 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Замена силового трансформатора 16 МВА ПС 110/10 кВ ПС 110/10 кВ №3 на 25 МВА | шт | 2 | 0 | 2021 год |  | 575 318 | 0 | -575 318 | В первом полугодии 2021 г., выполнено техническое обследование фундамента для установки силовых трансформаторов и разработана проектно-сметная документация. Проведены закупочные процедуры и заключены договора на поставку силовых трансформаторов. Проведение работ запланировано на 2-ое полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ в г.Петропавловске и СКО | км | 10 | 0 | 2021 год |  | 94 089 | 0 | -94 089 | В первом полугодии проведены закупочные процедуры и определение Поставщиков. Работы по реконструкции ВЛ 0,4 кВ в М.Жумабаева р-не г.Булаево запланированы на 2 полугодие 2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Разработка проектно-сметной документации | тыс. тенге |  |  | 2021 год |  | 25 563 | 0 | -25 563 | В первом полугодии проведены закупочные процедуры и определение Поставщиков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Погашение основного долга | тыс. тенге |  |  |  |  | 351 938 | 0 | -351 938 | Погашение основного долга осуществляется согласно графика платежей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15384);

** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

** -  информация с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс), будет предоставлена по итогам года.

***-ожидаемый показатель текущего года на 01.01.2022 года.

****-в связи с изменениями в «Правилах проведения расследования и учёта технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, районных котельных, электрических и тепловых сетей»  идёт увеличение технологических нарушений и недоотпуска электрической энергии в электрических сетях, так как АО должно предоставлять информацию по всем технологическим нарушениям по всем классам напряжения.

Форма 3

Информация

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам полугодия 2020 года

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания",

Вид деятельности: передача электроэнергии

регулируемая услуга: передача электроэнергии

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на 2021 год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Объем передачи электроэнергии: факт 1 полугодия 2020г.: 589 069 тыс.кВтч | Объем передачи электроэнергии: план 2021 г.: 1 273 129,2 тыс. кВтч | Объем передачи электроэнергии: факт 1 полугодия 2021г.: 651 952 тыс.кВтч | - |  |
| 2 | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | 76,64% | снижение износа на 1,3 % | 81,00% | - |  |
| 3 | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | факт 1 полугодия 2020 г. 6,42% | снижение потерь на 0,03 % | факт 1 полугодия 2021 года: 6,53 % | - |  |
| 4 | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы* | факт 1 полугодия 2020 г**: 83 шт. | Снижение аварийности на 3,91 % | факт 1 полугодия 2021 г.**: 400 шт. | - |  |

Примечание:

*Оценку соблюдения показателей качества и надежности возможно определить по завершению мероприятий инвестиционной программы и итогам календарного года.

** -в связи с изменениями в «Правилах проведения расследования и учёта технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, районных котельных, электрических и тепловых сетей»  идёт увеличение технологических нарушений и недоотпуска электрической энергии в электрических сетях, так как АО должно предоставлять информацию по всем технологическим нарушениям по всем классам напряжения.

форма 4

Информация

о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам полугодия 2021 года

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания",

Вид деятельности: передача электроэнергии

регулируемая услуга: передача электроэнергии

| № п/п | Показатель эффективности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на 2021 год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | 76,64% | снижение износа на 1,3 % | 81,00% | - |  |
| 2 | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | факт 1 полугодия 2020 г. 6,42% | снижение потерь на 0,03 % | факт 1 полугодия 2021 года: 6,53 % | - |  |
| 3 | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы* | факт 1 полугодия 2020 г: 83 шт. | Снижение аварийности на 3,91 % | факт 1 полугодия 2021 г**.: 400 шт. | - |  |

Примечание:

* Оценку достижения показателей эффективности возможно определить по завершению мероприятий инвестиционной программы и итогам календарного года.

** В связи с изменениями в «Правилах проведения расследования и учёта технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, районных котельных, электрических и тепловых сетей»  идёт увеличение технологических нарушений и недоотпуска электрической энергии в электрических сетях, так как АО должно предоставлять информацию по всем технологическим нарушениям по всем классам напряжения.

| Отчет о прибылях и убытках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| отчетный период 1 полугодие 2021 год |  |  |  |
| Индекс: № 2 - ОПУ |  |  |  |
| Периодичность: годовая |  |  |  |
| Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года |  |  |  |
| Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения |  |  |  |
| Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным |  |  |  |
| Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о прибылях и убытках» |  |  |  |
| Наименование организации АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  |  |  |
| по состоянию на « 30 » июня 2021 года (оперативные данные) |  |  |  |
|  |  |  | в тысячах тенге |
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| Выручка | 10 | 2 929 819 | 2 421 074 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 11 | 2 334 888 | 2 152 651 |
| Валовая прибыль | 12 | 594 931 | 268 423 |
| (строка 010 - строка 011) |  |  |  |
| Расходы по реализации | 13 | - |  |
| Административные расходы | 14 | 189 085 | 185 652 |
| Итого операционная прибыль | 20 | 405 846 | 82 771 |
| (убыток) (+/- строки с 012 по 014) |  |  |  |
| Финансовые доходы | 21 | - |  |
| Финансовые расходы | 22 | 122 505 | 62 338 |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 23 |  |  |
| Прочие доходы | 24 | 217 779 | 399 998 |
| Прочие расходы | 25 | 249 485 | 179 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 100 | 251 635 | 240 776 |
| (+/- строки с 020 по 025) |  |  |  |
| Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу | 101 | - | - |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101) | 200 | 251 635 | 240 776 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 |  |  |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 251 635 | 240 776 |
| собственников материнской организации |  |  |  |
| долю неконтролирующих собственников |  |  |  |
| Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440): | 400 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 410 |  |  |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 411 |  |  |
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 412 |  |  |
| хеджирование денежных потоков | 413 |  |  |
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 414 |  |  |
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 415 |  |  |
| прочие компоненты прочего совокупного дохода | 416 |  |  |
| корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 417 |  |  |
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 418 |  |  |
| Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418) | 420 | - | - |
| переоценка основных средств и нематериальных активов | 431 |  |  |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 432 |  |  |
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 433 |  |  |
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 434 |  |  |
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 435 |  |  |
| Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435) | 440 | - | - |
| Общий совокупный доход | 500 | 251 635 | 240 776 |
| (строка 300 + строка 400) |  |  |  |
| Общий совокупный доход, относимый на: |  |  |  |
| собственников материнской организации |  |  |  |
| доля неконтролирующих собственников |  |  |  |
| Прибыль на акцию | 600 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Базовая прибыль на акцию: |  |  |  |
| от продолжающейся деятельности |  |  |  |
| от прекращенной деятельности |  |  |  |
| Разводненная прибыль на акцию: |  |  |  |
| от продолжающейся деятельности |  |  |  |
| от прекращенной деятельности |  |  |  |