Отчёт о деятельности (по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы)                         субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемой услуги                                                     по передаче электрической энергии

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» с обоснованиями

за 2022 год

17 апреля 2023 г.

|  | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» является энергопередающей организацией, предметом деятельности которой является передача электроэнергии по электрическим сетям. Акционерное общество обслуживает 13,06 тыс. км электрических сетей и 2 362 ПС напряжением 0,4-110 кВ., зона обслуживания – 44,7 тыс. км2. Передача электрической энергии осуществляется в адрес потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области: Аккайынского, Есильского, Мамлютского, М. Жумабаева, Жамбылского, Кызылжарского, Тимирязевского и Шал акына. Количество присоединённых потребителей составляет 164,2 тыс. абонентов, из которых 93,4 – по городу Петропавловску. Согласно приказу Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Северо-Казахстанской области Акционерное общество включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Северо-Казахстанской области. В 2022 году предприятие оказывало регулируемую услугу по тарифам, утвержденным РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области, в размере 4,64 тенге за 1 кВтч без учета НДС с 01.01.2022 г. по 30.11.2022 г., 4,91 тенге за 1 кВтч без учета НДС c 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г. Информация об исполнении инвестиционной программы Исполнение инвестиционной программы составило 1 млрд 277 млн 166 тыс. тенге: По направлению «Реконструкция» акционерным обществом освоено 762 млн 2 тыс. тенге, в том числе: Реконструкция кабельных линий в г. Петропавловске, на сумму 48 млн 749 тыс. тенге; Реконструкция воздушных линий 10 кВ в г. Петропавловске, на сумму 37 млн 719 тыс. тенге; Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ в с. Явленка Есильского района, а также с.Новоникольск Кызылжарского района, протяженностью порядка 26 км, на сумму 282 млн 657 тыс. тенге; Выполнена замена приобретённого в 2021 году оборудования РУ-10 кВ в блочно-модульном здании на ПС 35/10 кВ "Озёрная" Кызылжарского района, на сумму 11 млн. 74 тыс.тенге; Завершено строительство ВЛ-110 кВ «Новомихайловка-Литейная» Мамлютского района, на сумму порядка 364 млн. тенге; Разработана проектно-сметная документация на общую сумму 17 млн 802 тыс. тенге на мероприятия по реконструкции объектов в 2023 году. Также пройдены комплексные вневедомственные экспертизы проектов. На сумму 38 млн. 138 тыс. тенге выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности, такие как замена ламп освещения на светодиодные лампы и замена деревянных окон на окна ПВХ. Выполнена реконструкция и ремонт производственных зданий и сооружений на сумму 104 млн. 64 тыс. тенге, в том числе: - реконструкция зданий, а также кровель ТП 10/0,4 кВ в г. Петропавловск, на сумму 46 млн. 541 тенге, - ремонт здания конторы М.Жумабаева РЭС, на сумму 22 млн. 904 тыс. тенге, -ремонт зданий мастерских участков в с.Белое и с.Карагандинское, на сумму 34 млн. 619 тыс. тенге. В рамках мероприятий по «Модернизации» предприятием освоены средства в размере 48 млн 254 тыс. тенге: 1. Выполнена модернизация комплекса технических средств для механизации и автоматизации управленческих и инженерно-технических работ на сумму 35 млн 449 тыс. тенге; 2. Произведена модернизация средств связи диспетчерского и технологического управления на сумму 12 млн 805 тыс. тенге. В рамках мероприятий по «Приобретению основных средств» предприятием освоены средства в размере 210 млн 566 тыс. тенге: 1. Приобретено оборудование РУ-10 КВ для замены на ПС 110/10 кВ № 6 г. Петропавловска, на сумму 31 млн. 356 тыс. тенге; 2. Произведена поставка силового оборудования для замены на подстанциях 10/0,4 кВ города и области, фактический срок эксплуатации которого превысил нормативный, на общую сумму 178 млн 260 тыс. тенге; 3. Приобретены электроизмерительные приборы и диагностическое оборудование на сумму 350 тыс. тенге. Произведено «погашение основного долга» в размере 114,143 млн. тенге. Финансирование мероприятий инвестиционной программы выполнено полностью за счет собственных средств предприятия. Исполнение, взятых на себя инвестиционных обязательств в отчетном 2022 году позволило увеличить надежность работы электрических сетей, обеспечить бесперебойность и качество электроснабжения, снизить уровень нормативно-технических потерь электроэнергии при ее транспортировке по электрическим сетям до 7,43 % при плане 7,78 % к отпуску в сети. Основной проблемой на сегодняшний день остаётся уровень износа электрических установок, средний показатель которого находится на отметке 78,34 %. Значительный износ наблюдается на оборудовании ПС 35 кВ и выше и составляет свыше 100%. Большинство подстанций находятся в работе более нормативного срока службы, т.е. более 30 лет, что приводит к негативным последствиям в технологическом процессе, а также экономическим последствиям для предприятия. Замена силового оборудования подстанций на сегодняшний день является дорогостоящим и капиталоёмким вложением инвестиций. Данная проблема, стоит очень остро из-за нехватки выделяемых денежных средств для реконструкции и замены. Информация о выполненных ремонтах В течение 2022 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» производился плановый ремонт электроустановок, находящихся на балансе предприятия, направленный на повышение надежности электроснабжения потребителей. Выполнены следующие виды работ: - Ремонт ВЛ 35-110 кВ протяженностью 336,75 км. - Ремонт ВЛ 0,4-10 кВ протяженностью 139,77 км. - Ремонт 1085 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 207 муфт и заделок. - Ремонт 6 подстанций 35-110 кВ. - Ремонт 43 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Также проведены работы по обустройству и адаптированию зданий РЭС, РПБ для маломобильных групп, по подведению воды к зданию конторы Возвышенской РПБ, по ремонту и укладке асфальто-бетонного покрытия после ремонта кабельных линий, ремонту оборудования АСКУЭ и ремонту автотранспорта. Всего по ремонту, не приводящему к росту стоимости основных средств, исполнение составило 189,877 млн. тенге при плане 181,2 млн. тенге. Информация об объёмах предоставленных регулируемых услуг По итогам работы акционерного общества за 2022 год объём услуг по электрической энергии составил 1 257,0 млн. кВтч., что на 25,8 млн. кВтч. (или на 2,0 %) меньше, чем утверждено в тарифной смете. В следствие снижения объемов передачи электроэнергии для ТОО «GLOBAL ENERGY TRADE» (потребитель ПО ЮУЖД –филиала ОАО «РЖД»). Услуги по передаче электроэнергии в отчётном году оказаны в объёме согласно потребности пользователей электроэнергии. В связи проводимыми мероприятиями по энергосбережению АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» (далее – АО «СКРЭК») фактические нормативно-технические потери электрической энергии в 2022 году составили 7,43% при плане 7,78% или 101,2 млн. кВтч, что на 6,5 % или на 7,0 млн. кВтч меньше запланированного уровня в тарифной смете. На уменьшение величины потерь повлияло выполнение в полном объеме организационно-технических мероприятий по снижению нормативно-технических потерь электрической энергии согласно разработанному плану на 2022 г. Основными мероприятиями по снижению нормативно-технических потерь электрической энергии АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» являются: 1. Применение современного электротехнического оборудования, отвечающего требованиям энергосбережения; 2. Внедрение автоматизации и дистанционного управления электрическими распределительными сетями; 3. Оптимизация схемных режимов электрических сетей; 4. Оптимизация загрузки электрических сетей за счет реконструкции ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода (СИП); 5. Снижение расхода электроэнергии на «собственные нужды» электроустановок; 6. Оптимизации сетей, включающая замену недогруженных силовых трансформаторов; 7. Выравнивание нагрузки фаз в сетях 0,4кВ; 8. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг Одной из важнейших задач Компании является постоянное улучшение качества обслуживания потребителей. Обратной связи с потребителями уделяется особое внимание, в частности: - функционирует Центр обслуживания потребителей по принципу одного окна, где производится принятие и выдача документации потребителям, а также есть возможность получить консультацию квалифицированных специалистов; - ведется личный прием у генерального директора и его заместителей; - функционирует «Электронная канцелярия АО «СКРЭК», где потребители могут найти всю необходимую информацию по всем услугам, которые оказывает Компания и оставить электронную заявку на необходимую услугу. Здесь же можно открыть карту мощностей и самостоятельно изучить наличие доступных мощностей на подстанциях г. Петропавловск и СКО. Ссылка на ресурс размещена на главной странице официального сайта АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». - на базе АО круглосуточно функционируют диспетчерские службы как по городу Петропавловск, так и по 8 районам СКО. - функционирует единый Call-центр № телефона 500-666 для обращения по телефону и получения оперативной информации. В 2022 году организовано оповещение потребителей о плановых отключениях электроэнергии через социальную сеть Instagram. Кроме этого, информация размещается на официальном сайте Компании. В 2022 году начата работа по обустройству и адаптированию зданий Компании для инвалидов и маломобильных групп населения. Основные финансово-экономические показатели деятельности Доход от передачи электрической энергии за 2022 год составил 5 867,2 млн. тенге. Затраты предприятия по регулируемой деятельности в отчетном году составили 5 566,3 млн. тенге, в том числе: производственная себестоимость – 5 194,6 млн. тенге, административные расходы – 371,7 млн. тенге, финансовые расходы – 361,1 млн. тенге. Прибыль от основной деятельности до налогообложения по предварительным итогам (до проведения аудита) получена в размере 300,9 млн. тенге. Все данные за 2022 год являются предварительными в связи с тем, что нет заключения аудиторской компании. Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче электрической энергии с учётом корректировки (данные предоставлены предварительные, до финального аудита) № п/п; Наименование показателей; Ед. изм.; Предусмотрено в утвержденной тарифной смете; Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы; Отклонение, %; Причины отклонения. I; Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего , в т.ч.; тыс. тенге; 5 115 297,1; 5 143 631,6; 0,6. 1; Материальные затраты, всего, в том числе:; тыс. тенге; 1 383 056,0; 1 321 768,4; -4,4. 1.1; Сырье и материалы; тыс. тенге; 101 731,6; 122 419,4; 20,3; Превышение затрат на 20 687,7 тыс.тенге (или на 20,3% от плана) за счет проведения аварийно-восстановительных работ на производственных объектах предприятия, а также в связи с ростом стоимости ТМЦ.. 1.2; Горюче-смазочные материалы; тыс. тенге; 14 121,1; 18 424,3; 30,5; Превышение затрат на 4 303,1 тыс.тенге (или на 30,5% от плана) за счет проведения аварийно-восстановительных работ на производственных объектах предприятия, а также в связи с ростом стоимости ГСМ.. 1.3; Стоимость нормативных технических потерь эл. энергии; тыс. тенге; 1 267 203,2; 1 180 924,8; -6,8; Экономия в размере 86 278,4 тыс.тенге (или 6,8 % от плана) за счет выполнения в полном объеме организационно-технических мероприятий по снижению нормативно-технических потерь электрической энергии согласно разработанному плану на 2022 г.. Электроэнергия на потери в нат. выраж.; тыс. кВтч; 108 214,2; 101 173,1; -6,5. тариф; тг/кВтч; 11,71; 11,67; -0,3. 2; Покупка услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки; тыс. тенге; 138 253,6; 131 970,6; -4,5; Экономия затрат в размере 6 283,0 тыс.тенге (или на 4,5% от плана) за счет снижения фактического объема услуги по причине снижения нормативно-технических потерь.. 3; Услуги по балансировке нормативно-технических потерь электроэнергии; -//-; 9 905,9; 9 118,3; -8,0; Экономия в размере 787,6 тыс. тенге (или 8% от плана) за счет снижения объема нормативно-технических потерь.. в натуральном выражении; тыс. кВтч; 99 373,0; 91 651,7; -7,8; Снижение объема по балансировке 7 721,3 тыс.кВт (или на 7,8% от плана) за счет снижения объема нормативно-технических потерь.. тариф; тг/кВтч; 0,100; 0,099; -0,2. 4; Расходы на оплату труда, всего, в том числе:; тыс. тенге; 1 719 206,4; 1 710 635,1; -0,5. 4.1; заработная плата производственного персонала; -//-; 1 540 480,0; 1 535 057,2; -0,4; Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала.. 4.2; социальный налог и обязательное социальное страхование; -//-; 131 711,0; 129 789,1; -1,5; Начисление соответственно заработной плате.. 4.3; обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС); -//-; 46 214,4; 44 975,0; -2,7; Согласно Закону РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года.. 4.4; обязательные пенсионные профессиональные взносы (ОППВ); -//-; 801,0; 813,7; 1,6; Согласно требованиям законодательства ОППВ, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд.. 5; Амортизация; тыс. тенге; 767 726,1; 767 917,8; 0,02. 6; Ремонт, всего, в том числе:; тыс. тенге; 181 183,9; 189 876,9; 4,8; Превышение затрат по статье «Ремонты» на 8 693 тыс.тенге (или на 4,8% от плана) возникло в результате выполнения внеплановых ремонтных работ по ЛЭП, ремонту автотранспорта и ремонту зданий и сооружений.. 6.1; Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств; -//-; 181 183,9; 189 876,9; 4,8. 7; Налоги; -//-; 107 872,8; 109 844,9; 1,8. 8; Прочие затраты; -//-; 808 092,5; 902 499,6; 11,7. 8.1; Услуги связи; -//-; 4 765,4; 4 757,5; -0,2; Экономия в размере 7,9 тыс.тенге (или 0,2 % от плана) образовался за счет переговоров сотовой связи (корпоративной).. 8.2; Услуги интернет; -//-; 9 948,5; 10 551,9; 6,1; Увеличение затрат на 603,4 тыс.тенге (или на 6,1%) за счет абонентской платы АСКУЭ.. 8.3; Услуги по поверке приборов средств измерений; -//-; 8 139,4; 8 006,6; -1,6; Экономия затрат на 132,8 тыс.тенге (или на 1,6%) за счет количества приборов, фактически прошедших поверку, относительно плана.. 8.4; Вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев; -//-; 0,0; 0,0; -. 8.5; Услуги по дератизации; -//-; 343,9; 343,9; 0,00. 8.6; Энергия на хозяйственные нужды; -//-; 121 985,9; 117 188,7; -3,9; Экономия затрат на 4 797,2 тыс.тенге (или на 3,9% от плана) в связи с выполнением мероприятий по энергосбережению, в том числе: замена ламп накаливания компактными люминесцентными, установка терморегуляторов на радиаторах систем отопления.. 8.7; Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; -//-; 14 977,9; 14 977,9; 0,0. 8.8; Страхование транспорта; -//-; 1 457,3; 1 457,3; 0,0. 8.9; Услуги пожарной охраны и сигнализации; -//-; 2 779,2; 2 766,8; -0,4; Экономия затрат на 12,4 тыс. тенге (или на 0,4% от плана) за счет услуги по определению прочности стационарных наружных вертикальных пожарных лестниц и ограждений кровли и определение качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты.. 8.10; Услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта; -//-; 242,0; 281,0; 16,1; Увеличение затрат на 39,0 тыс.тенге (или на 16,1% от плана) согласно числящейся на балансе предприятия техники и действующих цен по техническому осмотру.. 8.11; Услуги по утилизации токсичных отходов; -//-; 114,4; 116,5; 1,9; Увеличение затрат на 2,1 тыс.тенге (или на 1,9% от плана) связано с увеличением количества ртутьсодержащих ламп. Вывоз опасных отходов осуществляется согласно экологического законодательства РК.. 8.12; Услуги гидрометцентра; -//-; 0,0; 0,0; -. 8.13; Услуги водоснабжения и канализации; -//-; 1 723,7; 2 114,8; 22,7; Увеличение затрат на 391 тыс.тенге (или на 22,7 % от плана) согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги.. 8.14; Услуги специального автотранспорта; -//-; 498 453,6; 586 961,4; 17,8; Увеличение затрат на 88 507,9 тыс.тенге (или 17,8 % от плана) связано с отсутствием у предприятия собственного автотранспорта в необходимом количестве и использованием услуг стороннего транспорта, стоимость услуг которого превышает план в тарифной смете.. 8.15; Услуги ТОО "Кокшетау Энерго" по транспортировке электроэнергии; -//-; 162,4; 162,5; 0,1; Превышение затрат на 0,1 тыс.тенге (или на 0,1 % от плана) за счет увеличения объемов передачи электроэнергии на 22 кВтч по сетям ТОО "Кокшетау-Энерго" в связи с производственной необходимости ремонтных работ.. 8.16; Услуги охранных предприятий; -//-; 20 320,7; 20 123,3; -1,0; Экономия затрат на 197,4 тыс. тенге (или на 1% от плана) за счет отнесения затрат на неосновную деятельность.. 8.17; Командировочные расходы; -//-; 18 808,9; 25 691,3; 36,6; Превышение затрат на 6 882,3 тыс.тенге (или на 36,6 % от плана) за счет увеличения суммы суточных расходов, а также за счет количества командировок согласно производственной необходимости.. 8.18; Подготовка кадров; -//-; 2 920,2; 2 972,5; 1,8; Превышение затрат от плана составляет 52,3 тыс.тг. (или на 1,8 % от плана) за счет увеличения количества вновь принятого персонала, в связи с текучестью кадров.. 8.19; Расходы на охрану труда; -//-; 71 764,8; 71 593,8; -0,2; Снижение затрат на 171,0 тыс.тенге (или на 0,2% от плана) за счет защитных средств и приспособлений выдача производилась согласно производственной необходимости.. 8.20; Канцелярские расходы; -//-; 5 791,0; 5 770,8; -0,3; Снижение затрат на 20,2 тыс.тенге (или на 0,3% от плана) в связи с уменьшением количества использования офисной бумаги.. 8.21; Техническая документация; -//-; 805,4; 805,4; 0,0. 8.22; Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности ГПМ; -//-; 504,0; 504,0; 0,0. 8.23; Работы по технической экспертизе инвестиционной программы; -//-; 616,0; 616,0; 0,0. 8.24; Экспертное обследование технического состояния электроустановок и теплоустановок АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" для получения паспорта готовности предприятия к работе в осенне-зимних условиях; -//-; 545,0; 545,0; 0,0. 8.25; Проведение периодического технического освидетельствования энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"; -//-; 4 790,0; 4 790,0; 0,0. 8.26; Техническое диагностирование резервуаров для хранения трансформаторного масла; -//-; 0,0; 0,0; -. 8.27; Техническая поддержка и обслуживание Автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта энергоресурсов; -//-; 12 836,4; 12 836,4; 0,0. 8.28; Вывоз мусора; -//-; 1 915,0; 2 115,5; 10,5; Увеличение затрат на 200,5 тыс.тг. (или на 10,5% от плана) за счет увеличения количества вывозимых контейнеров коммунальных отходов в результате уборки территории предприятия.. 8.29; Почтовые расходы; -//-; 120,6; 178,5; 48,1; Увеличение затрат на 57,9 тыс.тг. (или на 48,1% от плана) согласно отправленной корреспонденции и стоимости услуг. 8.30; Затраты на периодич. печать; -//-; 78,6; 78,6; 0,0. 8.31; Полиграфические услуги; -//-; 1 182,4; 1 182,4; 0,0. 8.32; Комплексное техническое обслуживание изделий медицинской техники; -//-; 0,0; 168,0; -; Увеличение затрат на 168,0 тыс.тенге согласно производственной необходимости. В соответствие с Государственной лицензией №01362DT от 10.12-2015г «Медицинская деятельность» АО «СКРЭК» осуществляет медицинское обслуживание персонала предприятия. Техническое обслуживание и периодический контроль работоспособности мед. оборудования, производится с целью обеспечения бесперебойной работы приборов, повышения эксплуатационной надежности и эффективности использования аппаратов.. 8.33; Техническое обслуживание электронной очереди (здание ЦОП); -//-; 0,0; 178,0; -; Увеличение затрат на 178,0 тыс.тенге согласно производственной необходимости. Техническое обслуживание электронной очереди производится с целью обеспечения целенаправленного направления посетителей и получение информации о наиболее востребованных услуг, время их оказания. 8.34; Техническое обслуживание установок системы видеонаблюдения в зданиях районных участков; -//-; 0,0; 1 716,0; -; Увеличение затрат на 1 716,0 тыс.тенге согласно производственной необходимости. В соответствие с отдалённостью районов и высотных работ. Техническое обслуживание установок системы видеонаблюдения в зданиях районных участков производится с целью обеспечения безопасности и охраны имеющегося имущества в районных подразделениях.. 8.35; Техническое обслуживание кондиционеров; -//-; 0,0; 376,1; -; Увеличение затрат на 376,1 тыс.тенге согласно производственной необходимости. Для поддержания в работоспособном состоянии оборудование кондиционеров должно проходить периодическое техническое обслуживание. Согласно инструкции по эксплуатации - периодичность обслуживания должна составлять не менее одного раза в год.. 8.36; Техническая поддержка GPS трекеров автотранспорта; -//-; 0,0; 571,1; -; Увеличение затрат на 571,1 тыс.тенге согласно производственной необходимости. Для более оптимального и рационального использования автомобильного транспорта осуществляется мониторинг за передвижением посредством GPRS навигация (автомониторинг) автомобильного транспорта. Автомониторинг позволяет осуществлять контроль, как за временем движения транспорта, за расходом топлива, скоростью движения, так и позволяет определить маршрут движения автотранспорта.. II; Расходы периода, всего; тыс. тенге; 544 644,8; 643 952,4; 18,2. 9; Общие и административные расходы, всего, в том числе:; тыс. тенге; 321 556,8; 326 937,0; 1,7. 9.1; Заработная плата административного персонала; -//-; 194 604,9; 187 964,2; -3,4; Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала.. 9.2; Социальный налог и обязательное социальное страхование; -//-; 16 638,7; 15 892,4; -4,5; Начисление соответственно заработной плате.. 9.3; Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС); -//-; 3 502,9; 5 137,4; 46,7; Согласно Закону РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года.. 9.4; Налоги; -//-; 4 044,0; 4 031,3; -0,3. 9.5; Амортизация; -//-; 18 697,3; 18 705,1; 0,04. 9.6; Прочие расходы; -//-; 84 069,0; 95 206,6; 13,2. 9.6.1; Командировочные; -//-; 847,3; 901,2; 6,4; Превышение затрат на 54,0 тыс.тенге (или на 6,4% от плана) в связи с увеличением суммы суточных расходов.. 9.6.2; Энергия на хозяйственные нужды; -//-; 5 172,6; 5 134,2; -0,7; Экономия затрат на 38,4 тыс.тенге (или на 0,7% от плана) в связи с выполнением мероприятий по энергосбережению, в том числе: замена ламп накаливания компактными люминесцентными, установка терморегуляторов на радиаторах систем отопления.. 9.6.3; Подготовка кадров; -//-; 500,7; 543,8; 8,6; Превышение затрат от плана составляет 43,1 тыс.тг. (или на 8,6% от плана) за счет суточных расходов и расходов на проезд.. 9.6.4; Содержание технических средств управления (комп.техника); -//-; 2 416,6; 2 432,4; 0,7; Увеличение затрат на 15,8 тыс. тенге (на 0,7% от плана) за счет большего количества приобретенных расходных материалов согласно производственной необходимости.. 9.6.5; Канцелярские расходы; -//-; 1 700,0; 1 669,1; -1,8; Экономия затрат на 30,9 тыс.тенге (или на 1,8% от плана) в связи с уменьшением количества использования офисной бумаги и др.канц.товаров.. 9.6.6; Почтовые расходы; -//-; 59,4; 97,2; 63,7; Увеличение затрат на 37,8 тыс. тенге (или на 63,7%) за счет количества отправленной корреспонденции.. 9.6.7; Техническая документация; -//-; 0,0; 0,0; -. 9.6.8; Услуги связи; -//-; 680,4; 680,4; 0,0. 9.6.9; Услуги банка; -//-; 10 659,4; 11 465,6; 7,6; Превышение затрат на 806,2 тыс.тенге (или 7,6 % от плана) согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги банков.. 9.6.10; Услуги пожарной охраны и сигнализации; -//-; 40,7; 46,9; 15,2; Превышение затрат на 6,2 тыс. тенге (или на 15,2 % от плана) за счет услуги по определению прочности стационарных наружных вертикальных пожарных лестниц и ограждений кровли и определение качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты.. 9.6.11; Услуги нотариальные и таможенные; -//-; 49,0; 46,9; -4,3; Снижение затрат на 2,1 тыс.тенге (или 4,3%) в связи с уменьшением количества оказываемых нотариальных услуг. 9.6.12; Услуги интернет; -//-; 305,6; 305,6; 0,0. 9.6.13; Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера; -//-; 1 058,9; 1 135,9; 7,3; Увеличение затрат на 76,9 тыс.тенге (или 7,3% от плана) в связи с производственной необходимостью.. 9.6.14; Вывоз мусора; -//-; 93,2; 133,5; 43,2; Увеличение затрат на 40,3 тыс.тг. (или на 43,2% от плана) за счет увеличения количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия.. 9.6.15; Услуги по дератизации; -//-; 9,5; 9,5; 0,0. 9.6.16; Услуги водоснабжения и канализации; -//-; 217,2; 208,7; -3,9; Снижение затрат на 8,5 тыс.тенге (или 3,9%) согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги. 9.6.17; Услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли; -//-; 10 445,6; 9 946,5; -4,8; Снижение затрат на 499,1 тыс.тенге (или 4,8 % от плана) за счет уменьшения количества регистрации объектов недвижимости по причине производственной необходимости.. 9.6.18; Обязательное экологическое страхование; -//-; 1 476,5; 1 476,5; 0,0. 9.6.19; Услуги экологии; -//-; 0,0; 0,0; -. 9.6.20; Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; -//-; 1 702,7; 1 702,7; 0,0. 9.6.21; Расходы на охрану труда; -//-; 403,2; 403,8; 0,1. 9.6.22; Услуги охранных предприятий; -//-; 0,0; 0,0; -. 9.6.23; Содержание зданий; -//-; 3 953,0; 4 575,7; 15,8; Превышение затрат на 622,7 тыс.тенге (или 15,8 % от плана) за счет фактического количества, списанных расходных материалов на содержание зданий.. 9.6.24; Услуги стороннего транспорта; -//-; 41 950,8; 49 124,3; 17,1; Превышение затрат на 7 173,5 тыс.тенге (или 17,1 % от плана) связано с отсутствием у предприятия собственного автотранспорта в необходимом количестве и использованием услуг стороннего транспорта, стоимость услуг которого превышает план в тарифной смете.. 9.6.25; Затраты на периодическую печать; -//-; 316,8; 316,7; -0,03. 9.6.26; Полиграфические услуги; -//-; 0,0; 61,0; -; Увеличение затрат на 61,0 тыс.тенге согласно производственной необходимости и корректного отнесения затрат.. 9.6.27; Услуги по утилизации токсичных отходов; -//-; 9,9; 9,9; 0,0. 9.6.28; Техническое обслуживание кондиционеров; -//-; 0,0; 173,6; -; Увеличение затрат на 173,6 тыс.тенге согласно производственной необходимости. Для поддержания в работоспособном состоянии оборудование кондиционеров должно проходить периодическое техническое обслуживание. Согласно инструкции по эксплуатации - периодичность обслуживания должна составлять не менее одного раза в год.. 9.6.29; Услуги по проведению аудита интегрированной системы менеджмента качества; -//-; 0,0; 2 500,0; -; Увеличение затрат 2 500,0 тыс.тенге согласно производственной необходимости. Сертификация по стандартам серии ISO во всем мире является общепринятой демонстрацией качества, способствует улучшению имиджа организации и является гарантией благонадежности организации для потребителей и партнеров.. 9.6.30; Услуги по ведению и предоставлению в пользование Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг; -//-; 0,0; 105,0; -; Увеличение затрат 105,0 тыс.тенге согласно производственной необходимости. Услуги по ведению и предоставлению в пользование ЕНС ТРУ для обеспечения соблюдения законодательства РК в части закупок ТРУ.. 10; Расходы на выплату вознаграждений по Банку VTB; -//-; 223 088,0; 317 015,5; 42,1; Превышение затрат на 93 927,5 тыс.тенге (или 42,1 % от плана) за счет изменения курса валюты (российский рубль).. III; Всего затрат на предоставление услуг; тыс. тенге; 5 659 942,0; 5 787 584,0; 2,3; Согласно производственной необходимости в вышеуказанных затратах. IV; Доход (СП*РБЗА); тыс. тенге; 643 457,6; 79 662,7; -87,6; Экономия образовалась в результате применения тарифов с 01.01.2022г.по 30.11.2022г. в размере 4,64 тенге/кВтч, с 01.12.2022г.по 31.12.2022г. в размере 4,91 тенег/кВтч. Уровень дохода утвержденный в тарифной смете рассчитан на весь годовой объем передачи ээ по тарифу 4,91 тенге/кВтч.. V; Регулируемая база задействованных активов (РБЗА); тыс. тенге; 7 456 496,3; 8 063 569,9; 8,1; Согласно вводов ОС. VI; Всего доходов; тыс. тенге; 6 303 399,6; 5 867 246,7; -6,9; Уменьшение дохода от передачи электрической энергии на 436 152,9 тыс.тенге (или на 6,9% от плана) за счет уменьшения объема передачи. Фактически применялись с 01.01.2022г. по 30.11.2022 г. в размере 4,64 тенге за 1 кВтч без учета НДС (1 127 455,97 тыс.кВтч), с 01.12.2022г. по 31.12.2022 г. в размере 4,91 тенге за 1 кВтч без учета НДС (129 501,22 тыс.кВтч). VII; Объем оказываемых услуг (товаров, работ); тг/ кВтч; 1 282 713,8; 1 256 957,2; -2,0; Уменьшение фактических объемов услуг потребителями на 25 756,6 тыс. кВтч. от заявленных объемов в тарифную смету. Уменьшение объема передачи электроэнергии связано со снижением объемов передачи электроэнергии от заявленных потребителями объемов - по независящим от ЭПО причинам.. VIII; Нормативные технические потери; %; 7,78; 7,43; -4,6; Экономия образовалась за счет выполнения в полном объеме организационно-технических мероприятий по снижению нормативно-технических потерь электрической энергии согласно разработанному плану на 2022 г.. тг/ кВтч; 108 214,2; 101 173,1; -6,5. IX; Тариф (без НДС); тг/ кВтч; 4,91; 4,64 / 4,91; -; С 01.01.2022г. по 30.11.2022 г. действовал тариф в размере 4,64 тенге за 1 кВтч без учета НДС, с 01.12.2022г. по 31.12.2022 г. действовал тариф в размере 4,91 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказам РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО № 95-ОД от 24.11.2020г. и № 61-ОД от 25.11.2022г.. Согласно отчёту по исполнению статей затрат тарифной сметы за 2022 год с учётом Особого порядка формирования затрат себестоимость услуг сложилась в сумме 5 143,6 млн. тенге. Расходы периода в тарифной смете за 2022 год составили 644,0 млн. тенге с увеличением от плана на 18,2 %. Основные причины: увеличение затрат за счёт статей услуги стороннего автотранспорта, расходы на выплату вознаграждений по Банку VTB. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Планы развития предприятия

В связи с переходом субъектов на долгосрочный период тарифообразования в соответствии с  внесенными изменениями в законодательство РК уполномоченным органом утвержден тариф по передаче электрической энергии согласно приказу РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО» от 24 ноября 2020 года №95-ОД «Об утверждении тарифов и тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче электрической энергии акционерного общества «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.

Согласно приказу уполномоченного органа с  01.01.2022 г. по 30.11.2022 г. утвержден  тариф на регулируемую услугу в размере в размере 4,64 тенге за 1 кВтч без учета НДС, с 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г. утвержден тариф в размере 4,91 тенге за 1 кВтч без учета НДС.

В 2023 г. к выполнению по реконструкции и модернизации основных средств АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» запланированы следующие мероприятия:

- Реконструкция ОРУ-35-110 кВ на подстанциях 110/35/10 кВ «Покровка» Есильского района, «Литейная» Мамлютского района и ПС 220/110/35/10 кВ «Киялы» Аккайынского района.

- Замена силового трансформатора 6,3 МВА ПС 35/10 кВ «Рабочий посёлок» на 10 МВА.

3. Реконструкция 20 км воздушных линий 0,4 кВ в с. Смирново Аккайынского р-на, с. Тепличное Кызылжарского р-на, в г.Булаево р-на М.Жумабаева;

4. Мероприятия по энергосбережению:

-  замена входных не утеплённых дверей, установка уплотнителей и штор на ворота;

- утепление крыши (чердачного перекрытия) зданий.

Планом на 2023 год в АО предусмотрено к выполнению следующих ремонтных работ:

1. 958,73  км воздушных линий 35-220 кВ;

2. 179,85 км воздушных линий 0,4-10 кВ;

3. 1,731 км кабельных линий электропередач 0,4-10кВ с заменой 392 штук муфт и заделок;

4. 6 ПС 35-110 кВ и 47 шт. ТП, РП и КТП 10/0,4 кВ, а также выполнить ремонт зданий и сооружений в городе и СКО.