| «СЕВКАЗЭНЕРГО» Акционерлік қоғамы |  | Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» |
| --- | --- | --- |

г. Петропавловск 								                     26 июля 2022 г.

Отчёт по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы

в сфере передачи электрической энергии

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"

за 1-е полугодие 2022 года

|  | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» является энергопередающей организацией, предметом деятельности которой является передача электроэнергии по электрическим сетям. Предприятие обслуживает электрические сети напряжением 0,4кВ-110 кВ протяженностью 13,058 тыс. км, зона обслуживания – 44,741 тыс. км2. Передача электроэнергии осуществляется в адрес потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области: Аккайынского, Есильского, Мамлютского, М. Жумабаева, Жамбылского, Кызылжарского, Тимирязевского и Шал акына. Количество присоединенных потребителей составляет 163 284, из которых 92 662 – по городу Петропавловску. В 1 полугодии 2022 года предприятие оказывало регулируемую услугу в размере 4,64 тенге за 1 кВтч без учета НДС с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. согласно приказу РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 24.11.2020г. №95-ОД. Информация об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2022 года На 2022 год в рамках инвестиционной программы АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» запланировано освоить 1 429, 881 млн. тенге. Финансирование мероприятий инвестиционной программы осуществляется полностью за счет собственных средств предприятия - амортизационных отчислений и прибыли. АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» в 1-ом полугодии 2022 г. согласно утвержденных нормативно-правовых актов Республики Казахстан проведены тендерные и конкурсные процедуры по выбору Поставщиков работ, услуг и ТМЦ, заключены договора на поставку оборудования. Физическое выполнение большинства мероприятий инвестиционной программы запланировано на 2 полугодие 2022 года, в том числе: - Реконструкция кабельных линий 10-0,4 кВ в г. Петропавловске общей протяженностью 10,9 км для обеспечения надёжного и бесперебойного питания. В первом полугодии 2022 года пройдена комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации и получено положительное заключение. Также согласно проведенным конкурсным процедурам заключены договора на осуществление авторского и технического надзора за реализацией данного проекта. Ведётся процедура закупки строительно-монтажных работ по реконструкции кабельных линий. 2. Ведутся работы по замене оборудования РУ 10 кВ на ПС 35/10 «Озёрная», приобретение данного оборудование было осуществлено в рамках инвестиционной программы 2021 г. 3. В первом полугодии 2022 года проведены конкурсные процедуры по поставке материалов, осуществления авторского и технического надзоров, а также для выполнения работ по реконструкции ВЛ 0,4 кВ в с. Новоникольск Кызылжарского района протяженностью 20 км, на следующих объектах: - ВЛ 0,4кВ от КТПН-10/0,4кВА 250кВА №1-3 "Контора"; - ВЛ 0,4кВ от КТПН-10/0,4кВА 250кВА №1-5 "Новоникольск"; - ВЛ 0,4кВ от КТПН-10/0,4кВА 250кВА №1-6 "Новоникольское"; - ВЛ 0,4кВ от ТП-10/0,4кВА 2х400кВА №2-2 "Базы"; - ВЛ 0,4кВ от КТПН-10/0,4кВА 250кВА №6-2 "Гараж". На данный момент осуществляется поставка материалов на склад. Работы запланированы на 2-ое полугодие 2022 года. 4. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в с. Явленка Есильского района протяжённостью 7,44 км, на следующих объектах: - ВЛ-0,4 от КТП-10/0,4кВ №14-9 «Кизатова»; - ВЛ-0,4 от КТП-10/0,4кВ №14-7 «Ворошилова». В первом полугодии 2022 года так же проведены конкурсные процедуры по поставке материалов, осуществления авторского и технического надзоров за выполнением работ. На данный момент ведётся поставка материалов на склад. Работы запланированы на 2-ое полугодие 2022 года. 6. Реконструкция воздушных линий 10 кВ в г. Петропавловске протяжённостью 10,2 км на следующих объектах: - ВЛ 10 кВ фид.10 от ПС 110/10 кВ №2 участок 1-2 подъем УВК; - ВЛ 10 кВ фид.17 от ПС 110/10 кВ №8; - ВЛ 10 кВ фид.4 от ПС 110/10 кВ №8. В первом полугодии 2022 года проведены конкурсные процедуры по поставке материалов для выполнения работ. На данный момент ведётся поставка материалов на склад. Работы запланированы на 2-ое полугодие 2022 года. - Согласно совместному приказу РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" №17-ОД от 28.02.2022г. и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО" №12 от 28.02.2022г. срок исполнения мероприятия по строительству ВЛ-110 кВ «Новомихайловка—Литейная» перенесён на 2022 год по причинам, не зависящим от субъекта. На данный момент продолжается строительство данной ВЛ 110 кВ, завершение работ планируется по окончании 2-го полугодия. Информация о выполненных ремонтах за 1-е полугодие 2022 года В первом полугодии 2022 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» приступила к выполнению плановых ремонтных работ электрических сетей и электрооборудования 0,4-110 кВ, находящихся на балансе предприятия. За первое полугодие проведен ремонт 155,9 км ВЛ 35-110 кВ (план на первое полугодие – 138,48 км, 112% выполнения); 17,58 км ВЛ 0,4-10 кВ (план на первое полугодие – 78,96 км, 22% выполнения); 445 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 99 муфты и заделки (план 951 м кабельных линий 0,4-10 кВ и 197 муфт и заделок, 49 % выполнения); ведутся плановые ремонтные работы на 2-х ПС 110 кВ, завершение работ по которым запланировано в 3-м квартале 2022 г., что составляет 33 % от выполнения плана. Проведен ремонт 23 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (план за первое полугодие – 26 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 88 % выполнения). Всего по ремонту электрических сетей и оборудования исполнение составило 37 521,14 тыс. тенге при полугодовом плане 54 292 тыс. тенге или 69%. Отклонение связано с переносом выполнения ремонтных работ на 3-4 квартал 2022 года, в связи с нехваткой ремонтного персонала и текучести квалифицированных кадров за счёт низкого уровня заработной платы. Отток кадров повлёк за собой увеличение постоянной нагрузки на имеющийся персонал, снижению оперативности в устранении аварийных ситуаций и отставанию от план-графика ремонта электрооборудования. Информация об объёмах предоставленных регулируемых услуг По итогам работы акционерного общества за 1-е полугодие 2022 года объем услуг по передаче электрической энергии составил 641,540 млн кВт·ч, что на 6,639 млн кВт·ч (или на 1,0 %) меньше, чем утверждено в тарифной смете. Причиной послужило уменьшение фактических объемов транспортировки потребителями от объемов, заявленных в договорах намерения при утверждении тарифа. В сравнении с 1-м полугодием 2021 года объем транспортировки электроэнергии уменьшился на 10,412 млн. кВт·ч (или на 1,6 %). Уменьшение объемов передачи электрической энергии потребителя ТОО «GLOBAL ENERGY TRADE» сложилось в результате отмены работ в РФ по замене грозотроса, тем самым поставка электроэнергии на территорию РФ не осуществлялась (в 2021 г. объём передачи э/э составил 13,4 млн.кВт.ч). Услуги по передаче электроэнергии в отчетном полугодии оказаны в полном объеме согласно потребности пользователей электроэнергии. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг Одной из важнейших задач Компании является постоянное улучшение качества обслуживания потребителей. Обратной связи с потребителями уделяется особое внимание, в частности: - функционирует Центр обслуживания потребителей по принципу одного окна, где производится принятие и выдача документации потребителям, а также есть возможность получить консультацию квалифицированных специалистов; - в Центре обслуживания потребителей в прямом доступе для потребителя размещена Книга отзывов и предложений; - ежегодно проводится анкетирование потребителей; - на сайте Компании функционирует рубрика «Обратная связь», где потребитель может оставить обращение; - ведется взаимодействие с «Ситуационным центром г. Петропавловска» КГУ «Аппарат акима г. Петропавловска» по обработке и предоставлению ответов на обращения потребителей, поступающих в единый Call-center 109. В АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» на официальном сайте функционирует личный кабинет потребителя, с помощью которого можно получить технические условия на присоединение к электрическим сетям АО. С апреля 2021 года на официальном сайте Компании функционирует «Электронная канцелярия АО «Северо-Казахстанская РЭК». На данном ресурсе потребители могут найти всю необходимую информацию по всем услугам, которые оказывает Компания, и при необходимости оставить электронную заявку на интересующую услугу. Здесь же можно открыть карту мощностей и самостоятельно изучить наличие доступных мощностей на подстанциях г. Петропавловск и СКО. Кроме того, потребитель может оставить жалобу или предложение по улучшению работы Компании, которые обязательно рассматриваются руководством АО. Интерфейс сайта разработан таким образом, чтобы им было удобно пользоваться как на компьютере, так и на смартфоне. Поданные электронные заявки напрямую попадают специалистам, что позволяет значительно ускорить процесс их обработки. Основные финансово-экономические показатели деятельности Доход от передачи электрической энергии за 1-е полугодие 2022 года составил 2 976,7 млн тенге. Затраты предприятия по регулируемой деятельности составили 2 439,4 млн тенге, в том числе: производственная себестоимость – 2 075,4 млн тенге, административные расходы – 179,6 млн тенге, финансовые расходы – 184,4 тыс.тенге. Прибыль от основной деятельности до налогообложения по предварительным итогам (до закрытия периода «июнь») получена в размере 537,3 млн тенге, Все данные за 1-е полугодие 2022 года являются предварительными в связи с тем, что на момент формирования отчета не закрыт период «июнь». Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по электрической энергии с учетом корректировки (данные предоставлены предварительные до закрытия периода «июнь») № п/п; Наименование показателей; Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 г.; Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2022 г.); Отклоне-ние в %; Причины отклонения. 1; 2; 4; 5; 6; 7. I; Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего , в т.ч.; 5 033 762,4; 2 074 258,8; -59. 1; Материальные затраты, всего, в том числе:; 1 022 687,7; 491 256,5; -52. 1.1; Сырье и материалы; 101 731,6; 38 579,6; -62; Списание материалов по мере возникновения производственной необходимости.. 1.2; Горюче-смазочные материалы; 14 121,1; 12 682,0; -10; Списание ГСМ по мере возникновения производственной необходимости.. 1.3; Стоимость нормативных технических потерь эл.энергии; 906 835; 439 994,9; -52; Фактические затраты согласно заключенным договорам и действующим тарифам.. Электроэнергия на потери в натурал выраж; 108 214,2; 40 904,3; -62. тариф; 8,38; 9,44/11,02; -. 2; Покупка услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки; 138 253,6; 65 736,3; -53; Фактические затраты согласно заключенного договора.. 3; Услуги по балансировке нормативно-технических потерь электроэнергии; 9 141,9; 3 496,7; -62; Затраты в соответствии с объемом потерь электроэнергии и действующим тарифом.. в натуральном выражении; 93 284,2; 35 680,8; -62. тариф; 0,098; 0,098; 0,0. 4; Расходы на оплату труда, всего, в том числе:; 1 591 556,5; 719 706,0; -55. 4.1; заработная плата производственного персонала; 1 438 977,9; 639 732,4; -56; Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала. 4.2; социальный налог и обязательное социальное страхование; 123 032,6; 60 558,4; -51; Начисление соответственно заработной плате. 4.3; обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС); 28 779,6; 19 024,0; -34; Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года. 4.4; обязательные пенсионные профессиональные взносы (ОППВ); 766,4; 391,2; -49; Фактические начисления согласно требованиям законодательства ОППВ, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд.. 5; Амортизация; 1013 445,4; 349 506,9; -62; Амортизационные начисления по методу равномерного списания стоимости основных средств в течение сроков полезной службы. (Используется прямолинейный метод в соответствии в МСФО). 6; Ремонт, всего, в том числе:; 364 420,0; 37 521,1; -90; Завершение работ и проведение затрат во втором полугодии.. 6.1; Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств; 364 420,0; 37 521,1; -90. 7; Налоги; 161 924,7; 57 548,4; -65; Начисления согласно Налоговому Законодательству РК.. 8; Прочие затраты; 732 332,6; 349 486,9; -52. 8.1; Услуги связи; 3 211,5; 2 343,6; -27; Затраты согласно производственной необходимости. 8.2; Услуги интернет; 11 476,1; 4 928,4; -57; Затраты согласно производственной необходимости. 8.3; Услуги по поверке приборов средств измерений; 6121,8; 25,0; -100; Недоосвоение затрат в связи с поздним заключением договора. Затраты ожидаются во втором полугодии.. 8.4; Вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев; 1 430,1; 2715,6; 90; Увеличение по статье связано со списанием затрат на услуги по вырубке просек ВЛ и деревьев в г. Петропавловске, предусмотренных в 2021 г.. 8.5; Услуги по дератизации; 390,2; 57,6; -85; Затраты на основании заключенного договора.. 8.6; Энергия на хозяйственные нужды; 126 087,9; 82 131,0; -35; Затраты согласно фактическим показаниям приборов учета электрической и тепловой энергии и действующим тарифам.. 8.7; Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; 13 086,2; 7 083,2; -46; Затраты согласно заключенному договору. 8.8; Страхование транспорта; 934,0; 728,4; -22; Затраты согласно заключенному договору. 8.9; Услуги пожарной охраны и сигнализации; 1 961,2; 0,0; -100; Затраты ожидаются во втором полугодии.. 8.10; Услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта; 110,8; 161,9; 46; Затраты согласно заключенному договору. 8.11; Услуги по утилизации токсичных отходов; 229,0; 0; -100; Затраты ожидаются во втором полугодии.. 8.12; Услуги гидрометцентра; 176,1; 0,0; -100; Согласно письма Филиал РГП на ПХВ «Казгидромет» № 33-01-09/672 от 31.08.2021 г., на 2022 год услуга является бесплатной, Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа. 8.13; Услуги водоснабжения и канализации; 1949,0; 1 822,8; -7; Затраты согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги.. 8.14; Услуги специального автотранспорта; 463 498,3; 212 639,0; -54; Затраты на основаниии заключенного договора согласно производственной необходимости.. 8.15; Услуги ТОО "Кокшетау Энерго" по транспортировке электроэнергии; 201,1; 0,0; -100; Услуги предоставляются по мере возникновения производственной необходимости в период проведения ремонтной кампании (при выводе оборудования в ремонт).. 8.16; Услуги охранных предприятий; 17 952,1; 14 611,2; -19; Затраты на основаниии заключенного договора.. 8.17; Командировочные расходы; 18 808,9; 7 449,6; -60; Согласно производственной необходимости. 8.18; Подготовка кадров; 4 750,9; 1 650; -65; Затраты по обучению пройдут во 2 п/е 2022 г. 8.19; Расходы на охрану труда; 42 697,5; 9 489,6; -78; Недоосвоение затрат за счет отставания от сроков поставки специальной одежды, обуви, защитных средств и мероприятий по охране труда на центральный склад АО. Поставка ожидается во втором полугодии.. 8.20; Канцелярские расходы; 2 335,8; 680,4; -71; Недоосвоение затрат в связи с тем, что поставка будет произведена во втором полугодии 2022г.. 8.21; Техническая документация; 883,5; 0,0; -100; Поставка будет произведена во втором полугодии 2022г.. 8.22; Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности ГПМ; 332,0; 0,0; -100; Затраты ожидаются во втором полугодии.. 8.23; Работы по технической экспертизе инвестиционной программы; 1300,8; 739,2; -43; Экономия затрат на 561,6 тыс. тенге (или 43 %) за счет уменьшения стоимости услуг согласно заключенного договора. 8.24; Экспертное обследование технического состояния электроустановок и теплоустановок АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" для получения паспорта готовности предприятия к работе в осенне-зимних условиях; 759,2; 0,0; -100; Затраты ожидаются во втором полугодии.. 8.25; Проведение периодического технического освидетельствования энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"; 2 279,8; 0,0; -100; Затраты ожидаются во втором полугодии.. 8.26; Техническое диагностирование резервуаров для хранения трансформаторного масла; 0,0; 0,0; -. 8.27; Техническая поддержка и обслуживание Автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта энергоресурсов; 9 368,8; 187,2; -98; Затраты ожидаются во втором полугодии.. 8.28; Почтовые расходы; 0,0; 43,2; -; В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерского учета.. II; Расходы периода, всего; 526 325,7; 359 929,1; -32. 9; Общие и административные расходы, всего, в том числе:; 303 237,7; 175 519,7; -42. 9.1; Заработная плата административного персонала; 194 604,9; 106 369,0; -45; Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала. 9.2; Социальный налог и обязательное социальное страхование; 16 638,7; 8 884,0; -47; Начисление соответственно заработной плате. 9.3; Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС); 3 502,9; 1 950,0; -44; Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года. 9.4; Налоги; 6 629,3; 3 761,0; -43; Начисления согласно Налоговому Законодательству РК.. 9.5; Амортизация; 29 687,7; 13 529,0; -54; Амортизационные начисления по методу равномерного списания стоимости основных средств в течение сроков полезной службы. (Используется прямолинейный метод в соответствии в МСФО). 9.6; Прочие расходы; 52 174,2; 41 026,7; -21. 9.6.1; Командировочные; 847,3; 465,6; -45; Согласно производственной необходимости. 9.6.2; Энергия на хозяйственные нужды; 4 875,1; 3 222,0; -34; Затраты согласно фактическим показаниям приборов учета электрической и тепловой энергии и действующим тарифам.. 9.6.3; Подготовка кадров; 61,6; 36,0; -42; Затраты по обучению пройдут во 2 п/е 2022 г. 9.6.4; Содержание технических средств управления (комп.техника); 1 865,9; 428,4; -77; Фактическое списание остатков закупа 2021г., поставка будет произведена во втором полугодии 2022г.. 9.6.5; Канцелярские расходы; 2 355,0; 554,0; -77; Недоосвоение затрат в связи с тем, что поставка будет произведена во втором полугодии 2022г.. 9.6.6; Почтовые расходы; 356,3; 50,4; -86; Затраты согласно производственной необходимости на основании заключенного договора.. 9.6.7; Техническая документация; 62,4; 0,0; -100; Поставка будет произведена во втором полугодии 2022г.. 9.6.8; Услуги связи; 186,2; 326,4; 75; Превышение затрат в связи с производственной необходимостью, предприятие использует большее количество абонентских номеров в районных подразделениях (РЭС) и г. Петропавловске, чем предусмотрено в тарифной смете.. 9.6.9; Услуги банка; 11 544,7; 5 838,0; -49; Затраты согласно производственной необходимости по фактически произведенным платежам.. 9.6.10; Услуги пожарной охраны и сигнализации; 61,4; 0,0; -100; Затраты ожидаются во втором полугодии.. 9.6.11; Услуги нотариальные и таможенные; 49,0; 0,0; -100; В связи с отсутствием потребности в нотариальных услугах в 1-ом полугодии 2022г. Затраты ожидаются во 2-м полугодии.. 9.6.12; Услуги интернет; 280,4; 152,8; -46; Затраты согласно производственной необходимости. 9.6.13; Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера; 1 058,9; 646,9; -39; Затраты согласно производственной необходимости в соответствии со ст. 25. Публичность процесса государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий ЗАКОНА РК ОТ 27.12.2018 № 204-VI «О ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЯХ». 9.6.14; Вывоз мусора; 78,6; 49,2; -37; Согласно фактически образовавшимся отходам. 9.6.15; Услуги по дератизации; 15,2; 4,3; -72; Затраты на основании заключенного договора.. 9.6.16; Услуги водоснабжения и канализации; 240,5; 208,0; -14; Согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги.. 9.6.17; Услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли; 20 317,2; 23,6; -100; Недоосвоение затрат в связи с длительной процедурой закупки услуг, затраты пройдут во 2 полугодии 2022 г.. 9.6.18; Обязательное экологическое страхование; 1 265,9; 720,5; -43; Фактические затраты в соответствии с заключенным договором.. 9.6.19; Услуги экологии; 780,0; 0,0; -100; Затраты ожидаются во втором полугодии.. 9.6.20; Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; 750,3; 963,5; 28; Превышение затрат на 213,2 тыс. тенге (или 28 %) за счет увеличения стоимости услуг согласно заключенному договору. 9.6.21; Расходы на охрану труда; 257,7; 14,4; -94; Недоосвоение затрат за счет отставания от сроков поставки специальной одежды, обуви, защитных средств и мероприятий по охране труда на центральный склад АО. Поставка ожидается во втором полугодии.. 9.6.22; Услуги охранных предприятий; 31,2; 0,0; -100; Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа. 9.6.23; Содержание зданий; 4 833,6; 1 245,6; -74; Затраты согласно производственной необходимости. 9.6.24; Услуги стороннего автотранспорта; 0,0; 26 077,2; -; В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные в соответствии с разнесением затрат по службам и подразделениям согласно бухгалтерскому учету.. 10; Расходы на выплату вознаграждений по Банку VTB; 223 088,0; 184 409,4; -17; Затраты согласно графику погашения.. III; Всего затрат на предоставление услуг; 5 560 088; 2 434 187,9; -56. IV; Доход (СП*РБЗА); 386 747,9; 542 556,3; 40. V; Регулируемая база задействованных активов (РБЗА); 10 661 534,5; 10 789 330,8; 1. VI; Всего доходов; 5 946 835,9; 2 976 744,2; -50. VII; Объем оказываемых услуг (товаров, работ); 1 282 713,8; 641 539,7; -50. VIII; Нормативные технические потери; 7,80; 5,98; -23. 108 214,2; 40 904,3; -65. IX; Тариф (без НДС); 4,64; 4,64; 0; На 2022 г. утвержден тариф в размере 4,64 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказу РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 24.11.2020г. №95-ОД. Согласно отчету по исполнению статей затрат тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года себестоимость услуг сложилась в размере 2074,3 млн тенге. Расходы периода в тарифной смете за 1-е полугодие 2022 года составили 359,9 млн тенге (в том числе финансовые расходы 184,4 тыс.тенге). Затраты будут освоены до конца года. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Планы развития предприятия

Планы развития предприятия на 2-ое полугодие 2022 г., акционерным обществом запланировано выполнение следующих мероприятий в рамках утвержденной инвестиционной программы.

- реконструкция кабельных линий  в г. Петропавловске;

- реконструкция воздушных линий 10 кВ в г. Петропавловске;

- реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Кызылжарском районе с. Новоникольск;

- реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Есильском районе с. Явленка;

- разработка проектно-сметной документации на объекты реконструкции 2023-2025 годов;

- замена ламп освещения на светодиодные лампы, выполняемого по итогам проведённого энергоаудита в рамках мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

- замена деревянных окон, регулировка оконных створок, замена уплотнительной резины, выполняемого по итогам проведённого энергоаудита в рамках мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

На второе полугодие предприятием запланировано выполнить ремонты:

- 180,85 км воздушных линий 35-110 кВ;

- 149,223 км воздушных линий 0,4-10 кВ;

- 1286 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 293 муфт и заделок;

- Завершить плановые ремонтные работы на 2 ПС 35-110 кВ, выполнить капитальный ремонт ещё 4 ПС 35-110 кВ;

- 28 шт. ТП, РП и КТП 10/0,4 кВ 10/0,4 кВ, а также выполнить ремонт зданий и сооружений в городе и по области.

Планово-экономический отдел АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» Тел.: +7(7152) 41-28-24.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2022 год по итогам полугодия 2022 года АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания", Вид деятельности: передача электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о при-былях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе |  | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг |
|  | Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | причины отклонения | собственные средства |  |  |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  | Амортизация |  |  | Прибыль |  |  | Факт 1 полугодия 2021 г. |  | Факт 1 полугодия 2022 г. | Факт прошлого года | Факт текущего года*** | План 1 полугодия 2021 г. | Факт 1 полугодия 2022 г. |  | Факт 1 полугодия 2021 г. |  | Факт 1 полугодия 2022 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 |  | 24 | 25 |  | 26 |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 2022 год |  | 1 429 881 | 48 821 | -1 381 060 |  | 1 043 133,1 |  |  | 386 747,9 | - | - | 651 952 тыс.кВтч |  | 641 540 тыс.кВтч | 79,27% | 81,71% | 6,53% | 5,98 % |  | 700 |  | 650 |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция, в том числе |  |  |  |  |  | 798 378 |  | -798 378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ «ТЭЦ-2-Город» 1,2 цепь | км | 10,1 |  |  |  | 243 519 |  | -243 519 | Ведётся процедура закупки услуги по проведению вневедомственной экспертизы ПСД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Капитальный ремонт трансформатора Т-1 на ПС 110/35/10 кВ с. Красная Горка | шт. | 1 |  |  |  | 23 168 |  | -23 168 | Данное мероприятие, согласно п.7 статьи 21 Закона РК «О естественных монополиях», будет скорректировано, денежные средства направлены на мероприятия, по которым произошло удорожание стоимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Реконструкция кабельных линий в г. Петропавловске | км | 10,9 |  |  |  | 209 744 |  | -209 744 | В первом полугодии 2022 года пройдена комплексная вневедомственная экспертиза ПСД и получено положительное заключение. Ведётся процедура закупки работ по реконструкции кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Реконструкция воздушных линий 10 кВ в г. Петропавловске | км | 10,2 |  |  |  | 85 121 |  | -85 121 | В первом полугодии 2022 г. проведены конкурсы по закупу материалов, ведётся поставка на склад. Проведение работ запланировано на 2-ое полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ в СКО | км | 27,44 |  |  |  | 223 460 |  | -223 460 | В первом полугодии проведены конкурсы по закупу материалов, ведётся поставка на склад. Проведение работ запланировано на 2-ое полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Разработка проектно-сметной документации | тыс. тенге |  |  |  |  | 13 366 |  | -13 366 | В первом полугодии 2022 г. проведены закупочные процедуры и определение Поставщиков. Ведётся разработка ПСД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности, в том числе |  |  |  |  |  | 279 565 |  | -279 565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Внедрение АСКУЭ | тыс. тенге |  |  |  |  | 256 161 |  | -256 161 | Данное мероприятие, согласно п.7 статьи 21 Закона РК «О естественных монополиях», будет скорректировано, денежные средства направлены на мероприятия, по которым произошло удорожание стоимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Замена освещения на светодиодные лампы | шт. | 8540 |  |  |  | 7 908 |  | -7 908 | В первом полугодии 2022 г. проведены закупочные процедуры по поставке материалов. Проведение работ запланировано на 2-ое полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Замена деревянных окон, регулировка оконных створок, замена уплотнительной резины | тыс. тенге |  |  |  |  | 15 496 |  | -15 496 | В первом полугодии 2022 г. проведены процедуры закупок. Проведение работ запланировано на 2-ое полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Погашение основного долга | тыс. тенге |  |  |  |  | 351 938 | 48 821 | - 303 117 | Погашение основного долга осуществляется согласно графика платежей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие инвестиционной программы 2021 года, перенесённое на 2022 год по причинам, не зависящим от субъекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Строительство ВЛ-110 кВ «Новомихайловка-Литейная» | км | 31 |  |  |  | 251 809 |  | -251 809 | Согласно совместному приказу РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" №17-ОД от 28.02.2022г. и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО" №12 от 28.02.2022г. срок исполнения мероприятия перенесён на 2022 год по причинам, не зависящим от субъекта. В первом полугодии 2022 года заключены договора на выполнение СМР, осуществление авторского и технического надзора за реализацией данного проекта. Строительно-монтажные работы ведутся согласно графику к договору и будут завершены в четвёртом квартале 2022 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15384);

** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

** -  информация с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс), будет предоставлена по итогам года.

***-ожидаемый показатель по итогам текущего года.

Форма 3

Информация

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам полугодия 2022 года

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания",

Вид деятельности: передача электроэнергии

регулируемая услуга: передача электроэнергии

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на 2022 год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Объем передачи электроэнергии: факт 1 полугодия 2021г.: 651 952 тыс.кВтч | Объем передачи электроэнергии: план 2022 г.: 1 282 713,8 тыс. кВтч | Объем передачи электроэнергии: факт 1 полугодия 2022г.: 641 540 тыс.кВтч | - |  |
| 2 | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | 79,27% | снижение износа на 1,4 % | 81,71% | - |  |
| 3 | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | факт 1 полугодия 2021 г. 6,53% | снижение потерь на 0,02 % | факт 1 полугодия 2022 года: 5,98 % | - |  |
| 4 | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы* | факт 1 полугодия 2021 г: 700 шт. | Снижение аварийности на 5,74 % | факт 1 полугодия 2022 г.: 650 шт. | - |  |

Примечание:

*Оценку соблюдения показателей качества и надежности возможно определить по завершению мероприятий инвестиционной программы и итогам календарного года.

форма 4

Информация

о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам полугодия 2022 года

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания",

Вид деятельности: передача электроэнергии

регулируемая услуга: передача электроэнергии

| № п/п | Показатель эффективности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на 2021 год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | 79,27% | снижение износа на 1,4 % | 81,71% | - |  |
| 2 | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | факт 1 полугодия 2021 г. 6,53% | снижение потерь на 0,09 % | факт 1 полугодия 2022 года: 5,98 % | - |  |
| 3 | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы* | факт 1 полугодия 2021 г: 700 шт. | Снижение аварийности на 5,74 % | факт 1 полугодия 2022 г.: 650 шт. | - |  |

Примечание:

* Оценку достижения показателей эффективности возможно определить по завершению мероприятий инвестиционной программы и итогам календарного года.

| Отчет о прибылях и убытках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| отчетный период 1 полугодие 2022 год |  |  |  |
| Индекс: № 2 - ОПУ |  |  |  |
| Периодичность: годовая |  |  |  |
| Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года |  |  |  |
| Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения |  |  |  |
| Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным |  |  |  |
| Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о прибылях и убытках» |  |  |  |
| Наименование организации АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  |  |  |
| по состоянию на « 30 » июня 2022 года (оперативные данные) |  |  |  |
|  |  |  | в тысячах тенге |
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| Выручка | 10 | 2 976 744 | 2 929 919 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 11 | 2 075 389 | 2 378 483 |
| Валовая прибыль | 12 | 901 355 | 551 336 |
| (строка 010 - строка 011) |  |  |  |
| Расходы по реализации | 13 | - |  |
| Административные расходы | 14 | 179 599 | 189 043 |
| Итого операционная прибыль | 20 | 721 756 | 362 294 |
| (убыток) (+/- строки с 012 по 014) |  |  |  |
| Финансовые доходы | 21 | 2472 | 216 |
| Финансовые расходы | 22 | 184 409 | 142 021 |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 23 |  |  |
| Прочие доходы | 24 | 356 370 | 239 859 |
| Прочие расходы | 25 | 1 382 785 | 234 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 100 | - 486 596 | 226 325 |
| (+/- строки с 020 по 025) |  |  |  |
| Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу | 101 | - | - |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101) | 200 | - 486 596 | 226 325 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 |  |  |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | - 486 596 | 226 325 |
| собственников материнской организации |  |  |  |
| долю неконтролирующих собственников |  |  |  |
| Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440): | 400 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 410 |  |  |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 411 |  |  |
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 412 |  |  |
| хеджирование денежных потоков | 413 |  |  |
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 414 |  |  |
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 415 |  |  |
| прочие компоненты прочего совокупного дохода | 416 |  |  |
| корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 417 |  |  |
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 418 |  |  |
| Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418) | 420 | - | - |
| переоценка основных средств и нематериальных активов | 431 |  |  |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 432 |  |  |
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 433 |  |  |
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 434 |  |  |
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 435 |  |  |
| Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435) | 440 | - | - |
| Общий совокупный доход | 500 | - 486 596 | 226 325 |
| (строка 300 + строка 400) |  |  |  |
| Общий совокупный доход, относимый на: |  |  |  |
| собственников материнской организации |  |  |  |
| доля неконтролирующих собственников |  |  |  |
| Прибыль на акцию | 600 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Базовая прибыль на акцию: |  |  |  |
| от продолжающейся деятельности |  |  |  |
| от прекращенной деятельности |  |  |  |
| Разводненная прибыль на акцию: |  |  |  |
| от продолжающейся деятельности |  |  |  |
| от прекращенной деятельности |  |  |  |