## ИП 2025 г. СБЫТ
Приложение 15
к Правилам ценообразования
на общественно значимых рынках
Полугодовая информация
АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" БИН 990140000196 об исполнении
(наименование, БИН/ИИН субъекта общественно значимого рынка)
либо неисполнении инвестиционной программы
(проекта), учтенной в предельной цене
продажа электроэнергии потребителю (код ОКЭД 35140)
(вид деятельности по ОКЭД)
за 1 полугодие 2025 года
(полугодие)
№ | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | годы реализации мероприятий (с 01.01.2025г по 31.12.2025г) |  | Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [5 empty] | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене (ежеквартально, с нарастающим итогом) | [5 empty] | Отклонение | Причины отклонения
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | Ед. изм | Технические параметры | Ед. изм | Сумма инвестиций, тыс.тенге без учёта НДС* | Ед. изм | Источник инвестиций | Ед. изм | Технические параметры | Ед. изм | Сумма инвестиций с начала года, тыс.тенге без учёта НДС | Ед. изм | Источник инвестиций
1 | Принтер HP LaserJet Pro V404 | Инвестиционная программа утверждена совместным приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики по СКО" от 17.12.2024г. №162-ОД и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 30.12.2024г №167-ОД | Приобретение принтера | апрель | - | шт | 10 шт. Принтер HP LaserJet Pro V404 | тыс.тг | 1140 | тыс.тг | собственные средства | шт | 10 шт. Принтер HP LaserJet Pro V404 | тыс.тг | 1739.8 | тыс.тг | собственные средства | 599.8 | В связи с изменением стоимости поставщика
2 | МФУ Canon i-Sensys MF426dw |  | Приобретение МФУ | апрель | - | шт | 7 шт. МФУ Canon i-Sensys MF426dw | тыс.тг | 1274 | тыс.тг | собственные средства | шт | 5 шт. МФУ Canon i-Sensys MF426dw | тыс.тг | 1025.76 | тыс.тг | собственные средства | -248.24 | Осуществлен частичный закуп и поставка ОС
3 | Компьютер в комплекте: HP Prodesk G6 (7EL67EA) Intel Core i3, 9100, DDR4 8Gb, SSD 256 Gb Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, монитор HP Z24n G2 |  | Приобретение компьютера | март | - | шт | 20 шт. Компьютер в комплекте: HP Prodesk G6 (7EL67EA) Intel Core i3, 9100, DDR4 8Gb, SSD 256 Gb Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, монитор HP Z24n G2 | тыс.тг | 6960 | тыс.тг | собственные средства | шт | 10 шт. Компьютер в комплекте: HP Prodesk G6 (7EL67EA) Intel Core i3, 9100, DDR4 8Gb, SSD 256 Gb Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, монитор HP Z24n G2 | тыс.тг | 4940 | тыс.тг | собственные средства | -2020 | Осуществлен частичный закуп и поставка ОС
4 | Сейф |  | Приобретение сейфа | - | декабрь | шт | 1 шт. Сейф | тыс.тг | 95 | тыс.тг | собственные средства | сумма | Сейф | тыс.тг | 0 | тыс.тг | собственные средства | -95 | Приобретение запланировано на второе полугодие
5 | Лицензии |  | Приобретение лицензий | апрель | - | сумма | Лицензии | тыс.тг | 9116 | тыс.тг | собственные средства | шт | Лицензии | тыс.тг | 7883.972 | тыс.тг | собственные средства | -1232.028 | В связи с изменением стоимости поставщика
6 | Система хранения данных |  | Приобретение системы хранения данных | - | декабрь | шт | 1 шт. Система хранения данных | тыс.тг | 16901 | тыс.тг | собственные средства | шт | Система хранения данных | тыс.тг | 0 | тыс.тг | собственные средства | -16901 | Приобретение запланировано на второе полугодие
7 | Жесткий диск |  | Приобретение жесткого диска | - | декабрь | шт | 2 шт. Жесткий диск | тыс.тг | 835 | тыс.тг | собственные средства | шт | Жесткий диск | тыс.тг | 0 | тыс.тг | собственные средства | -835 | Приобретение запланировано на второе полугодие
8 | Источник бесперебойного питания APS SRT8KRMXLI 8000VA |  | Приобретение ИПБ | апрель | - | шт | 1 шт. Источник бесперебойного питания APS SRT8KRMXLI 8000VA | тыс.тг | 500 | тыс.тг | собственные средства | шт | 1 шт. Источник бесперебойного питания APS SRT8KRMXLI 8000VA | тыс.тг | 396.2054 | тыс.тг | собственные средства | -103.7946 | В связи с изменением стоимости поставщика
9 | Услуга по изготовлению и монтажу бегущей строки красного свечения,4,23-0,55м |  | Услуга по изготовлению и монтажу бегущей строки | - | декабрь | услуга | Услуга по изготовлению и монтажу бегущей строки красного свечения,4,23-0,55м | тыс.тг | 365 | тыс.тг | собственные средства | шт | Услуга по изготовлению и монтажу бегущей строки красного свечения,4,23-0,55м | тыс.тг | 0 | тыс.тг | собственные средства | -365 | Приобретение запланировано на второе полугодие
10 | Принтер HP LaserJet Enterprise 700 M725dn + стенд для подачи бумаги CF242A(Скоростной принтер) |  | Приобретение принтера | июнь | - | шт | 1 шт. Принтер HP LaserJet Enterprise 700 M725dn + стенд для подачи бумаги CF242A(Скоростной принтер) | тыс.тг | 3000 | тыс.тг | собственные средства | шт | 1 шт. Принтер HP LaserJet Enterprise 700 M725dn + стенд для подачи бумаги CF242A(Скоростной принтер) | тыс.тг | 2860 | тыс.тг | собственные средства | -140 | В связи с изменением стоимости поставщика
| Итого за 1 полугодие 2025: | [7 empty] | 40186 | [5 empty] | 18845.7374 |  |  | -21340.2626
Примечание: *Сумма инвестиционной программы утверждена для ТОО "Севказэнергосбыт" до 01.01.2025 г. в сумме 48 417,0 тыс.тенге без учёта НДС. С учётом передачи с 01.01.2025 г. в АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" функций по розничной реализации электрической энергии , согласно раздельному учёту определена сумма инвестиционных вложений в размере 40 186,0 тыс.тенге без учёта НДС.
** - информация с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов общественно значимого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс), будет предоставлена по итогам года.
*** - согласно п. 37 Правил ценообразования на общественно значимых рынках № 36 от 01.02.2017 г., инвестиционная программа АО будет направлена в ведомство уполномоченного органа с преложением об изменении инвестиционной программы без повышения согласованной предельной цены.
АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания", ул. А. Шажимбаева,144 info@sevkazenergo.kz Исполнитель: Савенко А.В. ______________ 8 7152 41-05-52 доб. 3271
Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" | [18 empty] | Чекулаев А.И.