## ИП 2025 г. СКРЭК
Форма 1
к Правилам осуществления деятельности субъектов естественных монополий
№ 73 от 13.08.2019 г.
Отчет об исполнении утверждённой инвестиционной программы на 2025 год по итогам полугодия 2025 года.
АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
Вид деятельности: передача электроэнергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе *** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | собственные средства** |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей по объёмам передачи электроэнергии, тыс. кВтч/ % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы*****
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт 1 полугодия 2024 г. | Факт 1 полугодия 2025 г. | Факт прошлого года | Факт текущего года**** | план | факт | Факт 1 полугодия 2024 г. | Факт 1 полугодия 2025 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Инвестиционная программа Акционерного общества "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" 2025 года с учетом перенесенного мероприятия 2024 года, в том числе |  |  |  |  | 2025 год |  | 4665114.165 | 277847.58 | -4135871.585 |  |  |  | - | - | 659 159 тыс. кВтч | 642 548 тыс.кВтч | 84,17% | 85,1% | 7.69% | 6.72% | 808 | 874
| Утвержденная Инвестиционная программа Акционерного общества "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" на 2025 год |  |  |  |  | 2025 год |  | 4330549 | 223150.48 | -3856003.52 |  | 1147381.8 | 2966519.1
1 | Реконструкция, в том числе |  |  |  |  | 2025 год |  | 3716879 | 3498.48 | -3713380.52
1.1 | Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Тимирязево" | ПС | 1 |  |  |  | 723434 | 0 | -723434 | В первом полугодии проведены конкурсные процедуры по выбору поставщиков оборудования, заключены договора на поставку. Поставка ТМЦ запланирована на 2-ое полугодие 2025 г.
1.2 |  | Реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Киялы" | ПС | 1 |  |  |  | 631099 | 0 | -631099 | По данному мероприятию будет подана заявка на изменение ИП на 2025 год в соответствии с п. 361 ПФТ
1.3 |  | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Сибирь" | ПС | 1 |  |  |  | 328175 | 0 | -328175 | В первом полугодии проведены конкурсные процедуры по выбору поставщиков оборудования, заключены договора на поставку. Поставка ТМЦ запланирована на 2-ое полугодие 2025 г.
1.4 |  | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ № 5 | ПС | 1 |  |  |  | 429287 | 0 | -429287 | В первом полугодии проведены конкурсные процедуры по выбору поставщиков оборудования, заключены договора на поставку. Поставка ТМЦ запланирована на 2-ое полугодие 2025 г.
1.5 |  | Реконструкция ВЛ -35 кВ "Тимирязево-Б.Хмельницкого" | км | 10.56 |  |  |  | 98860 | 0 | -98860 | В первом полугодии определены исполнители по ведению авторского и технического надзоров за реализацией данного проекта, проводятся процедуры по определению подрядчика на выполнение данных работ. Выполнение СМР запланировано на 2 полугодие 2025 г.
1.6 |  | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ в СКО | км | 30 |  |  |  | 254821 | 0 | -254821 | По данному мероприятию будет подана заявка на изменение ИП на 2025 год в соответствии с п. 361 ПФТ
1.7 |  | Реконструкция зданий и оборудования ТП, КТПН 10/0,4 кВ | ТП | 5 |  |  |  | 260757 | 0 | -260757 | В первом полугодии определены подрядчики по выполнению СМР, а также поставщики ТМЦ. Осуществляется поставка оборудования. Выполнение строительно-монтажных работ запланированы на 2-ое полугодие 2025 г.
1.8 |  | Разработка проектно-сметной документации | млн.тенге |  |  |  |  | 35637 | 3498.48 | -32138.52 | В первом полугодии 2025 года заключены договора и ведутся работы по разработке проектно-сметной документации, выдача ПСД запланировано на 2-е полугодие.
1.9 |  | Приобретение и замена силового трансформатора 25 МВА на ПС 110/35/10 кВ "Бишкуль" | ПС | 1 |  |  |  | 598102 | 0 | -598102 | В первом полугодии проводятся конкурсные процедуры по выбору поставщиков оборудования. Поставка ТМЦ запланирована на 2-ое полугодие 2025 г.
1.10 |  | Замена блоков ОРУ-35 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Красная горка" | км | 109.7 |  |  |  | 356707 | 0 | -356707 | В первом полугодии проводятся конкурсные процедуры по выбору поставщиков оборудования. Поставка ТМЦ запланирована на 2-ое полугодие 2025 г.
2 | Модернизация, в том числе: |  | тыс.тенге |  |  |  |  | 251395 |  | -251395
2.1 | Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Создание структуры автоматизированного диспетчерского управления со "SKADA" системой | ПС | 1 |  |  |  | 251395 | 0 | -251395 | По данному мероприятию будет подана заявка на изменение ИП на 2025 год в соответствии с п. 361 ПФТ
3 | Приобретение основных средств, в том числе: |  | тыс.тенге |  |  | 2025 год |  | 10337 | 1252 | -9085
3.1 | Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Приобретение электроизмерительных приборов и диагностического оборудования | шт | 35 |  |  |  | 10337 | 1252 | -9085 | В первом полугодии проведены конкурсные процедуры по определению поставщиков электроизмерительных приборов и диагностического оборудования. Осуществлена частичная поставка. Окончательная поставка ТМЦ запланирована на 3-4 квартал 2025 года.
4 | Погашение основного долга |  | тыс.тенге |  |  | 2025 год |  | 351938 | 218400 | -133538 | Погашение основного долга осуществляется согласно графика платежейв течении года.
Мероприятия инвестиционной программы 2024 года, перенесенные на 2025 год по причинам, не зависящим от субъекта
| ВСЕГО перенесенные на 2025 год | [6 empty] | 334565.165 | 54697.1 | -279868.065 |  | - | 334565.165
1 | Реконструкция, в том числе |  |  |  |  | 2025 год |  | 334565.165 | 54697.1 | -279868.065
1.1 | Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Реконструкция (восстановление) ВЛ 35 кВ в СКО | км | 21.78 |  |  |  | 334565.165 | 54697.1 | -279868.065 | По данному мероприятию в 2024 году были выполнены работы по восстановлению 14,68 км ВЛ-35 кВ, на сумму - 179 882 тыс. тенге. Работы на сумму 154 683 тыс.тенге запланировано выполнить в 2025 году. В первом полугодии 2025 г. проведены процедуры по заключению дополнительных соглашений к договорам на выполнение строительно-монтажных работ, а также осуществление авторского и технического надзоров за реализацией проектов. Также полностью завершены работы по восстановлению 5 км ВЛ-35 кВ «Октябрьская-Коноваловка». Завершение всех работ во втором полугодии 2025 года.
Примечание: * - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15384); **- источниками финансирования инвестиционной программы за 2025 год являются амортизационные отчисления в размере 1 147 381,8 тыс. тенге, прибыль в размере 2 966 519,1 тыс. тенге. *** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе); *** - информация с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс), будет предоставлена по итогам года. ****-ожидаемый показатель по итогам текущего года. *****- за 1 полугодие 2024 и 2025 года в АО "СКРЭК" аварий и отказов I степени не зафиксировано. Данные указаны по количеству отказов II степени с учётом неудовлетворительного технического состояния и недостатками эксплуатации, в том числе воздействия посторонних лиц и организаций, а так же воздействия стихийных явлений.
Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" | [21 empty] | Чекулаев А.И.

## ИП 2025 г. СБЫТ
Приложение 15
к Правилам ценообразования
на общественно значимых рынках
Полугодовая информация
АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" БИН 990140000196 об исполнении
(наименование, БИН/ИИН субъекта общественно значимого рынка)
либо неисполнении инвестиционной программы
(проекта), учтенной в предельной цене
продажа электроэнергии потребителю (код ОКЭД 35140)
(вид деятельности по ОКЭД)
за 1 полугодие 2025 года
(полугодие)
№ | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | годы реализации мероприятий (с 01.01.2025г по 31.12.2025г) |  | Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [5 empty] | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене (ежеквартально, с нарастающим итогом) | [5 empty] | Отклонение | Причины отклонения
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | Ед. изм | Технические параметры | Ед. изм | Сумма инвестиций, тыс.тенге без учёта НДС* | Ед. изм | Источник инвестиций | Ед. изм | Технические параметры | Ед. изм | Сумма инвестиций с начала года, тыс.тенге без учёта НДС | Ед. изм | Источник инвестиций
1 | Принтер HP LaserJet Pro V404 | Инвестиционная программа утверждена совместным приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики по СКО" от 17.12.2024г. №162-ОД и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 30.12.2024г №167-ОД | Приобретение принтера | апрель | - | шт | 10 шт. Принтер HP LaserJet Pro V404 | тыс.тг | 1140 | тыс.тг | собственные средства | шт | 10 шт. Принтер HP LaserJet Pro V404 | тыс.тг | 1739.8 | тыс.тг | собственные средства | 599.8 | В связи с изменением стоимости поставщика
2 | МФУ Canon i-Sensys MF426dw |  | Приобретение МФУ | апрель | - | шт | 7 шт. МФУ Canon i-Sensys MF426dw | тыс.тг | 1274 | тыс.тг | собственные средства | шт | 5 шт. МФУ Canon i-Sensys MF426dw | тыс.тг | 1025.76 | тыс.тг | собственные средства | -248.24 | Осуществлен частичный закуп и поставка ОС
3 | Компьютер в комплекте: HP Prodesk G6 (7EL67EA) Intel Core i3, 9100, DDR4 8Gb, SSD 256 Gb Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, монитор HP Z24n G2 |  | Приобретение компьютера | март | - | шт | 20 шт. Компьютер в комплекте: HP Prodesk G6 (7EL67EA) Intel Core i3, 9100, DDR4 8Gb, SSD 256 Gb Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, монитор HP Z24n G2 | тыс.тг | 6960 | тыс.тг | собственные средства | шт | 10 шт. Компьютер в комплекте: HP Prodesk G6 (7EL67EA) Intel Core i3, 9100, DDR4 8Gb, SSD 256 Gb Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, монитор HP Z24n G2 | тыс.тг | 4940 | тыс.тг | собственные средства | -2020 | Осуществлен частичный закуп и поставка ОС
4 | Сейф |  | Приобретение сейфа | - | декабрь | шт | 1 шт. Сейф | тыс.тг | 95 | тыс.тг | собственные средства | сумма | Сейф | тыс.тг | 0 | тыс.тг | собственные средства | -95 | Приобретение запланировано на второе полугодие
5 | Лицензии |  | Приобретение лицензий | апрель | - | сумма | Лицензии | тыс.тг | 9116 | тыс.тг | собственные средства | шт | Лицензии | тыс.тг | 7883.972 | тыс.тг | собственные средства | -1232.028 | В связи с изменением стоимости поставщика
6 | Система хранения данных |  | Приобретение системы хранения данных | - | декабрь | шт | 1 шт. Система хранения данных | тыс.тг | 16901 | тыс.тг | собственные средства | шт | Система хранения данных | тыс.тг | 0 | тыс.тг | собственные средства | -16901 | Приобретение запланировано на второе полугодие
7 | Жесткий диск |  | Приобретение жесткого диска | - | декабрь | шт | 2 шт. Жесткий диск | тыс.тг | 835 | тыс.тг | собственные средства | шт | Жесткий диск | тыс.тг | 0 | тыс.тг | собственные средства | -835 | Приобретение запланировано на второе полугодие
8 | Источник бесперебойного питания APS SRT8KRMXLI 8000VA |  | Приобретение ИПБ | апрель | - | шт | 1 шт. Источник бесперебойного питания APS SRT8KRMXLI 8000VA | тыс.тг | 500 | тыс.тг | собственные средства | шт | 1 шт. Источник бесперебойного питания APS SRT8KRMXLI 8000VA | тыс.тг | 396.2054 | тыс.тг | собственные средства | -103.7946 | В связи с изменением стоимости поставщика
9 | Услуга по изготовлению и монтажу бегущей строки красного свечения,4,23-0,55м |  | Услуга по изготовлению и монтажу бегущей строки | - | декабрь | услуга | Услуга по изготовлению и монтажу бегущей строки красного свечения,4,23-0,55м | тыс.тг | 365 | тыс.тг | собственные средства | шт | Услуга по изготовлению и монтажу бегущей строки красного свечения,4,23-0,55м | тыс.тг | 0 | тыс.тг | собственные средства | -365 | Приобретение запланировано на второе полугодие
10 | Принтер HP LaserJet Enterprise 700 M725dn + стенд для подачи бумаги CF242A(Скоростной принтер) |  | Приобретение принтера | июнь | - | шт | 1 шт. Принтер HP LaserJet Enterprise 700 M725dn + стенд для подачи бумаги CF242A(Скоростной принтер) | тыс.тг | 3000 | тыс.тг | собственные средства | шт | 1 шт. Принтер HP LaserJet Enterprise 700 M725dn + стенд для подачи бумаги CF242A(Скоростной принтер) | тыс.тг | 2860 | тыс.тг | собственные средства | -140 | В связи с изменением стоимости поставщика
| Итого за 1 полугодие 2025: | [7 empty] | 40186 | [5 empty] | 18845.7374 |  |  | -21340.2626
Примечание: *Сумма инвестиционной программы утверждена для ТОО "Севказэнергосбыт" до 01.01.2025 г. в сумме 48 417,0 тыс.тенге без учёта НДС. С учётом передачи с 01.01.2025 г. в АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" функций по розничной реализации электрической энергии , согласно раздельному учёту определена сумма инвестиционных вложений в размере 40 186,0 тыс.тенге без учёта НДС.
** - информация с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов общественно значимого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс), будет предоставлена по итогам года.
*** - согласно п. 37 Правил ценообразования на общественно значимых рынках № 36 от 01.02.2017 г., инвестиционная программа АО будет направлена в ведомство уполномоченного органа с преложением об изменении инвестиционной программы без повышения согласованной предельной цены.
АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания", ул. А. Шажимбаева,144 info@sevkazenergo.kz Исполнитель: Савенко А.В. ______________ 8 7152 41-05-52 доб. 3271
Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" | [18 empty] | Чекулаев А.И.