| «СЕВКАЗЭНЕРГО» Акционерлік қоғамы |  | Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» |
| --- | --- | --- |

г. Петропавловск 								                           28 июля 2025г.

Информация к слушаниям по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы

в сфере передачи электрической энергии

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"

за 1-е полугодие 2025 года

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» является энергопередающей организацией, предметом деятельности которой является передача электроэнергии по электрическим сетям.

Предприятие обслуживает электрические сети напряжением 0,4-220 кВ протяженностью 13,029 тыс. км, зона обслуживания – 44,746 тыс. км2. Передача электроэнергии осуществляется в адрес потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области: Аккайынского, Есильского, Мамлютского, М. Жумабаева, Жамбылского, Кызылжарского, Тимирязевского и Шал акына. Количество присоединенных потребителей составляет 165 282, из которых 94 591 – по городу Петропавловску.

В 1 полугодии 2025 года предприятие оказывало регулируемую услугу по передаче электрической энергии в размере 8,18 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказу РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 10.07.2024 г. №80-ОД.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2025 года

На 2025 год в рамках инвестиционной программы АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» запланировано освоить 4 665,114 млн. тенге, в том числе по перенесённым мероприятиям с 2024 года 334,565 млн. тенге. Финансирование мероприятий инвестиционной программы осуществляется полностью за счет собственных средств предприятия - амортизационных отчислений и прибыли.

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» в 1-ом полугодии 2025 г. согласно утвержденных нормативно-правовых актов Республики Казахстан проведены конкурсные процедуры по выбору Поставщиков работ, услуг и ТМЦ, заключены договора на поставку оборудования и выполнения работ.

В рамках мероприятия «Реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Тимирязево"» договор на поставку оборудования заключен, поставка оборудования запланирована на 4 квартал 2025 года.

Осуществляется определение поставщиков силового оборудования по мероприятиям:

- Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Сибирь";

- Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ № 5;

- Приобретение и замена силового трансформатора 25 МВА на ПС 110/35/10 кВ "Бишкуль";

- Замена блоков ОРУ-35 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Красная горка"

Поставка оборудования запланирована на 4 квартал 2025 года.

Определены исполнители по ведению авторского и технического надзоров за реализацией данных проектов, осуществляются процедуры определения подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ по:

- Реконструкции 5 зданий и оборудования ТП, КТПН 10/0,4 кВ;

- Реконструкции ВЛ -35 кВ "Тимирязево-Б.Хмельницкого";

К тому же, заключены договора и ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию ПС 35/10 кВ  "Мехколонна-60" г. Петропавловска, на капитальный ремонт ВЛ-110 кВ «Возвышенка-Киялы», на реконструкцию кабельных линий   в г. Петропавловск, реконструкцию ВЛ-0,4 кВ в г. Булаево М.Жумабаева района, выполнение работ которых запланировано на 2026 год.

В рамках мероприятия по приобретению основных средств АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» в первом полугодии проведены все конкурсные процедуры и определены поставщики электроизмерительных приборов и диагностического оборудования. Осуществлена частичная поставка ТМЦ, окончательная поставка запланирована на 3-4 квартал 2025 года.

По согласованию с РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО" (совместный приказ №21-ОД от 25.02.25 г. и №16 от 28.02.25 г. соответственно) по причинам, не зависящим от субъекта, срок исполнения мероприятия по реконструкции (восстановлению) ВЛ 35 кВ в СКО протяженностью 7,1 км был перенесен на 2025 год.

В первом полугодии 2025 г. проведены процедуры по заключению дополнительных соглашений к договорам на выполнение строительно-монтажных работ, а также осуществление авторского и технического надзоров за реализацией проектов. В первом полугодии были полностью завершены работы по восстановлению пяти км ВЛ-35 кВ «Октябрьская-Коноваловка».  Однако, ввиду отсутствия подъездных путей к ЛЭП (затопление дорог и отдельных участков паводковыми и талыми водами) к работам по восстановлению ВЛ-35кВ «Покровка-Николаевка» и ВЛ-35 кВ "Бишкуль-Озерная" I, II цепь приступят во втором полугодии 2025 года.

Информация об исполнении инвестиционной программы по реализации электрической энергии за 1 полугодие 2025 года

По реализации электрической энергии исполнение инвестиционной программы за первое полугодие 2025 года составило 18 846 тыс. тг при плане 2025 года – 40 186 тыс.тг. Отклонение от плана связано с изменением сумм фактически заключенных договоров на поставку ТМЦ. Полное выполнение плана 2025 года запланировано на второе полугодие.

Информация о выполненных ремонтах за 1-е полугодие 2025 года

В первом полугодии 2025 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» приступила к выполнению плановых ремонтных работ электрических сетей и электрооборудования 0,4-110 кВ, находящихся на балансе предприятия.

За первое полугодие проведен ремонт 128,9 км ВЛ 35-110 кВ (план на первое полугодие – 46,18 км, 279 % выполнения); 24,12 км ВЛ 0,4-10 кВ (план на первое полугодие – 37,907 км, 63% выполнения); 781,5 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 194 муфты и заделки (план 951 м кабельных линий 0,4-10 кВ и 197 муфт и заделок, 90 % выполнения);  ведутся плановые ремонтные работы на одной  ПС 110 кВ и одной ПС 35  кВ, завершение работ по которым запланировано в 3-м квартале 2025 г., что составляет 62 % от выполнения плана. Проведен ремонт 17 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (план за первое полугодие – 13 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 135 % выполнения).

Всего по ремонту электрических сетей и оборудования исполнение в денежном выражении составило 119 157 тыс. тенге при годовом плане 434 979,8 тыс. тенге или 27,4 %.

Отклонение связано с переносом выполнения ремонтных работ на 3-4 квартал 2025 года, в связи с нехваткой ремонтного персонала и текучести квалифицированных кадров и-за низкого уровня заработной платы. Отток кадров повлёк за собой увеличение постоянной нагрузки на имеющийся персонал, снижению оперативности в устранении аварийных ситуаций и отставанию от план-графика ремонта электрооборудования.

Информация об объёмах предоставленных регулируемых услуг

По итогам работы АО «СКРЭК» за 1-е полугодие 2025 года объем услуг по передаче электрической энергии составил 642,5 млн. кВтч., что на 21,7 млн. кВтч. (или на 3,3 %) меньше, чем утверждено в тарифной смете. Снижением объемов передачи электроэнергии в основном за счет уменьшения потребления электроэнергии Петропавловским отделением ЮУЖД АО «РЖД» из-за уменьшения объемов перевозок.

Одной из важнейших задач Компании является постоянное улучшение качества обслуживания потребителей

Обратной связи с потребителями уделяется особое внимание, в частности:

- функционирует Центр обслуживания потребителей по принципу одного окна, где производится принятие и выдача документации потребителям, а также есть возможность получить консультацию квалифицированных специалистов;

- на сайте Компании функционирует рубрика «Обратная связь», где потребитель может также оставить обращение или предложение по улучшению работы Компании, которые обязательно рассматриваются руководством АО;

- ведется личный прием у генерального директора и его заместителей;

- функционирует «Электронная канцелярия АО «СКРЭК», где потребители могут найти всю необходимую информацию по всем услугам, которые оказывает Компания и оставить электронную заявку на необходимую услугу. Здесь же можно открыть карту мощностей и самостоятельно изучить наличие доступных мощностей на подстанциях г. Петропавловск и СКО.

- на базе АО круглосуточно функционируют диспетчерские службы как по городу Петропавловск, так и по 8 районам СКО.

- функционирует единый Call-центр № телефона 500-666 для обращения по телефону и получения оперативной информации.

В связи с реорганизацией ТОО «Севказэнергосбыт» потребителям АО «СКРЭК» с 01.01.2025г. также предоставляется возможность обратиться в адрес Компании с предложениями, оставить жалобы, претензии, предложения посредством:

	звонка в Контакт-центр;

	сервиса «Личный кабинет»;

	«Голосовой почты» (интерактивный автоответчик (IVR)).

В 2022 году в АО осуществлена работа по обустройству и адаптированию зданий Компании для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.

В июне 2025г. успешно пройден 1-й надзорный аудит интегрированной системы менеджмента ISO 9001 Системы менеджмента качества, ISO 14001 Системы экологического менеджмента, ISO 45001 Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда с целью подтверждения действия сертификатов соответствия международным стандартам.

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия                        по итогам 1-го полугодия 2025 года

Основные финансово-экономические показатели деятельности

Доход от передачи электрической энергии за 1-го полугодие 2025 года составил 5 274,7 млн тенге. Затраты предприятия по регулируемой деятельности с учётом особого порядка формирования затрат составили 5 028,3 млн тенге, в том числе: производственная себестоимость – 4 499,7 млн. тенге, административные расходы – 175,6 млн тенге, финансовые расходы – 176,5 млн. тенге. Прибыль по тарифной смете от основной деятельности с учетом особого порядка по предварительным итогам составила 422,8 млн тенге.

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2025г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2025г.) | откл.% | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 8 127 377,8 | 4 499 729,2 | -44,6 |  |
| 1 | Материальные затраты, всего, в том числе: | тыс. тенге | 129 065,5 | 83 876,9 | -35,0 |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 113 333,9 | 67 050,2 | -40,8 | Списание материалов по мере возникновения производственной необходимости |
| 1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.тенге | 15 731,5 | 16 826,7 | 7,0 | Превышение затрат на 1095,2 тыс.тенге (или 7% от плана) за счет проведения аварийно-восстановительных работ на производственных объектах предприятия, а также в связи с ростом стоимости ГСМ |
| 1.3 | Энергия | тыс.тенге | 2 226 968,3 | 1 282 691,7 | -42,4 | Фактические затраты согласно заключенным договорам и действующим тарифам |
| - 1.3.1 | - Стоимость нормативно-технических потерь | - тыс. тенге | - 1 786 743,1 | - 1 050 621,4 | - -41,2 |  |
|  |  | - тыс. кВтч | - 109 516,3 | - 48 691,8 |  |  |
|  |  | - тариф | - 16,3 | - 21,58 |  |  |
| - 1.3.2 | - Покупка услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки | - тыс. тенге | - 229 624,9 | - 137 596,5 | - -40,1 |  |
| - 1.3.3 | - Услуги по балансировке нормативно-технических потерь электроэнергии | - тыс. тенге | - 6 532,7 | - 2 794,9 | - -57,2 |  |
|  |  | - тыс. кВтч | - 101 036,6 | - 43 326,6 |  |  |
|  |  | - тариф | - 0,065 | - 0,065 |  |  |
| - 1.3.4 | - Услуги по пользованию национальной сетью | - тыс. тенге | - 204 067,6 | - 91 678,9 | - -55,1 |  |
|  |  | - тыс. кВтч | - 101 036,6 | - 43 326,6 |  |  |
|  |  | - тариф | - 2,0 | - 2,116 |  |  |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | тыс. тенге | 3 220 374,0 | 1 611 111,5 | -50,0 |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 2 794 708,7 | 1 407 176,9 | -49,6 | Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала |
| 2.2 | социальный налог и обязательное социальное страхование | -//- | 270 527,8 | 136 214,7 | -49,6 | Начисление соответственно заработной плате |
| 2.3 | обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) | -//- | 83 841,3 | 40 579,5 | -51,6 | Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года |
| 2.4 | обязательные пенсионные профессиональные взносы (ОППВ) | -//- | 1 428,5 | 515,2 | -63,9 | Фактические начисления согласно требованиям законодательства ОППВ, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд |
| 2.5 | обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) | -//- | 69 867,7 | 26 625,2 | -61,9 | Фактические начисления согласно требованиям законодательства |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 129 026,8 | 635 590,1 | -43,7 | Амортизационные начисления по методу равномерного списания стоимости основных средств в течение сроков полезной службы. (Используется прямолинейный метод в соответствии в МСФО) |
| 4 | Ремонт, всего, в том числе: | тыс. тенге | 434 979,8 | 133 358,2 | -69,3 | Завершение работ и проведение затрат во втором полугодии |
| 4.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | -//- | 434 979,8 | 133 358,2 | -69,3 |  |
| 5 | Налоги | -//- | 180 391,9 | 92 800,3 | -48,6 | Начисления согласно Налоговому Законодательству РК |
| 6 | Прочие затраты | -//- | 806 571,5 | 660 300,5 | -18,1 |  |
| - 6.1 | - Услуги связи | - -//- | - 3 577,8 | - 2 270,0 | - -36,6 | - Предприятие использует большее количество абонентских номеров в районных подразделениях (РЭС) и г. Петропавловске, чем предусмотрено в тарифной смете |
| - 6.2 | - Услуги интернет | - -//- | - 12 784,9 | - 8 602,6 | - -32,7 | - Фактические затраты согласно заключенным договорам и действующим тарифам |
| - 6.3 | - Услуги по поверке приборов средств измерений | - -//- | - 6 820,0 | - 0,0 | - -100,0 | - Затраты запланированы во втором полугодии |
| - 6.4 | - Вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев | - -//- | - 1 593,3 | - 1 272,7 | - -20,1 | - Согласно фактически образовавшимся отходам в соответствии с заключенными договорами и действующим тарифам |
| - 6.5 | - Услуги по дератизации | - -//- | - 434,7 | - 253,9 | - -41,6 | - Затраты на основании заключенного договора |
| - 6.6 | - Энергия на хозяйственные нужды | - -//- | - 129 087,9 | - 65 501,1 | - -49,3 | - Затраты согласно фактическим показаниям приборов учета электрической и тепловой энергии и действующим тарифам |
| - 6.7 | - Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | - -//- | - 14 578,7 | - 19 494,2 | - 33,7 | - Затраты согласно заключенному договору |
| - 6.8 | - Страхование транспорта | - -//- | - 1 040,5 | - 596,4 | - -42,7 | - Затраты согласно заключенному договору |
| - 6.9 | - Услуги пожарной охраны и сигнализации | - -//- | - 2 184,9 | - 2 318,1 | - 6,1 | - Затраты согласно заключенному договору |
| - 6.10 | - Услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта | - -//- | - 123,4 | - 100,8 | - -18,3 | - Затраты согласно заключенному договору |
| - 6.11 | - Услуги по утилизации токсичных отходов | - -//- | - 255,1 | - 115,8 | - -54,6 | - Согласно фактически образовавшимся отходам в соответствии с заключенным договором и действующему тарифу |
| - 6.12 | - Услуги гидрометцентра | - -//- | - 196,2 | - 0,0 | - -100,0 | - Услуга является бесплатной. Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа |
| - 6.13 | - Услуги водоснабжения и канализации | - -//- | - 2 171,2 | - 822,8 | - -62,1 | - Затраты согласно фактического водопотребления, в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги |
| - 6.14 | - Услуги специального автотранспорта | - -//- | - 516 359,3 | - 473 139,9 | - -8,4 | - Затраты на основании заключенного договора согласно производственной необходимости |
| - 6.15 | - Услуги ТОО "Кокшетау Энерго" по транспортировке электроэнергии | - -//- | - 249,6 | - 41,6 | - -83,3 | - Услуги предоставляются по мере возникновения производственной необходимости в период проведения ремонтной кампании (при выводе оборудования в ремонт) |
| - 6.16 | - Услуги охранных предприятий | - -//- | - 19 999,5 | - 21 359,4 | - 6,8 | - Затраты на основании заключенного договора |
| - 6.17 | - Командировочные расходы | - -//- | - 20 954,0 | - 18 971,7 | - -9,5 | - Согласно производственной необходимости |
| - 6.18 | - Подготовка кадров | - -//- | - 5 292,8 | - 2 929,3 | - -44,7 | - Затраты по обучению пройдут во втором полугодии |
| - 6.19 | - Расходы на охрану труда | - -//- | - 47 567,0 | - 35 544,7 | - -25,3 | - Согласно производственной необходимости |
| - 6.20 | - Канцелярские расходы | - -//- | - 2 602,2 | - 4 732,8 | - 81,9 | - Согласно производственной необходимости |
| - 6.21 | - Техническая документация | - -//- | - 984,2 | - 71,9 | - -92,7 | - Затраты ожидаются во втором полугодии |
| - 6.22 | - Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности ГПМ | - -//- | - 369,8 | - 0,0 | - -100,0 | - Затраты ожидаются во втором полугодии |
| - 6.23 | - Работы по технической экспертизе инвестиционной программы | - -//- | - 1 449,2 | - 179,0 | - -87,6 | - Затраты на основании заключенного договора |
| - 6.24 | - Экспертное обследование технического состояния электроустановок и теплоустановок АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" для получения паспорта готовности предприятия к работе в осенне-зимних условиях | - -//- | - 845,8 | - 0,0 | - -100,0 | - Затраты ожидаются во втором полугодии |
| - 6.25 | - Проведение периодического технического освидетельствования энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" | - -//- | - 2 539,8 | - 0,0 | - -100,0 | - Затраты ожидаются во втором полугодии |
| - 6.26 | - Техническое диагностирование резервуаров для хранения трансформаторного масла | - -//- | - 2 072,5 | - 0,0 | - -100,0 | - Затраты ожидаются во втором полугодии |
| - 6.26 | - Техническая поддержка и обслуживание Автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта энергоресурсов | - -//- | - 10 437,3 | - 0,0 | - -100,0 | - Затраты ожидаются во втором полугодии |
| - 6.27 | - Техническое обслуживание установок системы видеонаблюдения | - -//- | - - | - 1 758,4 | - - | - Согласно производственной необходимости, с целью обеспечения безопасности и охраны имеющегося имущества в подразделениях. Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа |
| - 6.28 | - Почтовые расходы | - -//- | - - | - 189,6 | - - | - В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные. Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа |
| - 6.29 | - Затраты на периодическую печать | - -//- | - - | - 33,8 | - - | - В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные. Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 610 422,5 | 352 097,5 | -42,3 |  |
| 7 | Общие и административные расходы, всего, в том числе: | тыс. тенге | 361 891,8 | 175 568,2 | -51,5 |  |
| 7.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 242 567,1 | 99 739,1 | -58,9 | Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала |
| 7.2 | Социальный налог и обязательное социальное страхование | -//- | 23 480,5 | 9 654,7 | -58,9 | Начисление соответственно заработной плате |
| 7.3 | Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) | -//- | 7 277,0 | 2 604,1 | -64,2 | Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года |
| 7.4 | Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) | -//- | 6 064,2 | 2 075,6 | -65,8 | Фактические начисления согласно требованиям законодательства |
| 7.5 | Налоги | -//- | 5 804,2 | 654,1 | -88,7 | Начисления согласно Налоговому Законодательству РК |
| 7.6 | Амортизация | -//- | 18 355,0 | 3 160,4 | -82,8 | Амортизационные начисления по методу равномерного списания стоимости основных средств в течение сроков полезной службы. (Используется прямолинейный метод в соответствии в МСФО) |
| 7.7 | Прочие расходы | -//- | 58 343,8 | 57 680,1 | -1,1 |  |
| - 7.7.1 | - Командировочные | - -//- | - 912,4 | - 1 183,9 | - 29,8 | - Согласно производственной необходимости |
| - 7.7.2 | - Энергия на хозяйственные нужды | - -//- | - 5 679,3 | - 2 733,4 | - -51,9 | - Затраты согласно фактическим показаниям приборов учета электрической и тепловой энергии и действующим тарифам |
| - 7.7.3 | - Подготовка кадров | - -//- | - 68,6 | - 630,1 | - 818,5 | - Затраты согласно производственной необходимости на основании заключенных договоров |
| - 7.7.4 | - Содержание технических средств управления (комп.техника) | - -//- | - 2 078,7 | - 0,0 | - -100,0 | - Затраты согласно с производственной необходимости, ожидаются во втором полугодии |
| - 7.7.5 | - Канцелярские расходы | - -//- | - 2 623,6 | - 1 910,6 | - -27,2 | - Затраты согласно с производственной необходимости |
| - 7.7.6 | - Почтовые расходы | - -//- | - 396,9 | - 79,8 | - -79,9 | - Затраты согласно с производственной необходимости, ожидаются во втором полугодии |
| - 7.7.7 | - Техническая документация | - -//- | - 69,5 | - 0,0 | - -100,0 | - Затраты запланированы во втором полугодии |
| - 7.7.8 | - Услуги связи | - -//- | - 207,4 | - 369,3 | - 78,1 | - Превышение затрат в связи с производственной необходимостью, предприятие использует большее количество абонентских номеров в районных подразделениях (РЭС) и г. Петропавловске, чем предусмотрено в тарифной смете |
| - 7.7.9 | - Услуги банка | - -//- | - 12 861,4 | - 2 715,0 | - -78,9 | - Затраты согласно производственной необходимости по фактически произведенным платежам |
| - 7.7.10 | - Услуги пожарной охраны и сигнализации | - -//- | - 71,0 | - 71,0 | - 0,0 |  |
| - 7.7.11 | - Услуги нотариальные и таможенные | - -//- | - 54,5 | - 0,0 | - -100,0 | - В связи с отсутствием потребности в нотариальных услугах в 1-ом полугодии. Затраты ожидаются во 2-м полугодии |
| - 7.7.12 | - Услуги интернет | - -//- | - 312,4 | - 131,5 | - -57,9 | - Фактические затраты согласно заключенным договорам и действующим тарифам |
| - 7.7.13 | - Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера | - -//- | - 1 179,6 | - 251,6 | - -78,7 | - Затраты согласно производственной необходимости в соответствии со ст. 25. Публичность процесса государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий ЗАКОНА РК ОТ 27.12.2018 № 204-VI «О ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЯХ» |
| - 7.7.14 | - Вывоз мусора | - -//- | - 87,5 | - 63,5 | - -27,5 | - Согласно фактически образовавшимся отходам и тарифам по заключенным договорам |
| - 7.7.15 | - Услуги по дератизации | - -//- | - 16,9 | - 11,9 | - -29,4 | - Затраты на основании заключенного договора |
| - 7.7.16 | - Услуги водоснабжения и канализации | - -//- | - 267,9 | - 63,7 | - -76,2 | - Затраты согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги |
| - 7.7.17 | - Услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли | - -//- | - 22 634,4 | - 4 571,4 | - -79,8 | - Недоосвоение затрат в связи с длительной процедурой закупки услуг, затраты пройдут во 2 полугодии |
| - 7.7.18 | - Обязательное экологическое страхование | - -//- | - 1 410,3 | - 871,9 | - -38,2 | - Фактические затраты в соответствии с заключенным договором |
| - 7.7.19 | - Услуги экологии | - -//- | - 869,0 | - 0,0 | - -100,0 | - Договор не заключен в связи с изменениями Экологического Кодекса РК от 02.01.2021 года №400 - IV: операторы объектов І и II категорий обязаны осуществлять ПЭК. В соответствии со статьей 182. АО «СК РЭК» относится к объектам III категории, поэтому услуга не требуется |
| - 7.7.20 | - Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | - -//- | - 835,8 | - 1 480,1 | - 77,1 | - Затраты согласно заключенному договору |
| - 7.7.21 | - Расходы на охрану труда | - -//- | - 287,1 | - 530,3 | - 84,7 | - Затраты согласно производственной необходимости |
| - 7.7.22 | - Услуги охранных предприятий | - -//- | - 34,8 | - 2,5 | - -93,0 | - Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа |
| - 7.7.23 | - Содержание зданий | - -//- | - 5 384,9 | - 2 160,1 | - -59,9 | - Затраты согласно производственной необходимости |
| - 7.7.24 | - Услуги стороннего транспорта | - -//- | - - | - 37 411,5 | - - | - В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные. Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа |
| - 7.7.25 | - Затраты на периодическую печать | - -//- | - - | - 58,5 | - - | - В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные. Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа |
| - 7.7.26 | - Услуги по ведению и предоставлению в пользование Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг | - -//- | - - | - 248,5 | - - | - Затраты в связи с производственной необходимостью, будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа |
| - 7.7.27 | - Услуги по утилизации токсичных отходов | - -//- | - - | - 2,2 | - - | - В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные. Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа |
| - 7.7.28 | - Комплексное техническое обслуживание изделий медицинской техники |  | - 0,0 | - 127,8 |  | - Согласно производственной необходимости, с целью поддержания в работоспособном состоянии медицинского оборудования. Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений по Банку VTB | -//- | 248 530,7 | 176 529,3 | -29,0 | Затраты согласно графику погашения |
| 11 | Сумма недополученного дохода за 2023 г., полученная из-за разницы цены купли-продажи электрической энергии у Единого закупщика | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | - |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 8 737 800,3 | 4 851 826,7 | -44,5 |  |
| IV | Доход (СП*РБЗА) | тыс. тенге | 2 011 710,1 | 422 840,3 | -79,0 |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБЗА) | тыс. тенге | 11 709 929,5 | 11 786 039,8 | 0,6 |  |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 10 749 510,4 | 5 274 667,0 | -50,9 |  |
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | т. кВтч | 1 314 623,3 | 642 547,9 | -51,1 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 7,69 | 6,72 | -12,61 |  |
|  |  | т. кВтч | 109 516,3 | 44 503,9 | -59,4 |  |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 8,18 | 8,18 | 0,04 | с 01.01.2025г. по 31.12.2025г. утвержден тариф в размере 8,18 тенге/кВтч без учета НДС |

Планы развития предприятия

Теперь кратко о планах развития предприятия на 2-ое полугодие 2025г., акционерным обществом запланировано выполнение следующих мероприятий:

- Реконструкция ПС 220/35/10 кВ "Смирново";

- Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ № 11 г. Петропавловска;

- Замена грозотроса на ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-2-Сибирь";

- Капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ в СКО;

- Модернизации оборудования РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Новомихайловка" и ПС 110/35/10 кВ "Николаевка"

На сегодняшний день ведутся работы по реконструкции ПС 220/35/10 кВ "Смирново" и реконструкции ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ № 11 г. Петропавловска.

Заключен договор на поставку грозозащитного троса для его замены на ВЛ 110 кВ "ТЭЦ2 - Сибирь". В настоящее время осуществляются процедуры определения подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ по замене грозозащитного троса. К работам приступят после поставки ТМЦ, а также после заключения договора на выполнения СМР.

Осуществляется поставка оборудования РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Новомихайловка" Мамлютского района и ПС 110/35/10 кВ "Николаевка" Есильского района. Выполнение СМР будет выполняться силами АО во втором полугодии.

По данным мероприятиям до 1-го ноября 2025 года будет подана заявка на изменение ИП на 2025 год в соответствии с п. 361 ПФТ

Во втором полугодии 2025г. продолжаются работы по мероприятиям, срок завершения которых перенесен с 2024 на 2025 год:

- реконструкция (восстановление) ВЛ-35кВ «Покровка-Николаевка»;

- реконструкция (восстановление) ВЛ-35 кВ "Бишкуль-Озерная" I, II цепь.

Во втором полугодии 2025г. продолжится выполнение ремонтов:

- 136,1 км воздушных линий 35-110 кВ;

- 130,404 км воздушных линий 0,4-10 кВ;

- 949,5 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 198 муфт и заделок;

- Завершить плановые ремонтные работы на 2 ПС 35-110 кВ, выполнить капитальный ремонт ещё 4 ПС 35 кВ;

19 шт. ТП, РП и КТП 10/0,4 кВ 10/0,4 кВ, а также выполнить ремонт зданий и сооружений в городе и по области.