## ИП 2024 г.
Форма 1
к Правилам осуществления деятельности субъектов естественных монополий
№ 73 от 13.08.2019 г.
Отчет об исполнении утверждённой инвестиционной программы на 2024 год по итогам полугодия 2024 года.
АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
Вид деятельности: передача электроэнергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе *** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | собственные средства** |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей по объёмам передачи электроэнергии, тыс. кВтч/ % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы*****
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт 1 полугодия 2023 г. | Факт 1 полугодия 2024 г. | Факт прошлого года | Факт текущего года**** | план | факт | Факт 1 полугодия 2023 г. | Факт 1 полугодия 2024 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Инвестиционная программа Акционерного общества "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" 2024 года с учетом перенесенного мероприятия 2023 года, в том числе |  |  |  |  | 2024 год |  | 3624867.722 | 165900 | -3458967.722 |  |  |  | - | - | 641 861 тыс.кВтч | 659 227 тыс. кВтч | 83,49% | 84,59% | 7.71% | 7.23% | 905 | 808
| Утвержденная Инвестиционная программа Акционерного общества "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" на 2024 год |  |  |  |  | 2024 год |  | 2821951.4 | 165900 | -2656051.4 |  | 1096417.2 | 1725534.1
1 | Реконструкция, в том числе |  |  |  |  | 2024 год |  | 2437419.4 | 0 | -2437419.4
1.1 | Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Реконструкция ПС 220/35/10 кВ "Смирново" | ПС | 1 |  |  |  | 1513422 |  | -1513422 | В первом полугодии определены исполнители по ведению авторского и технического надзоров за реализацией данных проектов, осуществляются процедуры определения подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ. Работы запланированы на 2-ое полугодие 2024 г.
1.2 |  | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ № 11 г. Петропавловска | ПС | 1 |  |  |  | 513875 |  | -513875 | В первом полугодии определены исполнители по ведению авторского и технического надзоров за реализацией данных проектов, осуществляются процедуры определения подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ. Работы запланированы на 2-ое полугодие 2024 г.
1.3 |  | Замена блоков ОРУ 35-110 кВ на подстанциях области | шт | 5 |  |  |  | 193652 |  | -193652 | В первом полугодии определены поставщики блоков ОРУ-35 кВ для замены на подстанциях области. Работы по монтажу запланированы после поставки оборудования, во втором полугодии 2024 г.
1.4 |  | Замена грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ "Тимирязево-Благовещенка" | км | 123.23 |  |  |  | 145396.5 |  | -145396.5 | В первом полугодии 2024 г. заключены договора на поставку грозозащитного троса и выполнение работ по его замене на ВЛ 110 кВ. Работы по монтажу запланированы после поставки оборудования, во втором полугодии 2024 г.
1.5 |  | Ремонт и восстановление металлических ограждений КТП 10/0,4 кВ | компл. | 153 |  |  |  | 38740.9 |  | -38740.9 | В первом полугодии проводятся процедуры по определению подрядчика на выполнение данных работ. Выполнение СМР запланировано на 2 полугодие 2024 г.
1.6 |  | Разработка проектно-сметной документации | тыс.тенге |  |  |  |  | 32333 |  | -32333 | В первом полугодии 2024 года заключены договора и ведутся работы по разработке проектно-сметной документации, выдача ПСД запланировано на 2-е полугодие.
2 | Приобретение основных средств, в том числе: |  | тыс.тенге |  |  | 2024 год |  | 32594 | 0 | -32594
2.1 | Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Приобретение электроизмерительных приборов и диагностического оборудования | тыс.тенге |  |  |  |  | 32594 |  | -32594 | В первом полугодии проведены конкурсные процедуры по определению поставщиков электроизмерительных приборов и диагностического оборудования. Поставка ТМЦ запланирована на 4 квартал 2024 года.
3. | Погашение основного долга |  | тыс.тенге |  |  | 2024 год |  | 351938 | 165900 | -186038 | Погашение основного долга осуществляется согласно графика платежей.
Мероприятия инвестиционной программы 2023 года, перенесенные на 2024 год по причинам, не зависящим от субъекта
| ВСЕГО перенесенные на 2024 год | [6 empty] | 802916.322 | 0 | -802916.322 |  | - | 802916.322
1 | Реконструкция, в том числе |  |  |  |  | 2024 год |  | 802916.322 | 0 | -802916.322
1.1 | Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Приобретение блока ОРУ-110 кВ для замены на подстанциях области | шт | 5 |  |  |  | 373242 |  | -373242 | В первом полугодии 2024 года заключены договора на поставку блоков ОРУ-110 кВ для замены на подстанциях области. Выполнение монтажных работ запланировано на 3 квартал, после поставки оборудования.
1.2 |  | Вынос ВЛ 110 кВ "Николаевка-Троицкая" | км | 3 |  |  |  | 110939 |  | -110939 | В первом полугодии 2024 г. проведены закупочные процедуры и определены подрядчики на осуществление авторского и технического надзора за реализацией проектов, а также на выполнение работ по выносу ВЛ 110 кВ. Завершение работ во втором полугодии 2024 года.
1.3 |  | Вынос ВЛ -35 кВ "Троицкая-Кызыласкер" | км | 19 |  |  |  | 108409.307 |  | -108409.307 | В первом полугодии 2024 г. проведены закупочные процедуры и определены подрядчики на осуществление авторского и технического надзора за реализацией проектов, а также на выполнение работ по выносу ВЛ 35 кВ. Завершение работ во втором полугодии 2024 года.
1.4 |  | Вынос ВЛ-35 кВ "Опытная-Рублёвка" | км | 13.4 |  |  |  | 210326.015 |  | -210326.015 | В первом полугодии 2024 г. проведены закупочные процедуры и заключены договора на выполнение строительно-монтажных работ, а также на осуществление авторского и технического надзора за реализацией данного проекта. Завершение работ запланировано на второе полугодие 2024 г.
Примечание: * - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15384); **- источниками финансирования инвестиционной программы за 2024 год являются амортизационные отчисления и прибыль, по мероприятиям перенесённые с 2023 года собственные оборотные средства предприятия. *** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе); *** - информация с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс), будет предоставлена по итогам года. ****-ожидаемый показатель по итогам текущего года. *****- за 1 полугодие 2023 и 2024 года в АО "СКРЭК" аварий и отказов I степени не зафиксировано. Данные указаны по количеству отказов II степени с учётом неудовлетворительного технического состояния и недостатками эксплуатации, в том числе воздействия посторонних лиц и организаций, а так же воздействия стихийных явлений.
Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" | [21 empty] | Чекулаев А.И.