| «СЕВКАЗЭНЕРГО» Акционерлік қоғамы |  | Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» |
| --- | --- | --- |

г. Петропавловск 								                     26 июля 2024 г.

Информация к слушаниям по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы

в сфере передачи электрической энергии

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"

за 1-е полугодие 2024 года

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» является энергопередающей организацией, предметом деятельности которой является передача электроэнергии по электрическим сетям.

Предприятие обслуживает электрические сети напряжением 0,4 кВ-220 кВ протяженностью 13,021 тыс. км, зона обслуживания – 44,746 тыс. км2. Передача электроэнергии осуществляется в адрес потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области: Аккайынского, Есильского, Мамлютского, М. Жумабаева, Жамбылского, Кызылжарского, Тимирязевского и Шал акына. Количество присоединенных потребителей составляет 166 186, из которых 95 059 – по городу Петропавловску.

В 1 полугодии 2024 года предприятие оказывало регулируемую услугу в размере 6,78 тенге за 1 кВт*ч без учета НДС согласно приказу РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по СКО от 25.12.2023 г. №152-ОД.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2024 года

На 2024 год в рамках инвестиционной программы АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» запланировано освоить 3 624,87 млн. тенге, в том числе по перенесённым мероприятиям с 2023 года 802,916 млн. тенге. Финансирование мероприятий инвестиционной программы осуществляется полностью за счет собственных средств предприятия - амортизационных отчислений и прибыли.

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» в 1-ом полугодии 2024 г. согласно утвержденных нормативно-правовых актов Республики Казахстан проведены конкурсные процедуры по выбору Поставщиков работ, услуг и ТМЦ, заключены договора на поставку оборудования и выполнения работ.

Физическое выполнение мероприятий инвестиционной программы запланировано к реализации на 2 полугодие 2024 года, в том числе:

- Реконструкция ПС 220/35/10 кВ "Смирново";

- Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ № 11 г. Петропавловска.

На сегодняшний день определены исполнители по ведению авторского и технического надзоров за реализацией данных проектов, осуществляются процедуры определения подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ.

Заключены договора на поставку грозозащитного троса и выполнение работ по его замене на ВЛ 110 кВ "Тимирязево-Благовещенка". К работам приступят после поставки ТМЦ в августе 2024 г.

Также, в первом полугодии определены поставщики блоков ОРУ-35 кВ для замены на подстанциях области. К работам приступят после поставки оборудования, в 3 квартале 2024 г.

К тому же, заключены договора и ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию ПС 110/10 кВ № 5 в г. Петропавловске, реконструкцию ВЛ-35 кВ "Тимирязево-Б.Хмельницкого", а также реконструкцию зданий и оборудования ТП 10/0,4 кВ, выполнение работ которых запланировано на 2025 год.

В рамках мероприятия по приобретению основных средств АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» в первом полугодии проводит конкурсные процедуры по определению поставщиков. Поставка ТМЦ запланирована на 4 квартал 2024 года.

По согласованию с РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО" (совместный приказ №31-ОД от 01.03.24 г. и №51-О/Д от 07.03.24 г. соответственно) по причинам, не зависящим от субъекта, срок исполнения следующих мероприятий был перенесен на 2024 год:

- вынос участка ВЛ-35 кВ "Опытная-Рублёвка" протяженностью 13,4 км;

- вынос участка ВЛ 110 кВ «Николаевка-Троицкая» протяженностью 3 км;

- вынос участка ВЛ -35 кВ "Троицкая-Кызыласкер" протяженностью 19 км;

В первом полугодии 2024 г. проведены закупочные процедуры и определены подрядчики на осуществление авторского и технического надзора за реализацией проектов, а также на выполнение работ по выносу ВЛ 35-110 кВ. В настоящее время ведутся работы, завершение работ запланировано к концу 3-го квартала 2024 г.

Кроме того, в первом полугодии 2024 года заключены договора на поставку блоков ОРУ-110 кВ для замены на подстанциях области. Сроки исполнения мероприятия также перенесены на 2024 год. Выполнение монтажных работ запланировано на 3 квартал, после поставки оборудования.

Информация о выполненных ремонтах за 1-е полугодие 2024 года

В первом полугодии 2024 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» приступила к выполнению плановых ремонтных работ электрических сетей и электрооборудования 0,4-110 кВ, находящихся на балансе предприятия.

За первое полугодие проведен ремонт 111,7 км ВЛ 35-220 кВ (план на первое полугодие – 160,11 км, 69% выполнения); 14,6  км ВЛ 0,4-10 кВ (план на первое полугодие – 74,189 км, 20% выполнения); 404 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 115 муфты и заделки (план 951 м кабельных линий 0,4-10 кВ и 197 муфт и заделок, 51 % выполнения);  ведутся плановые ремонтные работы на одной ПС 110 кВ и одной ПС 35  кВ, завершение работ по которым запланировано в 3-м квартале 2024 г., что составляет 43 % от выполнения плана. Проведен ремонт 14 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (план за первое полугодие – 19 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 74 % выполнения).

Всего по ремонту электрических сетей и оборудования исполнение в денежном выражении составило 78 210,34 тыс. тенге при годовом плане 404 296,2 тыс. тенге или 19%.

Отклонение связано с задействованностью персонала в устранении последствий паводка – отключение/подключение потребителей, монтаж/демонтаж провода, приборов учёта и т.д., а также с переносом выполнения ремонтных работ на 3-4 квартал 2024 года, в связи с нехваткой ремонтного персонала и текучести квалифицированных кадров и-за низкого уровня заработной платы. Отток кадров повлёк за собой увеличение постоянной нагрузки на имеющийся персонал, снижению оперативности в устранении аварийных ситуаций и отставанию от план-графика ремонта электрооборудования.

Информация об объёмах предоставленных регулируемых услуг

По итогам работы акционерного общества за 1-е полугодие 2024 года объем услуг по передаче электрической энергии составил 659,23 млн. кВт*ч., что на 1,03 млн. кВт*ч. (или на 0,2 %) больше, чем утверждено в тарифной смете. Увеличение объемов передачи электрической энергии сложились в связи с увеличением объемов по ТОО «Севказэнергосбыт» за счет застройки города и увеличения мощностей.

Услуги по передаче электроэнергии прогнозные, в связи с отсутствием фактического баланса за июнь 2024 г.

Одной из важнейших задач Компании является постоянное улучшение качества обслуживания потребителей.

Обратной связи с потребителями уделяется особое внимание, в частности:

- функционирует Центр обслуживания потребителей по принципу одного окна, где производится принятие и выдача документации потребителям, а также есть возможность получить консультацию квалифицированных специалистов;

- ведется личный прием у генерального директора и его заместителей;

- функционирует «Электронная канцелярия АО «СКРЭК», где потребители могут найти всю необходимую информацию по всем услугам, которые оказывает Компания и оставить электронную заявку на необходимую услугу. Здесь же можно открыть карту мощностей и самостоятельно изучить наличие доступных мощностей на подстанциях г. Петропавловск и СКО.

- на базе АО круглосуточно функционируют диспетчерские службы как по городу Петропавловск, так и по 8 районам СКО.

- функционирует единый Call-центр № телефона 500-666 для обращения по телефону и получения оперативной информации.

В июне 2024 г. успешно пройден ресертификационный аудит интегрированной системы менеджмента ISO 9001 Системы менеджмента качества, ISO 14001 Системы экологического менеджмента, ISO 45001 Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда с целью получения новых сертификатов соответствия международным стандартам. По результатам аудита несоответствий не выявлено.

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия по итогам 1-го полугодия 2024 года

Основные финансово-экономические показатели деятельности

Доход от передачи электрической энергии за 1-е полугодие 2024 года составил 4 469,6 млн тенге. Затраты предприятия по регулируемой деятельности с учётом особого порядка формирования затрат составили 4 024,6 млн тенге, в том числе: производственная себестоимость – 3 665,5 млн. тенге, административные расходы – 201,6 млн тенге, финансовые расходы – 157,4 тыс. тенге. Прибыль по тарифной смете от основной деятельности с учетом особого порядка по предварительным итогам (до закрытия периода «июнь») составила 445,0 млн тенге.

Все данные за 1-е полугодие 2024 года являются предварительными в связи с тем, что на момент формирования отчета не закрыт период «июнь».

Информация об исполнении утверждённой тарифной сметы АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» на 2024 год по итогам 1 полугодия 2024 года

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое за 1-е полугодие 2024 г.) | откл.% | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 6 555 093,1 | 3 665 539,7 | -44,5 |  |
| 1 | Материальные затраты, всего, в том числе: | тыс. тенге | 1 460 387,6 | 913 779,7 | -37,4 |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 110 032,9 | 57 352,4 | -47,9 | Списание материалов по мере возникновения производственной необходимости. |
| 1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 15 273,3 | 18 572,8 | 21,6 | Превышение затрат на 3299,5 тыс. тенге за счет проведения аварийно-восстановительных работ на производственных объектах предприятия, а также в связи с ростом стоимости ГСМ. |
| 1.3 | Стоимость нормативных технических потерь эл.энергии | тыс. тенге | 1 335 081,4 | 837 854,4 | -37,2 | Увеличение затрат за счет роста тарифа Единого закупщика на покупку электрической энергии для возмещения нормативно-технических потерь. |
|  | Электроэнергия на потери в натурал выражении | тыс. кВтч | 108 874,8 | 51 656,9 | -52,6 |  |
|  | тариф | тенге/кВтч | 12,26 | 16,22 | 32,3 |  |
| 2 | Покупка услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки | тыс. тенге | 149 535,1 | 115 051,6 | -23,1 | Фактические затраты согласно заключенным договорам и действующим тарифам. |
| 3 | Услуги по балансировке нормативно-технических потерь электроэнергии | тыс. тенге | 9 201,2 | 2 983,0 | -67,6 | Уменьшение затрат в размере 67,6% за счет снижения тарифа на услуги по организации балансирования производства-потребления электроэнергии. |
|  | в натуральном выражении | тыс. кВтч | 93 889,8 | 49 716,1 | -47,0 |  |
|  | тариф | тенге/кВтч | 0,098 | 0,060 | -38,8 |  |
| 4 | Услуги по пользованию национальной сетью | тыс .тенге | 0,000 | 98 046,25 | - | Затраты на покупку данной услуги ранее не были включены в тарифную смету. Фактические затраты согласно заключенным договорам и действующим тарифам. |
|  |  | тыс. кВтч | 0,000 | 49 716,1 | - |  |
|  |  | тенге/кВтч | 0,000 | 1,972 | - |  |
| 5 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | тыс. тенге | 2 519 808,2 | 1 251 631,2 | -50,3 |  |
| 5.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 2 261 680,3 | 1 113 346,4 | -50,8 | Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала |
| 5.2 | социальный налог и обязательное социальное страхование | -//- | 189 076,5 | 93 075,8 | -50,8 | Начисление соответственно заработной плате |
| 5.3 | обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) | -//- | 67 850,4 | 32 459,2 | -52,2 | Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года |
| 5.4 | обязательные пенсионные профессиональные взносы (ОППВ) | -//- | 1 201,0 | 396,4 | -67,0 | Фактические начисления согласно требованиям законодательства ОППВ, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд. |
| 5.5 | Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) | -//- | 0,0 | 12 353,6 | - | Фактические начисления согласно требованиям законодательства |
| 6 | Амортизация | тыс. тенге | 1 077 912,2 | 514 210,2 | -52,3 | Амортизационные начисления по методу равномерного списания стоимости основных средств в течение сроков полезной службы. (Используется прямолинейный метод в соответствии в МСФО) |
| 7 | Ремонт, всего, в том числе: | тыс. тенге | 404 296,2 | 78 210,3 | -80,7 | Завершение работ и проведение затрат во втором полугодии. |
| 7.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | -//- | 404 296,2 | 78 210,3 | -80,7 |  |
| 8 | Налоги | -//- | 175 137,8 | 69 461,3 | -60,3 | Начисления согласно Налоговому Законодательству РК. |
| 9 | Прочие затраты | -//- | 758 814,8 | 622 166,2 | -18,0 |  |
| - 9.1 | - Услуги связи | - -//- | - 3 473,6 | - 2 587,4 | - -25,5 | - Увеличение затрат связано с увеличением абонентской платы на услуги связи, а также используется большее количество абонентских номеров, чем предусмотрено в тарифной смете. |
| - 9.2 | - Услуги интернет | - -//- | - 12 412,5 | - 7 738,9 | - -37,7 | - Фактические затраты согласно заключенным договорам и действующим тарифам. |
| - 9.3 | - Услуги по поверке приборов средств измерений | - -//- | - 6 621,4 | - 82,9 | - -98,7 | - Затраты запланированы во втором полугодии. |
| - 9.4 | - Вывоз мусора и спиленных под энергооборудованием деревьев | - -//- | - 1 546,8 | - 823,0 | - -46,8 | - Согласно фактически образовавшимся отходам в соответствии с заключенными договорами и действующими тарифами. |
| - 9.5 | - Услуги по дератизации | - -//- | - 422,1 | - 235,6 | - -44,2 | - Фактические затраты согласно заключенным договорам и действующим тарифам. |
| - 9.6 | - Энергия на хозяйственные нужды | - -//- | - 103 082,8 | - 61 251,4 | - -40,6 | - Затраты согласно фактическим показаниям приборов учета электрической и тепловой энергии и действующим тарифам. |
| - 9.7 | - Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | - -//- | - 14 154,0 | - 9 645,5 | - -31,9 | - Фактические затраты согласно заключенным договорам. |
| - 9.8 | - Страхование транспорта | - -//- | - 1 010,2 | - 824,5 | - -18,4 | - Фактические затраты согласно заключенным договорам. |
| - 9.9 | - Услуги пожарной охраны и сигнализации | - -//- | - 2 121,3 | - 800,0 | - -62,3 | - Фактические затраты согласно заключенным договорам. |
| - 9.10 | - Услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта | - -//- | - 119,8 | - 78,7 | - -34,3 | - Затраты запланированы во втором полугодии. |
| - 9.11 | - Услуги по утилизации токсичных отходов | - -//- | - 247,7 | - 113,4 | - -54,2 | - Согласно фактически образовавшимся отходам в соответствии с заключенным договором и действующему тарифу. |
| - 9.12 | - Услуги гидрометцентра | - -//- | - 190,5 | - 0,0 | - -100,0 | - Услуга является бесплатной. Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа |
| - 9.13 | - Услуги водоснабжения и канализации | - -//- | - 2 108,0 | - 855,2 | - -59,4 | - Затраты согласно фактическому водопотреблению, в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги. |
| - 9.14 | - Услуги специального автотранспорта | - -//- | - 501 319,7 | - 463 865,9 | - -7,5 | - Увеличение затрат за счет роста стоимости услуг автотранспорта. |
| - 9.15 | - Услуги ТОО "Кокшетау Энерго" по транспортировке электроэнергии | - -//- | - 235,2 | - 92,2 | - -60,8 | - Услуги предоставляются по мере возникновения производственной необходимости в период проведения ремонтной кампании (при выводе оборудования в ремонт). |
| - 9.16 | - Услуги охранных предприятий | - -//- | - 19 417,0 | - 20 271,7 | - 4,4 | - Увеличение затрат за счет роста стоимости охранных услуг. |
| - 9.17 | - Командировочные расходы | - -//- | - 20 343,7 | - 22 373,4 | - 10,0 | - Превышение затрат на 10 % за счет увеличения суммы суточных расходов, а также за счет увеличения количества командировок согласно производственной необходимости. |
| - 9.18 | - Подготовка кадров | - -//- | - 5 138,6 | - 1 854,5 | - -63,9 | - Затраты по обучению пройдут во втором полугодии |
| - 9.19 | - Расходы на охрану труда | - -//- | - 46 181,6 | - 25 352,0 | - -45,1 | - Затраты запланированы во втором полугодии. |
| - 9.20 | - Канцелярские расходы | - -//- | - 2 526,4 | - 1 063,7 | - -57,9 | - Фактические затраты согласно производственной необходимости. |
| - 9.21 | - Техническая документация | - -//- | - 955,5 | - 0,0 | - -100,0 | - Затраты ожидаются во втором полугодии. |
| - 9.22 | - Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности ГПМ | - -//- | - 359,1 | - 0,0 | - -100,0 | - Затраты ожидаются во втором полугодии. |
| - 9.23 | - Работы по технической экспертизе инвестиционной программы | - -//- | - 1 407,0 | - 176,3 | - -87,5 | - Уменьшение затрат связано с заключением договора по цене ниже, чем предусмотрено в тарифной смете. |
| - 9.24 | - Экспертное обследование технического состояния электроустановок и теплоустановок АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" для получения паспорта готовности предприятия к работе в осенне-зимних условиях | - -//- | - 821,2 | - 0,0 | - -100,0 | - Затраты ожидаются во втором полугодии. |
| - 9.25 | - Проведение периодического технического освидетельствования энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" | - -//- | - 2 465,9 | - 0,0 | - -100,0 | - Затраты ожидаются во втором полугодии. |
| - 9.26 | - Техническая поддержка и обслуживание Автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта энергоресурсов | - -//- | - 10 133,3 | - 0,0 | - -100,0 | - Затраты ожидаются во втором полугодии. |
| - 9.27 | - Техническое обслуживание установок системы видеонаблюдения | - -//- | - - | - 1 700,4 | - - | - Согласно производственной необходимости, с целью обеспечения безопасности и охраны имеющегося имущества. Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа. |
| - 9.28 | - Почтовые расходы | - -//- | - - | - 141,2 | - - | - В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные. Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа. |
| - 9.29 | - Затраты на периодическую печать | - -//- | - - | - 131,7 | - - | - В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные. Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа. |
| - 9.30 | - Комплексное техническое обслуживание изделий медицинской техники | - -//- | - - | - 106,8 | - - | - Согласно производственной необходимости, с целью поддержания в работоспособном состоянии медицинского оборудования. Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа. |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 554 115,6 | 359 010,6 | -35,2 |  |
| 10 | Общие и административные расходы, всего, в том числе: | тыс. тенге | 312 823,6 | 201 600,9 | -35,6 |  |
| 10.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 210 484,6 | 110 473,2 | -47,5 | Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала |
| 10.2 | Социальный налог и обязательное социальное страхование | -//- | 17 996,4 | 9 235,6 | -48,7 | Начисление соответственно заработной плате |
| 10.3 | Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) | -//- | 3 788,7 | 3 094,8 | -18,3 | Согласно закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года |
| 10.4 | Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) | -//- | 0,0 | 1 471,3 | - | Фактические начисления согласно требованиям законодательства |
| 10.5 | Налоги | -//- | 6 078,6 | 1 943,1 | -68,0 | Начисления согласно Налоговому Законодательству РК. |
| 10.6 | Амортизация | -//- | 18 505,0 | 13 393,3 | -27,6 | Амортизационные начисления по методу равномерного списания стоимости основных средств в течение сроков полезной службы. (Используется прямолинейный метод в соответствии в МСФО) |
| 10.7 | Прочие расходы | -//- | 55 970,28 | 61 989,79 | 10,8 |  |
| - 10.7.1 | - Командировочные | - -//- | - 889,8 | - 684,9 | - -23,0 | - Увеличение затрат за счет роста размера суточных расходов, а также за счет увеличения количества командировок согласно производственной необходимости. |
| - 10.7.2 | - Энергия на хозяйственные нужды | - -//- | - 4 836,9 | - 2 769,0 | - -42,8 | - Затраты согласно фактическим показаниям приборов учета электрической и тепловой энергии и действующим тарифам. |
| - 10.7.3 | - Подготовка кадров | - -//- | - 66,6 | - 295,5 | - 344,0 | - Затраты на основании заключенных договоров, увеличение за счет роста стоимости обучения. |
| - 10.7.4 | - Содержание технических средств управления (комп. техника) | - -//- | - 2 018,2 | - 380,0 | - -81,2 | - Затраты ожидаются во втором полугодии. |
| - 10.7.5 | - Канцелярские расходы | - -//- | - 2 547,2 | - 497,6 | - -80,5 | - Затраты ожидаются во втором полугодии. |
| - 10.7.6 | - Почтовые расходы | - -//- | - 385,4 | - 68,3 | - -82,3 | - Затраты ожидаются во втором полугодии. |
| - 10.7.7 | - Техническая документация | - -//- | - 67,5 | - 5,8 | - -91,5 | - Затраты запланированы во втором полугодии. |
| - 10.7.8 | - Услуги связи | - -//- | - 201,4 | - 332,6 | - 65,2 | - Увеличение затрат связано с увеличением абонентской платы на услуги связи, а также используется большее количество абонентских номеров, чем предусмотрено в тарифной смете. |
| - 10.7.9 | - Услуги банка | - -//- | - 12 486,8 | - 4 767,5 | - -61,8 | - Затраты согласно производственной необходимости по фактически произведенным платежам и действующих тарифов на услуги банков. |
| - 10.7.10 | - Услуги пожарной охраны и сигнализации | - -//- | - 67,6 | - 0,0 | - -100,0 | - Затраты ожидаются во втором полугодии. |
| - 10.7.11 | - Услуги нотариальные и таможенные | - -//- | - 53,0 | - 0,0 | - -100,0 | - В связи с отсутствием потребности в нотариальных услугах в 1-ом полугодии. Затраты ожидаются во 2-м полугодии. |
| - 10.7.12 | - Услуги интернет | - -//- | - 303,3 | - 74,0 | - -75,6 | - Фактические затраты согласно заключенным договорам и действующим тарифам. |
| - 10.7.13 | - Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера | - -//- | - 1 145,3 | - 1 321,1 | - 15,4 | - Увеличение затрат связано с ростом стоимости услуг относительно утвержденных в тарифной смете. |
| - 10.7.14 | - Вывоз мусора | - -//- | - 85,0 | - 43,3 | - -49,0 | - Согласно фактически образовавшимся отходам в соответствии с заключенными договорами и действующими тарифами. |
| - 10.7.15 | - Услуги по дератизации | - -//- | - 16,4 | - 7,4 | - -54,7 | - Фактические затраты согласно заключенным договорам и действующим тарифам. |
| - 10.7.16 | - Услуги водоснабжения и канализации | - -//- | - 260,1 | - 105,2 | - -59,6 | - Затраты согласно фактическому водопотреблению, в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги. |
| - 10.7.17 | - Услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли | - -//- | - 21 975,1 | - 3 230,4 | - -85,3 | - Снижение затрат за счет уменьшения количества регистрации объектов недвижимости по причине производственной необходимости. |
| - 10.7.18 | - Обязательное экологическое страхование | - -//- | - 1 369,2 | - 852,2 | - -37,8 | - Фактические затраты согласно заключенному договору. |
| - 10.7.19 | - Услуги экологии | - -//- | - 843,6 | - 0,0 | - -100,0 | - В связи с изменениями Экологического Кодекса РК, услуга не требуется. |
| - 10.7.20 | - Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | - -//- | - 811,5 | - 962,3 | - 18,6 | - Фактические затраты согласно заключенному договору. |
| - 10.7.21 | - Расходы на охрану труда | - -//- | - 278,7 | - 20,8 | - -92,5 | - Затраты запланированы во втором полугодии. |
| - 10.7.22 | - Услуги охранных предприятий | - -//- | - 33,7 | - 0,0 | - -100,0 | - В связи с корректным распределением затрат, охранные услуги относятся на производственные затраты. При изменении тарифной сметы без повышения тарифа статья будет откорректирована. |
| - 10.7.23 | - Содержание зданий | - -//- | - 5 228,1 | - 4 883,6 | - -6,6 | - Увеличение затрат за счет роста стоимости материалов на содержание зданий. |
| - 10.7.24 | - Услуги стороннего транспорта | - -//- | - - | - 40 134,0 | - - | - В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные. Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа. |
| - 10.7.25 | - Затраты на периодическую печать | - -//- | - - | - 302,2 | - - | - В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные. Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа. |
| - 10.7.26 | - Услуги по ведению и предоставлению в пользование Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг | - -//- | - - | - 248,5 | - - | - Услуги по ведению и предоставлению в пользование справочника ЕНСТРУ необходимы для обеспечения соблюдения законодательства РК в части закупок ТРУ. Статья будет скорректирована при изменении тарифной сметы без повышения тарифа. |
| - 10.7.27 | - Услуги по утилизации токсичных отходов | - -//- | - - | - 3,6 | - - | - В связи с корректным распределением затрат необходимо разделение расходов на административные и производственные. Затраты будут скорректированы при изменении тарифной сметы без повышения тарифа. |
| 11 | Расходы на выплату вознаграждений по Банку VTB | -//- | 241 292,0 | 157 409,7 | -34,8 | Затраты согласно графику погашения. |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 7 109 208,7 | 4 024 550,4 | -43,4 |  |
| IV | Доход (СП*РБЗА) | тыс. тенге | 1 725 534,1 | 445 006,7 | -74,2 |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБЗА) | тыс. тенге | 10 037 409,7 | 9 203 777,2 | -8,3 |  |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 8 834 742,8 | 4 469 557,1 | -49,4 |  |
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | т. кВтч | 1 303 249,9 | 659 226,7 | -49,4 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 7,71 | 7,23 | -6,3 |  |
|  |  | т. кВтч | 108 874,8 | 51 656,9 | -52,6 |  |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 6,78 | 6,78 | 0,0 | с 01.01.2024 г. по 15.07.2024 г. утвержден тариф в размере 6,78 тенге/ кВтч без учета НДС, с 16.07.2024 г. утвержден тариф в размере 7,50 тенге/кВтч, без учета НДС. |

Планы развития предприятия

Теперь кратко о планах развития предприятия на 2-ое полугодие 2024 г., акционерным обществом запланировано выполнение следующих мероприятий в рамках утвержденной инвестиционной программы.

- Реконструкция ПС 220/35/10 кВ "Смирново";

- Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ № 11 г. Петропавловска;

- Замена блоков ОРУ 35-110 кВ на подстанциях области;

- Замена грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ "Тимирязево-Благовещенка";

- Разработка проектно-сметной документации;

- Приобретение электроизмерительных приборов и диагностического оборудования.

Мероприятия инвестиционной программы 2023 года, перенесенные на 2024 год по причинам, не зависящим от субъекта.

- Приобретение блока ОРУ-110 кВ для замены на подстанциях области

- Вынос ВЛ 110 кВ "Николаевка-Троицкая"

- Вынос ВЛ -35 кВ "Троицкая-Кызыласкер"

- Вынос ВЛ-35 кВ "Опытная-Рублёвка"

На второе полугодие предприятием запланировано выполнить ремонты:

- 140,55 км воздушных линий 35-220 кВ;

- 129,256 км воздушных линий 0,4-10 кВ;

- 1,327 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 277 муфт и заделок;

- Завершить плановые ремонтные работы на 2 ПС 35-110 кВ, выполнить капитальный ремонт ещё 4 ПС 35-110 кВ;

26 шт. ТП, РП и КТП 10/0,4 кВ 10/0,4 кВ, а также выполнить ремонт зданий и сооружений в городе и по области.