## Лист1
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 193
Информация об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за I полугодие 2015 года АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" (Совместный приказ ДАРЕМ по СКО от 31.07.2012 г. № 133-ОД и МИНТ РК от 06.08.2012 г. № 263-ОД , с внесёнными изменениями и дополнениями приказом № 141-ОД от 29.10.2014 г. ДАРЕМ и УЭиЖКХ СКО)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | план на I полугодие | факт за I полугодие | отклонение | причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | амортизация | прибыль
|  |  |  | план на I полугодие | факт за I полугодие | [10 empty] | факт 2014 г. | факт 2015 г. | факт 2014 г. | факт 2015 г. | план | факт | факт 2014 г. | факт 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
I | услуги по передаче и распределению электрической энергии, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск | Инвестиционная программа Акционерного общества "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" на 2015 год, в том числе по мероприятиям: |  |  |  | 2015 год |  | 0 | 12350.058 | 12350.058 |  | 12350 | [11 empty] | Мероприятия утвержденные совместным приказом запланированы на II полугодие.
1 |  | Строительство, реконструкция, в т.ч. | [5 empty] | 0 | 4634.807 | 4634.807
1.1. |  | Реконструкция РП № 4 (с реконструкцией здания) | РП
1.2. |  | Замена и строительство КЛ-10 кВ | км
1.3. |  | Замена и строительство КЛ-0,4 кВ | км
1.4. |  | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ (с реконструкцией зданий) | ТП
1.5. |  | Реконструкция электрооборудования ТП 10/0,4 кВ | ТП
1.6. |  | Реконструкция ВЛ-10кВ в г.Петропавловске | км
1.7. |  | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ № 5 и ОРУ -110 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Тимирязево" | ПС
1.8. |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Бишкуль» | ПС
1.9. |  | Капитальный ремонт трансформаторов с заменой маслонаполненных вводов на ввода с RIP изоляцией | шт
2015-01-01 |  | Замена фарфоровой изоляции на ВЛ-110 кВ | шт |  | 1741 |  |  | 0 | 4634.807 | 4634.807
1.11. |  | Реконструкция административных и производственных зданий | шт
2 |  | Мероприятия по энергосбережению, в т.ч. | [5 empty] | 0 | 7715.251 | 7715.251
2.1. |  | Внедрение АСКУЭ | сумм
2.2. |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в городе (с заменой голого провода на провод марки СИП) | км
2.3. |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в области (с заменой голого провода на провод марки СИП) | км
2.1. |  | Вынос приборов учёта на границу балансовой принадлежности | сумм |  |  |  |  | 0 | 5615.251 | 5615.251
2.2. |  | Мероприятия по восстановлению и реконструкции технического учёта | сумм |  |  |  |  | 0 | 2100 | 2100
3 |  | Модернизация
3.1. |  | Реконструкция ВЧ-связи | млн.тенге
4 |  | Замена электрооборудования, в т.ч.
4.1. |  | Приобретение трансформатора 2500 кВА на ПС Молодогвардейская | шт
4.2. |  | Приобретение КТПН-400 кВА | шт
4.3. |  | Приобретение КТПН-250 кВА | шт
4.4. |  | Приобретение высоковольтных вводов 110 кВ с RIP изоляцией | шт
4.5. |  | Приобретение оргтехники, электроизмерительных приборов | млн.тенге
* - данная информация размещается на Интернет-ресурсе субъекта и /или уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках;
**- достигнутые фактические показатели исполнения инвестиционной программы могут быть определены только после завершения всех мероприятий инвестиционной программы 2015 г.
Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" | [22 empty] | А.А. Рейзлин