## Лист1
2025-09-04
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с плановыми ремонтами и гидравлическими испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата отключения. | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | ТМ№6 Ду500мм обратный трубопровод от УН-6-10с до ТК-6-14 | 3 ч.с.: ул. Ружейникова 29,34,45. | 24.04.2025 10:15ч | 2025-09-30 | Реконструкция
2 | ТМ№2 2 Ду 800мм от ТК-2-13 до НС4 | 1 юр.л.: ул. Жамбыла 179 | 21.05.2025 20:55ч. | 15.09.2025 продление | реконструкция, отдел строительства Акимата
3 | Т/сеть 2Ду300мм от УН-3-07 | 1 юр.л: ул. Г.Мусрепова 29. | 15.05.2025 17:40ч | 04.09.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы после ГИ, устранения повреждения ЖКХ
4 | Т/сеть 2Ду80мм от ТК-1-10/26 до ТК-1-10/53 | 1ч.с: ул. Крепостная 109 | 29.04.2025 16:00ч. | 04.09.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
5 | ТМ№12 2Ду400мм от ТК-12-02 до ТК-6-14 | 2 ч.с.: ул. Халтурина 9, ул. Волочаевского 17. | 24.07.2025 12:37ч | 2025-09-30 | Реконструкция
6 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-5-15с/06 на Н.Назарбаева 327г | 1 соц.об: ул. Назарбаева 327г. | 31.07.2025 12:10ч. | 28.09.2025 продление | Реконструкция, подключение нового МЖД, застройщик ТОО "PNP Project"
7 | Т/сеть 2Ду300мм от ТК-8-23/09а до Ж.Жабаева 88 | 1 соц.об: ул. Ж.Жабаева 88(Театр) | 31.07.2025 16:00ч. | 12.09.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
8 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК 5-27/24 на Студенческая 1 | 1 соц.об.: ул. Студенческая 1 | 04.08.2025 00:10ч. | 16.09.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы. Продление в связи с большим износом трубопровода
9 | Т/сеть 2Ду100мм от НС"Театральная 47" до ул.Театральная 20 | 4 ч.с.: ул. Театральная 6,12,18, ул. С.Муканова 6. | 11.08.2025 11:10ч. | 12.09.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы. Продление в связи с большим износом трубопровода
10 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-15-01д | МЖД: ул. Жукова 38. | 20.08.2025 13:40ч. | 17.09.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы после ГИ, устранения повреждения ОСИ
11 | Т/сеть 2Ду200мм от ТК-2-20/09 до ТК-2-20/12 | МЖД: ул. Интернациональная 53,55,57; ул. Ауэзова 160,160а,162; ул. Жабаева 149,153; ул. Букетова 42,44,46. | 26.08.2025 14:30ч | 2025-09-07 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
12 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-5-19а/12 до УН-5-53/10 | МЖД: ул. Шухова 8,10,12,14,16; ул. Набережная 19,25; 2 юр.л.: ул. Набережная 19; ул. Шухова 16. | 02.09.2025 09:57ч | 2025-09-05 | Переврезка т/сети
13 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-2-27 до ТК-16-05/08с | МЖД: ул. Астана 38,40; ул. Абая 71; 1 юр.л.: ул. Васильева 64 | 03.09.2025 15:40ч | 2025-09-16 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
14 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-15-01г до Жамбыла 267 | МЖД: ул. Болатбаева 36; 1 юр.л.: ул. Жамбыла 267 | 03.09.2025 12:15ч | 2025-09-17 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ