## Лист1
2025-09-11
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с плановыми ремонтами и гидравлическими испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата отключения. | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | ТМ№6 Ду500мм обратный трубопровод от УН-6-10с до ТК-6-14 | 3 ч.с.: ул. Ружейникова 29,34,45. | 24.04.2025 10:15ч | 2025-09-30 | Реконструкция
2 | ТМ№2 2 Ду 800мм от ТК-2-13 до НС4 | 1 юр.л.: ул. Жамбыла 179 | 21.05.2025 20:55ч. | 15.09.2025 продление | реконструкция, отдел строительства Акимата
3 | Т/сеть 2Ду300мм от УН-3-07 | 1 юр.л: ул. Г.Мусрепова 29. | 15.05.2025 17:40ч | 18.09.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы после ГИ, устранения повреждения ЖКХ
4 | Т/сеть 2Ду80мм от ТК-1-10/26 до ТК-1-10/53 | 1ч.с: ул. Крепостная 109 | 29.04.2025 16:00ч. | 18.09.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
5 | ТМ№12 2Ду400мм от ТК-12-02 до ТК-6-14 | 2 ч.с.: ул. Халтурина 9, ул.Волочаевского 17. | 24.07.2025 12:37ч | 2025-09-30 | Реконструкция
6 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-5-15с/06 на Н.Назарбаева 327г | 1 соц.об: ул. Назарбаева 327г. | 31.07.2025 12:10ч. | 28.09.2025 продление | Реконструкция, подключение нового МЖД, застройщик ТОО "PNP Project"
7 | Т/сеть 2Ду300мм от ТК-8-23/09а до Ж.Жабаева 88 | 1 соц.об: ул. Ж.Жабаева 88(Театр) | 31.07.2025 16:00ч. | 12.09.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
8 | Т/сеть 2Ду100мм от НС"Театральная 47" до ул.Театральная 20 | 4 ч.с.: ул. Театральная 6,12,18, ул. С.Муканова 6. | 11.08.2025 11:10ч. | 12.09.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы. Продление в связи с большим износом трубопровода
9 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-15-01д | МЖД: ул. Жукова 38. | 20.08.2025 13:40ч. | 17.09.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы после ГИ, устранения повреждения ОСИ
10 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-2-20/09 до ТК-2-20/12 | МЖД: ул. Интернациональная 53,55,57; ул. Ауэзова 160,160а,162; ул. Жабаева 149,153; ул. Букетова 42,44,46. | 26.08.2025 14:30ч | 15.09.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы. Продление в связи с большим износом трубопровода
11 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-2-27 до ТК-16-05/08с | МЖД: ул. Астана 38,40; ул. Абая 71; 1 юр.л.: ул. Васильева 64 | 03.09.2025 15:40ч | 2025-09-16 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
12 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-15-01г до Жамбыла 267 | 1 юр.л.: ул. Жамбыла 267 | 03.09.2025 12:15ч | 2025-09-17 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
13 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-11-03/09 до Абая 2 | МЖД: ул. Абая 5; 1 соц.об: ул. Абая 5 | 04.09.2025 17:30ч. | 2025-09-18 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
14 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-5-27/09 до ТК-5-27/24 | МЖД: ул. Студенческая 6, ул. Зеленая 20; 3 ч.с.: ул. Студенческая 3д,16, ул. Березовая 1б; 1 соц.об.: ул. Студенческая 1. | 08.09.2025 11:25ч. | 2025-09-11 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
15 | Т/сеть 2Ду200мм от ТК-18-01 до УН-18-01/02 | 1 соц.об: ул. Алматинская 4, 1 ч.с.: ул. Алматинская 4а. | 10.09.2025 10:14ч | 2025-09-22 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
16 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-16-01 до УН-6-06б | МЖД: ул. Абая 94,94/1,96,98, ул. Астана 48, 2 соц.об.: ул. Абая 100, ул. Алсатинская 55 | 10.09.2025 09:58ч | 2025-09-11 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
17 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-2-20/09б до КП-2-20/11 | МЖД: ул. Интернациональная 62,64, ул. Ауэзова 168; 2 юр.л.: ул. Интернациональная 64а, ул. Ауэзова 170. | 2025-09-11 | 2025-09-15 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
18 | ТМ№19 2Ду400мм от ТП-19-13 до ТП-19-14 | 1 юр.л.: пр.Индустриальной 6г | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Аварийно-восстановительные работы, снятие технологических глушек ЖКХ