## Лист1
2025-08-13
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с плановыми ремонтами и гидравлическими испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата отключения. | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | ТМ№6 Ду500мм обратный трубопровод от УН-6-10с до ТК-6-14 | 3 ч.с.: ул. Ружейникова 29,34,45. | 24.04.2025 10:15ч | 2025-09-30 | Реконструкция
2 | ТМ№2 2 Ду 800мм от ТК-2-13 до НС4 | 1 юр.л.: ул. Жамбыла 179 | 21.05.2025 20:55ч. | 2025-09-01 | реконструкция, отдел строительства Акимата
3 | Т/сеть 2Ду300мм от УН-3-07 | 1 юр.л: ул. Г.Мусрепова 29. | 15.05.2025 17:40ч | 21.08.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы после ГИ, устранения повреждения ЖКХ
4 | Т/сеть 2Ду80мм от ТК-1-10/26 до ТК-1-10/53 | 1ч.с: ул. Крепостная 109 | 29.04.2025 16:00ч. | 21.08.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
5 | ТМ№28 2Ду400мм от ТК-28-08а до УН-28-12 | МЖД: ул. Партизанская 158а, 158б,158/2; 14 ч.с: ул. 314 стр. Дивизии 31,35,43,49,102,104,110; ул. Токсан би 5,9,58; ул. Попова 100,118,120,122; 1 юр.л.: ул.Токсан би 11 | 02.07.2025 16:10ч. | 25.08.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы. Продление в связи с большим износом трубопровода
6 | ТМ№12 2Ду400мм от ТК-12-02 до ТК-6-14 | 2 ч.с.: ул. Халтурина 9, ул. Волочаевского 17. | 24.07.2025 12:37ч | 2025-09-30 | Реконструкция
7 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-18-04г/10 | МЖД.: ул. Интернациональная 30а | 24.07.2025 15:25ч | 21.08.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы устранения повреждения, внутридомовая система ГВС, сеть потребительская
8 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-5-15с/06 на Н.Назарбаева 327г | 1 соц.об: ул. Назарбаева 327г. | 31.07.2025 12:10ч. | 2025-08-14 | Реконструкция, подключение нового МЖД, застройщик ТОО "PNP Project"
9 | Т/сеть 2Ду300мм от ТК-8-23/09а до Ж.Жабаева 88 | 1 соц.об: ул. Ж.Жабаева 88(Театр) | 31.07.2025 16:00ч. | 2025-08-14 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
10 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК 5-27/24 на Студенческая 1 | 1 соц.об.: ул. Студенческая 1 | 04.08.2025 00:10ч. | 2025-08-18 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
11 | Т/сеть 2Ду100мм от НС"Театральная 47" до ул.Театральная 20 | 4 ч.с.: ул. Театральная 6,12,18, ул. С.Муканова 6. | 11.08.2025 11:10ч. | 2025-08-15 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
12 | Т/сет 2Ду150мм от НС"Колос" до УН-2-57/07 | МЖД: ул. 314Ст.Дивизии 7, ул. Труда 51. | 12.08.2025 12:05ч. | 2025-08-13 | замена запорной арматуры
13 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-9-25/08 до ул.Астана 11 | МЖД: ул. Астана 9,11. | 2025-08-16 | 2025-08-16 | замена запорной арматуры