## Лист1
2025-09-16
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с плановыми ремонтами и гидравлическими испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата отключения. | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | ТМ№6 Ду500мм обратный трубопровод от УН-6-10с до ТК-6-14 | 3 ч.с.: ул. Ружейникова 29,34,45. | 24.04.2025 10:15ч | 2025-09-30 | Реконструкция
2 | ТМ№2 2 Ду 800мм от ТК-2-13 до НС4 | 1 юр.л.: ул. Жамбыла 179 | 21.05.2025 20:55ч. | 28.09.2025 продление | реконструкция, отдел строительства Акимата
3 | Т/сеть 2Ду300мм от УН-3-07 | 1 юр.л: ул. Г.Мусрепова 29. | 15.05.2025 17:40ч | 18.09.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы после ГИ, устранения повреждения ЖКХ
4 | Т/сеть 2Ду80мм от ТК-1-10/26 до ТК-1-10/53 | 1ч.с: ул. Крепостная 109 | 29.04.2025 16:00ч. | 18.09.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
5 | ТМ№12 2Ду400мм от ТК-12-02 до ТК-6-14 | 2 ч.с.: ул. Халтурина 9, ул. Волочаевского 17. | 24.07.2025 12:37ч | 2025-09-30 | Реконструкция
6 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-5-15с/06 на Н.Назарбаева 327г | 1 соц.об: ул. Назарбаева 327г. | 31.07.2025 12:10ч. | 28.09.2025 продление | Реконструкция, подключение нового МЖД, застройщик ТОО "PNP Project"
7 | Т/сеть 2Ду300мм от ТК-8-23/09а до Ж.Жабаева 88 | 1 соц.об: ул. Ж.Жабаева 88(Театр) | 31.07.2025 16:00ч. | 26.09.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
8 | Т/сеть 2Ду100мм от НС"Театральная 47" до ул.Театральная 20 | 4 ч.с.: ул. Театральная 6,12,18, ул. С.Муканова 6. | 11.08.2025 11:10ч. | 16.09.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы. Продление в связи с большим износом трубопровода
9 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-15-01г до Жамбыла 267 | 1 юр.л.: ул. Жамбыла 267 | 03.09.2025 12:15ч | 2025-09-17 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
10 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-11-03/09 до Абая 2 | МЖД: ул. Абая 5; 1 соц.об: ул. Абая 2 | 04.09.2025 17:30ч. | 2025-09-18 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
11 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-1-14 на Бостандыкскую 27 | МЖД: ул. Бостандыкская 27,27а, ул. Ж.Жабаева 188; ул. Абая 53,57,59; 1 с.о.: ул. Алтынсарина 169. | 13.09.2025 22:10ч. | 2025-09-27 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
12 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-5-27/09 до ТК-5-27/24 | МЖД: ул.Студенческая 6, ул. Зеленая 20; 3 ч.с.: ул. Студенческая 3д,16, ул. Березовая 1б; 1 соц.об.: ул. Студенческая 1. | 14.09.2025 11:50ч | 2025-09-29 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
13 | ТП 4 | МЖД: ул.Сатпаева 40,42 | 15.09.2025 10:00ч | 2025-09-16 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения по ГВС ЖКХ
14 | Т/сеть 2Ду50мм от УН-8-17а/05а на Н.Назарбаева 100 | МЖД: ул. Н.Назарбаева 100 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
15 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-6-10з до ТК-6-10з/01 | МЖД: ул. К.Кеншинбаева 2,4,6,8; ул. Токсан би 102; ул. 314 Стрелковая див 107; ул. Заводская 28,30,32,34 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Врезка нового потребителя