## Лист1
2025-06-26
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с плановыми ремонтами и гидравлическими испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата отключения. | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | ТМ№6 Ду500мм обратный трубопровод от УН-6-10с до ТК-6-14 | 3 частных сектора: ул. Ружейникова, 29, 34, 45. | 24.04.2025 10:15ч | 2025-09-30 | Реконструкция
2 | ТМ№2 2 Ду 800мм от ТК-2-13 до НС4 | 1 юридическое лицо: ул. Жамбыла, 179 | 21.05.2025 20:55ч. | 2025-09-01 | реконструкция
3 | Т/сеть 2Ду300мм от УН-3-07 | 1 юридическое лицо: ул. Г.Мусрепова, 29. | 15.05.2025 17:40ч | 10.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы после ГИ, устранения повреждения ЖКХ
4 | ТМ№6 2Ду500мм от УН-6-05с до тех. Глушек | 1 МЖД: ул. Токсан би, 90 | 19.05.2025 11:15ч. | 2025-06-30 | Аварийно-восстановительные работы. Продление в связи с большим износом трубопровода
5 | ТМ№8 2Ду600мм от ТК-8-07 до ТК-8-14с | 6 МЖД: ул. Интернациональная, 35, 39; ул. Букетова, 20; ул. Амангельды, 159, 160, 172; 1 юридическое лицо: ул. Интернациональная, 35А; | 19.05.2025 11:45ч | 30.06.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы после ГИ. Продление в связи с большим износом трубопровода
6 | ТМ№1 2Ду500мм от ТП-1-19 до ТК-8-17а | 1 МЖД: ул. Конституции, 21; 5 юридических лиц: ул. Алтынсарина, 166; ул. К.Сутюшева, 54; ул. Амангельды, 140; ул. Н.Назарбаева, 81, ул. С. Муканова, 51; 1 частный сектор: ул. Алтынсарина, 152А | 20.05.2025 14:20ч. | 01.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы после ГИ. Продление в связи с большим износом трубопровода
7 | ТМ№15 2Ду600мм УН-15-06 до ТП15-05с | 1 социальный объект: ул. Т. Мухамед-Рахимова 27 ( поликлиника); 1 частный сектор: пер. Ватутина, 2 | 20.05.2025 18:30ч. | 08.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы после ГИ. Продление в связи с большим износом трубопровода
8 | ТМ-28 2Ду400мм от ТК-28-08а до ТК-28-06 | 7 частных секторов: ул. С. Муканова, 74, 76, 80, 117, 123; ул. Попова, 54; ул. Парковая, 107 . | 19.05.2025 11:45ч | 27.06.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы после ГИ. Продление в связи с большим износом трубопровода
9 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-5-52/06 | 1 МЖД: ул. Ш.Уалиханова, 46. | 24.05.2025 12:00ч. | 03.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
10 | Т/сеть 2Ду80мм от ТК-1-10/26 до ТК-1-10/53 | 1 частный сектор: ул. Крепостная, 109 | 29.04.2025 16:00ч. | 10.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
11 | Т/сеть 2Ду70мм от ТК-5-19б/10 | 1 частный сектор: 2 пр. Семашко, 6. | 04.06.2025 11:30ч. | 02.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
12 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-6-06б/01 до Астана 48 | 1 МЖД: ул. Астана, 48. 1 социальный объект: ул. Алматинская, 55 | 10.06.2025 11:40ч | 10.07.2025 продление | Аварийно-восстановительные работы. Продление в связи с большим износом трубопровода
13 | Т/сеть 2Ду200мм от ТК-25-12 до УН-25-06 | 5 МЖД: ул. Интернациональная, 3, 5, 9, ул. Рижская, 3, 7. 1 социальный объект: ул. Интернациональная, 7 Д/С. 1 юридическое лицо: ул. Театральная, 56. | 11.06.2025 17:35ч | 2025-06-26 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
14 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-2-51в/15 до Ауэзова 53 | 1 МЖД: ул. Ауэзова, 53 | 13.06.2025 14:55ч. | 2025-06-27 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
15 | ТМ№8 2Ду600мм от УН-8-19б до ТК-8-23 | 4 МЖД: ул. Маяковского, 88, 96; ул. Жабаева, 142, 142Б; 1 частный сектор: ул. Алтынсарина, 134. | 16.06.2025 17:45ч. | 2025-06-30 | Аварийно-восстановительные работы устранения повреждения ЖКХ
16 | Т/сеть 2Ду200мм от ТК-28-08а | 4 частных сектора: ул. С. Муканова, 76, 80, 131; ул. Ауэзова, 133В; 1 социальный объект: ул. Ауэзова, 133; 2 юридических лица: ул. Парковая, 4; ул. Ауэзова, 133. | 18.06.2025 17:10ч | 2025-07-02 | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения
17 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-6-02 в сторону Алтынсарина 203 | 1 юридическое лицо: ул. Алтынсарина, 193 | 19.06.2025 11:20ч | 2025-07-03 | Аварийно-восстановительные работы по письму потребителя
18 | ТМ№8 2Ду600мм от ТК-8-23/17 до ТК-8-23 | 6 МЖД: ул. Алтынсарина, 52, 61; ул. Горького, 14, 16, 20; ул. Таштитова, 20. 2 частных сектора: ул. Маяковского, 56; ул. Труда, 18. 7 социальных объектов: ул. Горького, 52А; ул. Жабаева, 55А, 82А, 84, 88; ул. Исмаилова, 9; ул. Челюскина, 58 | 24.06.2025 15:45ч. | 2025-07-08 | Аварийно-восстановительные работы устранения повреждения ЖКХ