## факс по ремонтам и наруш
Перечень объектов отключенных от теплоснабжения в связи с капитальным ремонтом ТОО"ПТС"
Дата 12.08.2013
№ п/п | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина переноса даты планируемого ввода
1 | Мира 282,284,284а, 286,327,327а,327Б,327/1;Хименко 20;Н. Болатбаева 2,2а,3,4,4/1,4/2;Шухова 32,32а,34,34а,36,38,42,42а;4 Линия 16. | 2013-08-01 | 2013-08-25
2 | Студенческая 6,Зеленая 20,Березовая 1 б | 2013-06-17 | 2013-08-23 | Увеличение объема работ
3 | Ульянова 36,49,44,44а,,Пушкина 43,64,Жумабаева 76, Каз.Правды 70, Вознесенского 38 | 2013-06-04 | 2013-08-15
4 | Дусухамбетова 11,13 | 2013-07-10 | 2013-08-29
5 | Алтынсарина 4; Амангельды 1а | 2013-06-10 | 2013-08-23
6 | 4пр Кирпичной 4(наркология),3пр Кирпичной 1 (колония),4пр Кирпичной 15 | 2013-06-25 | 23.08..2013
7 | Жамбыла 211,Шажимбаева 139,146 | 2013-06-13 | 2013-08-16
8 | Мира 219,221,223,227 | 2013-07-10 | 29.08..2013 | Увеличение объема работ
9 | Ишимская 34,51,Чкалова 21 | 2013-07-15 | 2013-08-23 | Увеличение объема работ
10 | Абая 51 | 2013-07-15 | 2013-08-23 | Увеличение объема работ
11 | Ауэзова 160,160а,162,168,Интернациональная 53,55,57,62,64,Жабаева 149,153,Букетова 42,44,46 | 2013-08-12 | 2013-08-15
12 | Мира 218,160 (шк№8),Каз.Правды 124,126,202 (баня) | 2013-08-08 | 2013-08-23
13 | 314 Стр.Дивизии 78,Ауэзова 133/2(онкология),Парковая 4(кафе),Партизанская 156,158,158а,158б, С.Муканова 76. | 2013-07-23 | 2013-08-31 | Увеличение объема работ
14 | Конституции 5,К.Сутюшева 18,Пушкина 57 | 2013-08-12 | 2013-08-12
15 | К.Сутюшева 17,19; Жабаева 76; Ульянова 34,36; Советская 25,25а,26. | 2013-07-22 | 2013-08-16 | Увеличение объема работ
16 | Интернациональная 15 | 2013-07-29 | 2013-08-30
17 | Мира 87,124,Жумабаева 93,95,98,102,шк №7,Конституции 12,Брусиловского 15,34,Букетова 9 | 2013-08-13 | 2013-08-16
Гл.инженер ТОО" ПТС" А.Ю.Дубков
Исп: Епифанцева Т.Ф.
Тел.52-26-86, 2-41

## Лист2 (hidden)
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТКЛЮЧЕННЫМ
ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯМ НА Ж/ДОМАХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА
2013-08-12
№ п/п | Адрес |  | Кол. Проживающих | Дата отключения | Дата включения | Прод. отключения | Указать причину
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 314 Стр. дивизии | 7 | 181 | 2002-04-30 |  | 4122 | Низкие параметры
2 | Интернац. | 6 | 161 | 2002-05-14 |  | 4108 | Ремонт /КСК/
3 | Труда | 51 | 100 | 2002-05-03 |  | 4119 | Низкие параметры
4 | Хименко | 12 | 372 | 2002-05-07 |  | 4115 | Не герметич. /КСК/
5 | Шухова | 6 | 203 | 2002-04-15 |  | 4137 | Не герметич./КСК/
6 | Интернац. | 18 | 24 | 2002-05-05 |  | 4117 | Ремонт /КСК/
7 | Интернац. | 20 | 13 | 2002-05-14 |  | 4108 | Ремонт /КСК/
8 | Интернац. | 77 | 196 | 2002-05-29 |  | 4093 | Ремонт /КСК/
9 | Конституции | 50 | 200 | 2002-05-23 |  | 4099 | Ремонт /КСК/
10 | Гоголя | 31 | 155 | 2002-05-23 |  | 4099 | Ремонт /КСК/
11 | К.Сутюшева | 43 | 117 | 2002-05-20 |  | 4102 | Ремонт /КСК/
12 | Мира | 136 | 163 | 2002-05-23 |  | 4099 | Ремонт /КСК/
13 | Мира | 218 | 306 | 2002-05-29 |  | 4093 | Ремонт /КСК/
14 | Мира | 158 | 260 | 2002-05-29 |  | 4093 | Ремонт /КСК/
15 | Конституции | 16 | 77 | 2002-05-29 |  | 4093 | Ремонт /КСК/
16 | Интернациональная | 19 | 114 | 2002-06-21 |  | 4070 | Ремонт ТОО "Вега"
17 | Чкалова | 65 | 121 | 2002-05-31 |  | 4091 | Ремонт /КСК/
18 | Мира | 238 | 244 | 2002-06-04 |  | 4087 | Ремонт /КСК/
19 | Жукова | 13 | 279 | 2002-06-02 |  | 4089 | Ремонт /КСК/
20 | Мира | 284а | 127 | 2002-06-02 |  | 4089 | Ремонт /КСК/
21 | Жумабаева | 105 | 93 | 2002-06-03 |  | 4088 | Ремонт /КСК/
22 | Жумабаева | 108 | 68 | 2002-06-04 |  | 4087 | Ремонт /КСК/
23 | Партизанская | 156 | 41 | 2002-06-21 |  | 4070 | Ремонт /КСК/
24 | 314 Стр. дивизии | 150 | 121 | 2002-06-04 |  | 4087 | Ремонт /КСК/
25 | Жабаева | 137 | 37 | 2002-06-07 |  | 4084 | Ремонт /КСК/
26 | Жумабаева | 332 | 120 | 2002-06-08 |  | 4083 | Ремонт /КСК/
27 | Мира | 185 | 111 | 2002-06-10 |  | 4081 | Ремонт /КСК/
28 | Интернациональная | 83 | 430 | 2002-06-12 |  | 4079 | Ремонт /КСК/
29 | Мира | 119 | 195 | 2002-06-11 |  | 4080 | Ремонт /КСК/
30 | Партизанская | 156 | 41 | 2002-06-21 |  | 4070 | Ремонт /КСК/
31 | Строительная | 6 | 113 | 2002-06-10 |  | 4081 | Ремонт /КСК/
32 | Джамбула | 98 | 173 | 2002-06-13 |  | 4078 | Не герметич. /КСК/
33 | Мира | 341 |  | 2002-06-14 |  | 4077 | Ремонт /КСК/
34 | Мира | 349 |  | 2002-06-14 |  | 4077 | Ремонт /КСК/
35 | Жабаева | 219 |  | 2002-06-14 |  | 4077 | Ремонт /КСК/
36 | Ауэзова | 147 | 172 | 2002-06-24 |  | 4067 | Ремонт /КСК/
37 | Хименко | 7 | 260 | 2002-06-21 |  | 4070 | Ремонт /КСК/
38 | К.Сутюшева | 53 | 125 | 2002-06-24 |  | 4067 | Ремонт /КСК/
39 | Университетская | 34 | 278 | 2002-06-25 |  | 4066 | Ремонт /КСК/
40 | Бостандыкская | 86 | 180 | 2002-06-25 |  | 4066 | Ремонт /КСК/
41 | Новая | 112 | 165 | 2002-06-23 |  | 4068 | Ремонт /КСК/
42 | Ульянова | 55 | 123 | 2002-06-25 |  | 4066 | Ремонт /КСК/
43 | Мира | 183 | 186 | 2002-06-25 |  | 4066 | Ремонт тр/пров. ГВС
44 | Осипенко | 40 | 112 | 2002-06-26 |  | 4065 | Ремонт /КСК/
45 | Хименко | 5 | 446 | 2002-06-26 |  | 4065 | Ремонт /КСК/
| Начальник СНИИРиД | [5 empty] | В.И.Распопов
Formulas:
Прод. отключения = TODAY()-[Дата отключения]